Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации

муниципальных программ муниципального образования «Фировский район»

Тверской области

за 2015 год

Сводный доклад составлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Фировский район» Тверской области, утвержденным постановлением Администрации Фировского района №100 от 28.09.2013 года.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

В соответствии с постановлением Администрации Фировского района №100 от 28.09.2013 года главными администраторами муниципальных программ были предоставлены отчеты о реализации муниципальных программ.  На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Определение оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется исходя из значений индекса освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в  отчетном периоде, и критерия эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде, приведенных в таблице.

Таблица

| № п/п | Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значения в отчетном периоде |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | критерий эффективности реализации муниципальной программы | индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы |
| 1 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |  |  |
| 2 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно |  |  |
| 3 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы и объемы финансирования |  |  |

В 2015 году реализовывались следующие муниципальные программы:

1) Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие образования Фировского района» на 2015-2017 годы, утверждена Постановлением Администрации Фировского района от 05.02.2015 г. №18 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие образования Фировского района» на 2015 – 2017 годы»;

2) Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие отрасли культуры» на 2015-2017 годы, утверждена Постановлением Администрации Фировского района от 05.02.2015 г. №17 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие отрасли культуры» на 2015 – 2017 годы»;

3) Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2017 годы, утверждена Постановлением Администрации Фировского района от 05.02.2015 г. №16 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2017 годы»;

- Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса» на 2015-2017 годы, утверждена Постановлением Администрации Фировского района от 05.02.2015 г. №14 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса» на 2015-2017 годы»;

- Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта и дорожного хозяйства, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности» на 2015-2017 годы, утверждена Постановлением Администрации Фировского района от 05.02.2015 г. №12 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта и дорожного хозяйства, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности» на 2015-2017 годы»;

- Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Обеспечение безопасности населения» на 2015-2017 годы, утверждена Постановлением Администрации Фировского района от 05.02.2015 г. №15 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Обеспечение безопасности населения» на 2015-2017 годы»;

- Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Социальная поддержка граждан» на 2015-2017 годы, утверждена Постановлением Администрации Фировского района от 05.02.2015 г. №10 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Социальная поддержка граждан» на 2015-2017 годы»;

- Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений» на 2015-2017 годы, утверждена Постановлением Администрации Фировского района от 05.02.2015 г. №09 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на 2015-2017 годы»;

- Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Муниципальное управление» на 2015-2017 годы,  утверждена Постановлением Администрации Фировского района от 05.02.2015 г. №13 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Муниципальное управление» на 2015-2017 годы»;

- Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальными финансами» на 2015-2017 годы, утверждена Постановлением Администрации Фировского района от 05.02.2015 г. №11 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальными финансами» на 2015-2017 годы».

Результаты реализации муниципальных программ муниципального образования «Фировский район» Тверской области за 2015 год изложены в таблице:

| № п/п | Наименование программы | Результаты реализации программы в 2015 году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Критерий эффективности реализации муниципальной программы | Индекс освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | Результат оценки эффективности (заключение об эффективности) |
| 1. | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие образования Фировского района» на 2015-2017 годы | 115 054,9 | 113 334,9 | 1,1 | 1,0 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |
| 2. | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие отрасли культуры» на 2015-2017 годы | 24 469,1 | 24 447,8 | 1,0 | 1,0 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |
| 3. | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2017 годы | 3 086,8 | 2 577,6 | 1,2 | 0,8 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |
| 4. | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса» на 2015-2017 годы | 160,0 | 155,1 | 1,0 | 1,0 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |
| 5. | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта и дорожного хозяйства, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности» на 2015-2017 годы | 8 601,9 | 8 087,9 | 1,1 | 0,9 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |
| 6. | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Обеспечение безопасности населения» на 2015-2017 годы | 951,0 | 943,9 | 1,1 | 1,0 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |
| 7. | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Социальная поддержка граждан» на 2015-2017 годы | 1 306,7 | 1 306,7 | 1,0 | 1,0 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |
| 8. | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений» на 2015-2017 годы | 2 381,7 | 2 353,9 | 1,0 | 1,0 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |
| 9. | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Муниципальное управление» на 2015-2017 годы | 14 978,1 | 14 792,0 | 1,0 | 1,0 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |
| 10. | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальными финансами» на 2015-2017 годы | 7 791,4 | 7 776,8 | 1,0 | 1,0 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |

Муниципальная программа муниципального образования

Фировский район Тверской области

«Развитие образования Фировского района» на 2015-2017 годы

Ответственный исполнитель:  Отдел образования Администрации Фировского района

Приоритетным направлением деятельности системы образования Фировского района остается обеспечение гарантий, доступности и равных возможностей обучающихся в получении полноценного образования на всех его уровнях.

Цель программы "Обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка, усиление вклада образования в развитие экономики с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды".

Программа имеет 4 подпрограммы:

а) Подпрограмма  1  «Повышение доступности и качества дошкольного образования»;

б) Подпрограмма  2  «Повышение доступности и качества общего образования»;

в) Подпрограмма  3  «Обеспечение инновационного характера образования».

г) Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних».

д) Обеспечивающая подпрограмма.

На реализацию данной программы в 2015 году предусматривалось финансирование в размере 115 054,9 тыс. руб., фактически использовано - 113 334,9 тыс. руб., что составляет 98,5%.

Подпрограмма  1

«Повышение доступности и качества дошкольного образования»

Основными задачами данной подпрограммы являются:

а) задача 1 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования»;

б) задача 2 «Совершенствование системы непрерывного образования педагогических работников дошкольного образования».

На  реализацию мероприятий  подпрограммы №1  было предусмотрено 30 678,6  тыс. рублей, израсходовано 30 329,7 тыс. рублей  (98,9%).

Выделенные средства были потрачены:

- на предоставление компенсации части родительской платы  за присмотр и уход за  ребёнком в организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования - 931,0 тыс.руб.;

- на текущее содержание казенных детских дошкольных учреждений в 2015 году израсходовано 8 818,1 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета 5 338,7 тыс. рублей, за счет средств областной субвенции 3 479,4 тыс. рублей.

- на проведение ремонтов зданий и помещений казенных учреждений, и приобретение оборудования в 2015 году израсходовано 521,6 тыс. рублей, в том числе:

- МДОУ «Баталинский детский сад» 122,0 тыс. рублей (приобретение и монтаж окон 42,0 тыс. рублей; приобретение и монтаж дверей 80,0 тыс. рублей);

- МДОУ «Светлячок» 399,6 тыс. рублей (капитальный ремонт класса №1,2 - 197,0 тыс. рублей; капитальный ремонт помещений туалета – 70,0 тыс. рублей; строительство кухни в классе №1 – 57,5 тыс. рублей; монтаж оконных блоков – 75,0 тыс. рублей).

- на текущее содержание бюджетных детских дошкольных учреждений в 2015 году израсходовано 19 158,5 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета 9 997,2 тыс. рублей, за счет средств областной субвенции 9 161,3 тыс. рублей.

- на проведение ремонтов зданий и помещений бюджетных учреждений, и приобретение оборудования в 2015 году израсходовано 900,5 тыс. рублей, в том числе:

- МБДОУ «Родничок» 82,8 тыс. рублей (ремонт теплотрассы у ввода в здание 31,5 тыс. рублей; приобретение и монтаж окон 44,3 тыс. рублей; приобретение пылесоса 7,0 тыс. рублей);

- МДОУ «Ласточка» 22,8 тыс. рублей (приобретение утюга 1,1 тыс. рублей; приобретение холодильника 21,7 тыс. рублей);

- МБДОУ «Белочка» 794,9 тыс. рублей (ремонт кровли 699,9 тыс. рублей; строительство веранд на участке 95,0 тыс. рублей).

Подпрограмма 2

«Повышение доступности и качества общего образования»

Основными задачами данной подпрограммы являются:

а) задача 1 «Удовлетворение потребностей населения в получении услуг общего образования»;

б) задача 2 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг обучающимся в общеобразовательных учреждениях вне зависимости от места проживания и состояния здоровья»;

в) задача 3 «Обеспечение комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья школьников»;

г) задача 4 «Создание современной системы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся»;

д) задача 5 «Совершенствование системы непрерывного образования работников общего образования».

На  реализацию мероприятий  подпрограммы №2  было предусмотрено 81 049,3  тыс. рублей, израсходовано 79 707,4 тыс. рублей  (98,3%).

Выделенные средства были потрачены:

- на текущее содержание казенных общеобразовательных учреждений в 2015 году израсходовано 3 314,7 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета 1 578,6 тыс. рублей, за счет средств областной субвенции 1 736,1 тыс. рублей.

- на организацию обеспечения учащихся начальных классов горячим питанием в казенных учреждениях израсходовано 46,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета в размере 23,0 тыс. рублей и за счет средств областного бюджета 23,0 тыс. рублей.

- на организацию отдыха детей в каникулярное время в казенных учреждениях израсходовано 37,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета в размере 16,1 тыс. рублей и за счет средств областного бюджета 21,0 тыс. рублей.

- на текущее содержание бюджетных общеобразовательных учреждений в 2015 году израсходовано 66 287,8 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета 17 265,9 тыс. рублей, за счет средств областной субвенции 49 021,9 тыс. рублей.

- на организацию транспортного обслуживания населения в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно в бюджетных учреждениях израсходовано 4 602,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета в размере 3 558,6 тыс. рулей и за счет средств областного бюджета в размере 1 044,0 тыс. рублей.

- на организацию осуществления подвоза на иные мероприятия, не относящиеся к учебному процессу, в бюджетных учреждениях за 2015 год израсходовано 375,2 тыс. рублей, вся сумма за счет средств местного бюджета.

- на организацию обеспечения учащихся начальных классов горячим питанием в бюджетных учреждениях израсходовано 1 492,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета в размере 747,2 тыс. рублей и за счет средств областного бюджета 745,4 тыс. рублей. Среднегодовое количество обучающихся в 1-4 классах (комплектах) за 2015 год составило 349 детей. Размер компенсации в день на 1 ученика составляет 30 рублей.

- на организацию отдыха детей в каникулярное время в бюджетных учреждениях израсходовано 627,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета в размере 117,6 тыс. рублей и за счет средств областного бюджета 509,4 тыс. рублей. Кроме того через Отдел образования администрации Фировского района были приобретены путевки в загородные оздоровительные лагеря на сумму 88,9 тыс. рублей. В 2015 году было приобретено 9 путевок.

- на реализацию мероприятий государственной программы «Доступная среда» по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, израсходовано 1 271,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 890,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 381,5 тыс. рублей. На данные средства в МБОУ Великооктябрьской СОШ выполнены следующие работы и приобретено оборудование:

- обустройство элементов входной группы (проектно-сметные работы, устройство пандуса, расширение дверных проемов, демонтаж дверных проемов, замена напольных покрытий) на сумму 494,3 тыс. рублей;

- приобретение оборудования для кабинета психолога на сумму 373,3 тыс. рублей;

- приобретение оборудования для кабинета логопеда на сумму 387,7 тыс. рублей;

- приобретение приспособлений для раздевалок на сумму 16,3 тыс. рублей.

- на создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом в 2015 году израсходовано 374,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 324,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 50,0 тыс. рублей. На данные средства в МБОУ Жуковская ООШ выполнены работы по перепрофилированию аудиторий школы под спортивные залы.

- на проведение ремонтов зданий и помещений бюджетных учреждений, и приобретение оборудования в 2015 году выделено 1 189,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе:

- перепрофилирование аудиторий под спортзал за счет средств местного бюджета в МБОУ «Жуковская НОШ» - 10,0 тыс. рублей;

- МБОУ «Дубровская ООШ» 113,7 тыс. рублей (приобретение насоса для котельной и его установка 33,4 тыс. рублей; установка дымососа в котельной 65,0 тыс. рублей; приобретение водонагревателей 11,1 тыс. рублей; приобретение смесителей 4,2 тыс. рублей);

- МБОУ «Великооктябрьская СОШ» 120,0 тыс. рублей (приобретение ружья и снегоуборочной машины 56,6 тыс. рублей; приобретение табуретов 17,4 тыс. рублей; приобретение спортинвентаря 46,0);

- МБОУ «Фировская СОШ» 803,6 тыс. рублей (ремонт кровли 500,0 тыс. рублей; приобретение и монтаж окон 260,7 тыс. рублей; приобретение ноутбука и брошюратора 29,0 тыс. рублей; ремонт системы водоснабжения 7,2 тыс. рублей; приобретение сейфа 3,7 тыс. рублей; приобретение блендера 3,0 тыс. рублей);

- приобретение дверей на сумму 24,0 тыс. рублей в МБОУ Рождественская СОШ;

- приобретение и монтаж окон на сумму 118,6 тыс. рублей в МБОУ Новосельская ООШ.

Подпрограмма 3

«Обеспечение инновационного характера образования»

Основными задачами данной подпрограммы являются:

а) задача 1 « Стимулирование творческой активности участников образовательного процесса»;

б) задача 2 «Создание прозрачной, открытой системы информирования граждан о деятельности в сфере муниципального образования».

На  реализацию мероприятий  подпрограммы №3  было предусмотрено 297,3  тыс. рублей, израсходовано 297,3 тыс. рублей  (100%).

Выделенные средства были потрачены:

- на организацию участия в региональных и всероссийских мероприятиях обучающихся Фировского района на сумму 237,3 тыс. рублей через Отдел образования Администрации Фировского района, в том числе:

- деловая игра «Проведение процедуры ЕГЭ для родителей» – 0,4 тыс. рублей;

- игра «Брейн - ринг» по биологии, экологии, химии - 0,5 тыс. рублей;

- военно-спортивная игра «Зарница» - 15,9 тыс. рублей;

- олимпиада «Начальные классы» -20,2 тыс. рублей;

- конкурс чтецов, посвященный 70-летию Победы - 0,4 тыс. рублей;

- соревнование «Санпост» - 2,1 тыс. рублей;

- соревнование «Безопасное колесо» - 2,8 тыс. рублей;

- муниципальный тур конкурса юных чтецов «Живая классика» - 0,2 тыс. рублей;

- марафон знаний – 1,3 тыс. рублей;

- марафон «Здоровых привычек» - 13,5 тыс. рублей;

- фестиваль для ДОУ «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» - 1,9 тыс. рублей;

- конференция «Везде исследуйте всечасно» - 2,7 тыс. рублей;

- фестиваль «Вокалисты» - 6,2 тыс. рублей;

- конкурс «Лучшее портфолио воспитанника ДОУ» - 14,2 тыс. рублей;

- муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «президентские состязания» - 4,6 тыс. рублей;

- историко - краеведческая конференция «Память» - 4,2 тыс. рублей;

- КВН – 4,6 тыс. рублей;

- тур слёт – 3,3 тыс. рублей;

- фестиваль «День семьи» - 2,2 тыс. рублей;

- соревнования «Весёлые старты» 2,2 тыс. рублей;

- организация работы Совета старшеклассников – 7,0 тыс. рублей;

- изготовление справочника «Лучшие выпускники школ Фировского района» - 9,4 тыс. рублей;

- районный фестиваль «Ступени роста» - 19,0 тыс. рублей;

- проведение ГИА – 0,9 тыс. рублей;

- проведение учебных сборов 38,8 тыс. рублей;

- августовская педагогическая конференция – 13,5 тыс. рублей;

- проведение конкурса «Этикет» - 13,6 тыс. рублей;

- школа лидера – 4,5 тыс. рублей;

- проведение районной Новогодней елки – 10,0 тыс. рублей;

- проведение осеннего бала – 4,0 тыс. рублей;

- проведение районных коммунарских сборов – 6,0 тыс. рублей;

- проведение мероприятий, связанных с Днем матери – 1,5 тыс. рублей;

- проведение семинара «Организация предшкольной подготовки» - 5,7 тыс. рублей.

- на проведение районных мероприятий с педагогической общественностью Фировского района мероприятия на сумму 60,0 тыс. рублей.

- проведение «Дня учителя» - 25,0 тыс. рублей;

- августовская педагогическая конференция – 1,3 тыс. рублей;

- проведение мероприятий, связанных со 105 - юбилеем Фировской школы – 8,5 тыс. рублей;

- проведение конкурса «Книжка – малышка» - 5,5 тыс. рублей;

- проведение конкурса «Моя профессия – воспитатель» - 6,4 тыс. рублей;

- проведение КВН – 2,1 тыс. рублей;

- проведение семинара «Актуальные вопросы повышения качества образования» - 0,6 тыс. рублей;

- муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, участие в областном этапе олимпиады – 10,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 4

«Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних»

Основными задачами данной подпрограммы являются:

а) задача 1 «Снижение уровня безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

б) задача 2 «Организация контроля за предоставлением несовершеннолетним гарантированных прав в области образования, охраны здоровья, социального обеспечения».

Подпрограмма содержит административные мероприятия, не требующие финансирования.

Обеспечение деятельности  главного администратора  программы было предусмотрено 3 029,7  тыс. рублей, израсходовано 3 000,5 тыс. рублей  (99,0%).

- 1.001 Расходы по аппарату отдела образования Администрации Фировского района на выполнение полномочий муниципального образования "Фировский район" – 1 715,7 тыс. руб.;

- 1.002 Расходы по методическому кабинету отдела образования Администрации Фировского района на выполнение полномочий муниципального образования "Фировский район" – 955,7 тыс. руб.;

- 1.003 Расходы по центральному аппарату органов местного самоуправления (КДН) на финансовое обеспечение реализации переданных государственных полномочий по созданию, исполнению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 329,1 тыс. руб.

В 2015 году выполнены следующие показатели, характеризующих  достижение  цели Программы:

- Индекс удовлетворенности населения Фировского района качеством образовательных услуг и их доступностью, составил 1,04;

-  Индекс процента охвата детей в возрасте 0-7 лет программами дошкольного образования, составил 1,0;

- Индекс доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании, составил 1,1;

- Индекс доли расходов консолидированного бюджета Фировского района на  образование, составил 1,2.

Повышение показателей свидетельствует об улучшении ситуации.

Исходя из значения индекса освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений (1,0), и критерия эффективности реализации  данной программы (1,1) программа реализована  эффективно.

Муниципальная программа

муниципального образования Фировский район Тверской области

«Развитие отрасли культуры» на 2015-2017 годы

Ответственный исполнитель: Отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Фировского района

Целью муниципальной программы является повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в  развитии и реализации культурного духовного потенциала каждой личности.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Сохранение и приумножение культурного потенциала «Фировского района»»

б) подпрограмма 2 «Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг учреждением дополнительного  образования детей в сфере культуры».

в) подпрограмма 3 «Поддержание муниципальной телерадиокомпании»

г) подпрограмма 4 «Обеспечение развития туризма»

д) подпрограмма 5 «Обеспечение развития молодежной политики»

е) Обеспечивающая подпрограмма.

На реализацию данной программы в 2015 году предусматривалось финансирование в размере 24 469,1 тыс. руб., фактически использовано – 24 447,8 тыс. руб., что составляет 99,9 %.

Подпрограмма 1

«Сохранение и приумножение культурного потенциала «Фировского района»»

Реализация подпрограммы 1 связана с решением следующих задач:

а) задача 1  «Сохранение и развитие библиотечного дела».

б) задача 2 «Сохранение и развитие традиционного народного творчества. Организация досуга населения».

в) задача 3 «Сохранение и развитие музейного дела».

На  реализацию мероприятий  подпрограммы №1  было предусмотрено 17 409,5 тыс. рублей, израсходовано 17 407,5 тыс. рублей  (100%).

Выделенные средства были потрачены:

- На финансовое обеспечение деятельности районного муниципального казенного учреждения культуры «Фировская межпоселенческая центральная библиотека» в 2015 году направлено 3 177,9 тыс. рублей, в том числе:

- на текущее содержание казенного учреждения 3004,5 тыс. рублей;

- на проведение ремонтов зданий и помещений библиотек, находящихся в муниципальной собственности и приобретения оборудования 99,7 тыс. рублей (косметический ремонт Трестинского сельского филиала 3,1 тыс. рублей; приобретение стеллажей в центральную библиотеку 96,6 тыс. рублей);

- на организацию и проведение литературных гостиных, круглых столов, семинаров, мероприятий по разным тематическим направлениям 21,0 тыс. рублей, в том числе:

- литературная гостиная – 2,0 тыс. рублей;

- книжкина неделя – 5,7 тыс. рублей;

- детская площадка – 4,1 тыс. рублей;

- новогодние мероприятия – 8,2 тыс. рублей;

- день матери – 1,0 тыс. рублей;

- на комплектование библиотечных фондов 52,7 тыс. рублей, в том числе 2,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (приобретено 36 экземпляров книг) и 50,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (приобретено 169 экземпляров книг).

- на финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Фировский районный Дом культуры» в 2015 году направлено       14 023,9 тыс. рублей, в том числе:

- на текущее содержание культурно - досуговых учреждений 12 164,2 тыс. рублей;

- на проведение ремонтов зданий и помещений 1 418,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе:

- в Поддубском СК 19,7 тыс. рублей (материал для ремонта пристройки);

- ремонт кровли в Великооктябрьском ДК – 75,0 тыс. рублей;

- замена сантехники в Дубровском СК – 18,6 тыс. рублей;

- ремонт кровли дровяника в Комсомольском СК – 21,9 тыс. рублей;

- утепление холодной пристройки в Погорельском СК – 100,0 тыс. рублей;

- кладка печи в Трестинском СК – 49,4 тыс. рублей;

- автомобиль «Нива» для Фировского РДК – 475,5 тыс. рублей;

- приобретение жалюзи, стремянки, кресел, усилителя, светового оборудования в Рождественский СДК – 107,5 тыс. рублей;

- на ремонт Рождественского СДК – 500,6 тыс. рублей;

- на приобретение вешалок в Рождественский СДК – 50,0 тыс. рублей.

- на ремонт Рождественского СДК 250,0 тыс. рублей (депутатские средства областного бюджета);

- на приобретение кресел в Рождественский СДК 191,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета (грант на поддержку муниципальных учреждений культуры) 140,7 тыс. рублей и за счет средств областной субсидии 50,8 тыс. рублей).

- на финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры «Фировский районный краеведческий музей» 205,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 2

«Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг

учреждением дополнительного  образования детей в сфере культуры»

Реализация подпрограммы 2 связана с решением следующих задач:

а) задача 1  «Оказание муниципальной услуги "Организация и предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства"

б) задача 2 «Совершенствование профессиональной компетентности педагогических кадров».

На  реализацию мероприятий  подпрограммы №2  было предусмотрено 3 017,0 тыс. рублей, израсходовано 3 013,9  тыс. рублей  (99,9%).

Выделенные средства были потрачены:

- на финансовое обеспечение деятельности муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Фировская детская школа искусств»     2 963,1 тыс. рублей;

- на организацию участия в концертах, фестивалях, конкурсах воспитанников детской школы искусств 13,6 тыс. рублей, в том числе:

- фестиваль духовной музыки в г. В. Волочек – 7,5 тыс. рублей;

- отчетный концерт – 4,0 тыс. рублей;

- зональное метод объединение в г. В. Волочек – 1,7 тыс. рублей;

- зональный конкурс пианистов – 0,4 тыс. рублей;

- на проведение ремонтов и приобретение оборудования 37,2 тыс. рублей, в том числе:

- косметический ремонт здания 4,4 тыс. рублей;

- приобретение музыкальных инструментов – 13,7 тыс. рублей;

- приобретение кулера – 7,2 тыс. рублей;

- устройство канализации 11,9 тыс. рублей.

Подпрограмма 3

«Поддержание муниципальной телерадиокомпании»

Реализация подпрограммы 3 связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Обеспечение оперативного освещения важнейших общественно-политических, социально-экономических и культурных событий района и региона на теле- и радиоканале «Фирово»;

б) задача 2 «Повышение активности населения  Фировского района в решении вопросов местного значения».

Все мероприятия данной подпрограммы являются административными, то есть не требующие бюджетных ассигнований, поэтому финансовых ресурсов на выполнение данной подпрограммы не требуется.

Подпрограмма 4

«Обеспечение развития туризма»

Реализация подпрограммы 4 связана с решением следующих задач:

а) задача 1  «Улучшение качества предоставления туристских услуг»;

б) задача 2 «Развитие событийного туризма»

На  реализацию мероприятий  подпрограммы №4  было предусмотрено 17,5 тыс. рублей, израсходовано 17,5  тыс. рублей  (100%).

Выделенные средства были потрачены:

- на организацию и проведение мероприятий, направленных на привлечение туристского потока в Фировский район (Конкурс «Ловись, рыбка – 2015») - 17,5 тыс. рублей.

Подпрограмма 5

«Обеспечение развития молодежной политики»

Реализация Подпрограмма 5 связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Содействие развитию  гражданственности, социальной зрелости молодежи»;

б) задача 2 «Решение проблем самореализации и социальной адаптации молодежи. Поддержка творчества молодежи»;

На  реализацию мероприятий  подпрограммы №5  было предусмотрено 44,0 тыс. рублей, израсходовано 42,7 тыс. рублей  (97%).

Выделенные средства были потрачены:

- на участие молодежи в межрайонном фестивале команд КВН - 5,1 тыс. рублей;

- на участие во Всероссийской молодежно - патриотической акции «Георгиевская ленточка» под девизом «Мы помним, мы гордимся" - 4,4 тыс. рублей. На выделенные средства приобретены георгиевские ленточки в количестве 1600 штук;

- доставка молодежи района на Молодежный фестиваль «Содружество» в пгт. Максатиха - 8,0 тыс. рублей;

- на участие молодежи в межрайонном фестивале «Распахнутые ветра» - 25,2 тыс. рублей.

Обеспечение деятельности  главного администратора  программы было предусмотрено 3 981,1  тыс. рублей, израсходовано 3 966,2 тыс. рублей  (99,6%).

- Расходы по аппарату отдела культуры, молодежи и спорта Администрации Фировского района – 1 386,5 тыс. руб.;

- Расходы по бухгалтерии отдела культуры, молодежи и спорта Администрации Фировского района – 1 337,6 тыс.руб.;

- Расходы по Теле-радио каналу "Фирово" отдела культуры, молодежи и спорта Администрации Фировского района – 1 242,1 тыс. руб.

В 2015 году выполнены следующие показатели, характеризующих достижение  цели Программы:

- индекс уровня удовлетворенности населения Фировского района культурной жизнью в регионе составил 1,0;

- индекс количества муниципальных услуг в сфере культуры, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры Фировского района» составил 1,0;

- индекс доли учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» составил 1,0;

- индекс доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию» составил 1,0;

Исходя из значения индекса освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений, и критерия эффективности реализации  данной программы (1,0) программа реализована  эффективно.

Муниципальная программа

муниципального образования Фировский район Тверской области

«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2017 годы

Ответственный исполнитель: Отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Фировского района.

Целью муниципальной Программы является повышение уровня развития физической культуры и спорта.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1   «Обеспечение развития массового спорта»;

б)подпрограмма 2 «Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг учреждением дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта».

На реализацию данной программы в 2015 году предусматривалось финансирование в размере 3 086,8 тыс. руб., фактически использовано – 2 577,7 тыс. руб., что составляет 83,5 %.

Подпрограмма 1

«Обеспечение развития массового спорта»

Реализация подпрограммы связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Повышение уровня развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения»;

б) задача 2 «Повышение уровня развития детско-юношеского спорта».

На  реализацию мероприятий  подпрограммы №1  было предусмотрено 180,8  тыс. рублей, израсходовано 180,7 тыс. рублей  (99,9%).

Выделенные средства были потрачены:

- на проведение муниципальных соревнований и спортивных праздников 56,0 тыс. рублей;

- на участие в областных, межрегиональных и межрайонных соревнованиях спортсменов 124,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 2

«Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг учреждением дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта»

Реализация подпрограммы связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Обеспечение развития учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности»;

б) задача 2 «Формирование условий для развития спорта высших достижений».

На  реализацию мероприятий  подпрограммы №2  было предусмотрено 2 906,0  тыс. рублей, израсходовано 2 397,0 тыс. рублей  (82,5%).

Выделенные средства были потрачены:

- на финансовое обеспечение деятельности муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Фировская детско-юношеская спортивная школа» 1 929,4 тыс. рублей;

- на участие воспитанников ДЮСШ в областных и межрайонных соревнованиях 232,6 тыс. рублей;

- на участие воспитанников ДЮСШ в муниципальных соревнованиях по видам спорта 33,6 тыс. рублей;

- на приобретение спортивного инвентаря и оборудования 201,4 тыс. рублей (теннисный стол, теннисные ракетки, теннисные мячи, теннисные сетки, карабины, страховочные веревки, тачка садовая, шашки, шахматы, мячи футбольные).

В 2015 году выполнены следующие показатели, характеризующих  достижение  цели Программы:

- индекс удельного веса населения Фировского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составил 1,2;

- индекс доли занимающихся в возрасте 5-18 лет в системе учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности от общей численности данной возрастной группы, составил 1,0;

- индекс численности лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом, составил 1,1;

Индекс освоения бюджетных средств по программе составил 0,8.

Индекс достижения планового значения показателя данной Программы – равен 1,0.

Исходя из значения индекса освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений, и индекса достижения плановых значений показателей программы в 2015 году,  критерий эффективности реализации муниципальной  программы  составил 1,2. Данная муниципальная программа реализована эффективно.

Муниципальная программа

муниципального образования Фировский район Тверской области

«Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса» на 2015-2017 годы

Ответственный исполнитель:  Отдел экономики Администрации Фировского района.

Развитие экономического потенциала территории, улучшение качества жизни населения определены приоритетными задачами муниципальной политики.

Исходя из этого, целью муниципальной программы является – «Обеспечение устойчивого развития экономики в муниципальном образовании «Фировский района».

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) Подпрограмма  1 «Обеспечение развития инвестиционного потенциала Фировского района Тверской области»;

б) Подпрограмма  2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Фировском районе Тверской области»;

в) Подпрограмма  3 «Устойчивое развитие сельских территорий в Фировском районе Тверской области»;

г) Подпрограмма  4 «Развитие торговли в Фировском районе и обеспечение отдельных гарантированных услуг»;

д) Подпрограмма 5 «Совершенствование системы мониторинга  прогнозирования социально-экономического развития Фировского района, механизмов программно-целевого планирования»;

е) Подпрограмма 6 «Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан муниципального образования «Фировский район»

На реализацию данной программы в 2015 году предусматривалось финансирование в размере 160,0 тыс. руб., фактически использовано – 155,1 тыс. руб., что составляет 96,9%.

Подпрограмма 1

«Обеспечение развития инвестиционного потенциала Фировского района Тверской области»

Реализация подпрограммы 1 связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Оказание содействия инвесторам в реализации инвестиционных проектов на территории Фировского района Тверской области»;

б) задача 2 «Формирование и поддержание позитивного имиджа Фировского района Тверской области, как благоприятного района для инвестиционной и предпринимательской деятельности».

На  реализацию мероприятий  подпрограммы №1  было предусмотрено 127,8  тыс. рублей, израсходовано 127,8 тыс. рублей  (100%).

Все мероприятия данной подпрограммы являются административными, то есть не требующие бюджетных ассигнований, поэтому финансовых ресурсов на выполнение данной подпрограммы не требуется.

Подпрограмма 2

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Фировском районе Тверской области»

Реализация подпрограммы 2 связано с решением следующих задач:

а) задача 1 «Информационно-консультационная организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»;

б) задача 2 «Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в муниципальных закупках».

2. Решение задачи 1 «Информационно-консультационная организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» оценивается с помощью следующих показателей:

а) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся в деловые информационные центры;

б) количество информационных, консультационных услуг оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства;

в) количество проведенных тематических семинаров.

Все мероприятия данной подпрограммы являются административными, то есть не требующие бюджетных ассигнований, поэтому финансовых ресурсов на выполнение данной подпрограммы не требуется.

Подпрограмма  3

«Устойчивое развитие сельских территорий в Фировском районе

Тверской области»

Реализация подпрограммы  связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Улучшение жилищных условий в сельской местности, в том числе молодых семей и специалистов»;

б) задача 2 «Обеспечение роста объемов сельскохозяйственного производства в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах (далее – КФХ)».

2. Решение задачи 1 «Улучшение жилищных условий в сельской местности, привлечение молодых специалистов» оценивается с помощью следующих показателей:

а) количество введенного жилья для граждан, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов, кв. м.;

б) количество молодых специалистов, трудоустроенных в организации агропромышленного комплекса, чел.

На  реализацию мероприятий  подпрограммы №3  было предусмотрено 30,0  тыс. рублей, израсходовано 30,0 тыс. рублей  (100%).

Выделенные средства были потрачены: в рамках данной подпрограммы реализованы мероприятия на сумму 30,0 тыс. рублей через Финансовое управление Администрации Фировского района. Вышеуказанная социальная выплата является долей софинансирования местного бюджета к ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», и направлена на расчетный счет участника мероприятий программы Михайловой З.Г. на строительство жилья.

Подпрограмма 4

«Развитие торговли в Фировском районе Тверской области и обеспечение отдельных гарантированных услуг»

Реализация подпрограммы 4 «Развитие торговли в Фировском районе Тверской области» связано с решением следующих задач:

а) задача 1 «Повышение территориальной доступности объектов торговли»;

б) задача 2 «Реализация Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

в) задача 3 «Реализация Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»».

Все мероприятия данной подпрограммы являются административными, то есть не требующие бюджетных ассигнований, поэтому финансовых ресурсов на выполнение данной подпрограммы не требуется.

Подпрограмма 5

«Совершенствование системы мониторинга  прогнозирования социально-экономического развития Фировского района, механизмов программно-целевого планирования»

Реализация подпрограммы 5 связано с решением следующих задач:

а) задача 1 «Принятие эффективных управленческих решений на основе подготовленных мониторингов социально-экономического развития Фировского района»;

б) задача 2 «Разработка и корректировка документов текущего прогнозирования социально-экономического развития Фировского района Тверской области»;

в) задача 3 «Повышение эффективности внедрения программно-целевого планирования в деятельность органов местного самоуправления».

На  реализацию мероприятий  подпрограммы №5  было предусмотрено 20,0  тыс. рублей, израсходовано 15,3 тыс. рублей  (100%).

Выделенные средства были потрачены:

- на предоставление статистической информации территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области – 15,3 тыс. руб.

Подпрограмма 6

«Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан

муниципального образования «Фировский район»

- Реализация подпрограммы 6 «Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан муниципального образования «Фировский район» связано с решением следующих задач:

а) задача 1 «Повышение уровня трудоустройства и трудовой мотивации безработных и ищущих работу  граждан за счет создания временных рабочих мест»;

б) задача 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков, повышение их трудовой мотивации».

На  реализацию мероприятий  подпрограммы №6  было предусмотрено 110,0  тыс. рублей, израсходовано 109,8 тыс. рублей  (100%).

Выделенные средства были потрачены:

- Организация проведения оплачиваемых общественных работ для безработных и ищущих работу граждан – 70,5 тыс. руб.;

- Профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков, повышение их трудовой мотивации – 39,3 тыс. руб.;

В 2015 году выполнены следующие показатели, характеризующих  достижение  цели Программы:

а) индекс доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, составил 1,2;

Данный показатель увеличился за счет открытия индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

б) индекс количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, составил 2,4;

В течение 2015 года на территории Фировского района зарегистрировалось 10 индивидуальных предпринимателя и 2 юридических лица.

в) индекс доли занятых в малом и среднем предпринимательстве от числа работающих в экономике Фировского района, составил 1,1;

Данный показатель увеличился из-за снижения численности и увеличения количества предприятий и индивидуальных предпринимателей в отчетном периоде.

Индекс освоения бюджетных средств по программе составил 1,0.

Индекс достижения планового значения показателя данной Программы – равен 1,0.

Исходя из значения индекса освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений, и индекса достижения плановых значений показателей программы в  2015 году,  критерий эффективности реализации муниципальной  программы  составил 1,0. Данная муниципальная программа реализована эффективно.

Муниципальная программа

муниципального образования Фировский район Тверской области

«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта и дорожного хозяйства, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности» на 2015-2017 годы

Ответственный исполнитель:  Отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны труда Администрации Фировского района, отдел архитектуры и градостроительства Администрации Фировского района

Целью муниципальной программы является повышение эффективности функционирования работы системы жилищно-коммунального хозяйства, эффективное использование энергоресурсов, увеличение объемов строительства, устойчивое функционирование транспортной системы и улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети Фировского района.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства»;

б) подпрограмма 2 «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

в) подпрограмма 3 «Обеспечение развития сферы транспорта и дорожного хозяйства»;

г) подпрограмма 4 «Обеспечение развития строительства социально – культурных объектов, объектов торговли и жилищного фонда»

На реализацию данной программы в 2015 году предусматривалось финансирование в размере 8 601,9 тыс. руб., фактически использовано – 8 087,9 тыс. руб., что составляет 94,0 %.

Подпрограмма 1

«Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства»

Реализация подпрограммы 1 связано с решением следующих задач:

а) задача 1 «Повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, увеличение надежности и качества системы коммунальной инфраструктуры»;

б) задача 2 «Повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального образования».

На  реализацию мероприятий  подпрограммы №1  было предусмотрено 1 470,1  тыс. рублей, израсходовано 1 468,1 тыс. рублей  (99,9%).

Выделенные средства были потрачены:

- на техническое обслуживание газопроводов высокого и низкого давления, газового оборудования и сооружений, расположенных на них 927,8 тыс. рублей;

- на бюджетные инвестиции в объект "Строительство блочно-модульной котельной мощностью 12 МВт в пос. Великооктябрьский Фировского района Тверской области" за счет средств местного бюджета, в том числе на софинансирование участия в АИП и для получения инвестиционных субсидий 340,3 тыс. рублей (пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию блочно-модульной котельной мощностью 12 МВт в пос. Великооктябрьский 35,4 тыс. рублей; изготовление технического паспорта на блочно-модульную котельную 24,2 тыс. рублей, технический надзор за работами по эксплуатации блочно-модульной котельной 12,0 тыс. рублей, обслуживание оборудования котельной и приборов 268,7 тыс. рублей);

- на субсидию МУП «Фировский ЖКХ» на возмещение затрат за потребленный природный газ и электроэнергию, используемые для выработки тепловой энергии и за транспортировку газа 200,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 2

«Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

Реализация подпрограммы 2 связано с решением следующих задач:

а) задача 1 «Повышение эффективности использования энергоресурсов в бюджетной сфере»;

б) задача 2 «Пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации»;

в) задача 3 «Обеспечение учреждений общего образования энергетическими паспортами»;

г) задача 4 «Обеспечение учреждений дошкольного образования энергетическими паспортами».

На  реализацию мероприятий  подпрограммы №2  было предусмотрено 802,7  тыс. рублей, израсходовано 802,7 тыс. рублей  (100%).

Выделенные средства были потрачены:

- на выполнение работ по замене ламп накаливания на энергосберегающие в здании Администрации Фировского района в целях повышения энергетической эффективности 71,2 тыс. рублей;

- на замену ламп накаливания на энергосберегающие и на установку дверей и оконных блоков в целях повышения энергетической эффективности в МБОУ «Великооктябрьская СОШ» 66,7 тыс. рублей;

- на замену оконных блоков и ремонт кровли в целях повышения энергетической эффективности в МДОУ «Колокольчик» 664,8 тыс. рублей.

Подпрограмма 3

«Обеспечение развития сферы транспорта и дорожного хозяйства»

Реализация подпрограммы 3 связано с решением следующих задач:

а) задача 1 «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Фировский район»;

б) задача 2 «Повышение качества транспортного обслуживания населения».

На  реализацию мероприятий  подпрограммы №3  было предусмотрено 6 279,1  тыс. рублей, израсходовано 5 767,1 тыс. рублей  (91,8%).

Выделенные средства были потрачены:

- на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности 4 189,0 тыс. рублей;

- на организацию транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального района в соответствии с минимальными социальными требованиями за счет средств местного бюджета 909,0 тыс. рублей;

- на организацию транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального района в соответствии с минимальными социальными требованиями за счет субсидии из областного бюджета 669,1 тыс. рублей.

Подпрограмма 4

«Обеспечение развития строительства социально – культурных объектов, объектов торговли и жилищного фонда»

Реализация подпрограммы 4 связано с решением следующих задач:

а) задача 1 «Оказание методического содействия в сфере архитектуры и градостроительства, в разработке документов территориального планирования»;

б) задача 2 «Содействие развитию жилищного строительства, социально – культурных объектов, объектов торговли».

На  реализацию мероприятий  подпрограммы №4  было предусмотрено 50,0 тыс. рублей, израсходовано 50,0 тыс. рублей  (100%).

Выделенные средства были потрачены:

- на выполнение работ по разработке и изготовлению схемы размещения рекламных конструкций в Фировском районе – 50,0 тыс. руб.

В 2015 году выполнены следующие показатели, характеризующих  достижение  цели Программы:

а) индекс доли потерь тепловой энергии  в суммарном объеме отпуска тепловой энергии, составил 1,0;

б) индекс доли площади жилищного фонда, обеспеченного 1 или несколькими видами коммунальных услуг, в общей площади жилищного фонда, составил 1,0;

Подключение абонентов к централизованным объектам инженерной инфраструктуры.

в) индекс уровня износа коммунальной инфраструктуры, составил 1,0;

Произведена замена части участков водопровода но, так как другие участки накапливали износ, значение показателя улучшить не удалось.

г) индекс удельной величины расхода тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений района (в расчете Гкал на 1 кв. метр общей площади), составил 0,9;

д) индекс удельной величины расхода холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений района (в расчете куб. метров на 1 чел.) составил 0,1;

е) индекс удельной величины расхода электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений района (в расчете кВт/ч на 1 кв. метр общей площади) составил 1,0;

ж) индекс удельной величины расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных составил 1,0;

Уменьшение показателей г), д), е) и ж) связано с тем, что выполняются мероприятия программы энергосбережения, направленные на повышение энергоэффективности. Производится установка и ввод в эксплуатацию приборов учета;

з) индекс удельной величины расхода электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, составил 1,0;

и) индекс удельной величины потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, составил 0,8;

к) индекс удельной величины расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) составил 0,9;

Уменьшение показателей и), к) связано с тем, что произведена замена части участков водопроводов.

л) индекс удельной величины расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения, составил 1,0;

м) индекс уровня газификации составил 1,0;

н)  индекс объема ввода жилья на 1 жителя на территории муниципального образования, составил 0,7;

Снижение показателя вызвано снижением числа вводимого жилья, а так же уменьшением общего количества населения района.

Индекс освоения бюджетных средств по программе составил 0,9.

Индекс достижения планового значения показателя составил 1,0.

Исходя из значения индекса освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений, и индекса достижения плановых значений показателей программы в  2015 году,  критерий эффективности реализации муниципальной  программы  составил 1,1. Данная муниципальная программа реализована эффективно.

Муниципальная программа

муниципального образования Фировский район Тверской области «Обеспечение безопасности населения» на 2015-2017 годы

Ответственный исполнитель:  Отдел ГО ЧС и МП администрации Фировского района, Единая дежурная диспетчерская служба Администрации Фировского района.

Цель муниципальной программы направлена на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Фировского района.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Обеспечение предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий»;

б) подпрограмма 2 «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка, профилактика правонарушений»;

в) подпрограмма 3 «Усиление противодействия злоупотреблению и незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ»;

г) Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения»;

Обеспечивающая подпрограмма.

На реализацию данной программы в 2015 году предусматривалось финансирование в размере 951,0 тыс. руб., фактически использовано – 943,9 тыс. руб., что составляет 99,3 %.

Подпрограмма 1

«Обеспечение предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий»

Для реализации Подпрограммы 1 предусмотрено решение следующих задач:

а) Задача 1. Обеспечение защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

б) Задача 2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

На  реализацию мероприятий  подпрограммы №1  было предусмотрено 178,7  тыс. рублей, израсходовано 178,1 тыс. рублей  (100%).

Выделенные средства были потрачены:

- на создание резерва материальных средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и аварий – 98,1 тыс. руб.;

Средства были направлены на приобретение электрических насосов для устранения аварий в системах водоснабжения населения Фировского района.

- на оборудование противопожарных емкостей для социально – значимых объектов Фировского района – 80,0 тыс.руб..

Подпрограмма 2

«Обеспечение общественной безопасности и правопорядка, профилактика правонарушений»

Реализация Подпрограммы 2  связана с решением следующих задач:

а) Задача 1. «Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма»;

б) Задача 2. «Обеспечение безопасности на мероприятиях, проводимых администрацией Фировского района»;

в) Задача 3. «Улучшение координации деятельности правоохранительных органов и органов местного самоуправления, в предупреждении правонарушений в общественных местах»;

г) Задача 4. «Совершенствование информирования населения о способах защиты от преступных посягательств»;

Все мероприятия данной подпрограммы являются административными, то есть не требующие бюджетных ассигнований, поэтому финансовых ресурсов на выполнение данной подпрограммы не требуется.

Подпрограмма 3

«Усиление противодействия злоупотреблению и незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ»

Реализация Подпрограммы 3 предусматривает решение следующих задач:

а) Задача 1. Поддержание и популяризация в обществе здорового образа жизни и формирование негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков.

б) Задача 2. Обеспечение раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

На  реализацию мероприятий  подпрограммы №3  было предусмотрено 10,0  тыс. рублей, израсходовано 10,0 тыс. рублей  (100,0%).

Выделенные средства были потрачены:

- на изготовление агит – материалов антинаркотической направленности и здоровому образу жизни – 10,0 тыс. руб.

Подпрограмма 4

«Обеспечение безопасности дорожного движения»

Реализация Подпрограммы 4 предусматривает решение следующих задач:

а) Задача 1. Повышение правового сознания и предупреждению опасного поведения участников дорожного движения и обеспечение безопасных условий движения по улично-дорожной сети района.

б) Задача 2. Профилактика дорожно-транспортных происшествий.

Подпрограмма 4 содержит административные мероприятия не требующие финансирования.

Обеспечение деятельности  главного администратора  программы было предусмотрено 762,3  тыс. рублей, израсходовано 755,8 тыс. рублей  (99,1%).

- 1.001 Расходы по центральному аппарату органов местного самоуправления Фировского района (Единая дежурная диспетчерская служба Администрации Фировского района) – 755,8 тыс. руб.

В 2015 году выполнены следующие показатели, характеризующих  достижение  цели Программы:

- Индекс количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на воде – 0,4;

Причины отклонения: Ввиду благоприятных погодных условий, проводимой профилактической работе на воде в 2015 году произошло 2 происшествия. Остальные 18 единиц данного показателя составляют пожары на территории района.

- Индекс числа погибших в результате ЧС, пожаров, происшествий на водных объектах – 1,0;

Погибших в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на воде в 2015 году не зарегистрировано.

-  Индекс числа преступлений в год – 0,8;

Снижение данного показателя наблюдается за счет активной работы правоохранительных органов и общественности по профилактике преступлений и правонарушений.

-  Индекс количества проявлений терроризма и экстремизма – 1,0;

- Индекс количества преступлений, совершенных в общественных местах – 0,9.

Снижение данного показателя наблюдается за счет активной работы правоохранительных органов и общественности по профилактике преступлений и правонарушений в общественных местах, при проведении массовых мероприятий.

Индекс достижения плановых значений показателя цели программы  составляет 1,1. В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования в 2015 году данная муниципальная программа реализована эффективно.

Муниципальная программа

муниципального образования Фировский район Тверской области «Социальная поддержка граждан» на 2015-2017 годы

Ответственный исполнитель:  Отдел культуры, молодежи и спорта Администрации Фировского района, Финансовое управление Администрации Фировского района, ГБУЗ «Фировская ЦРБ», Районное общество инвалидов, Территориальный отдел социальной защиты населения Фировского района

Муниципальная программа направлена на поддержку социально уязвимых категорий граждан и улучшение качества медицинских услуг, предоставляемых жителям Фировского района».

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) Подпрограмма 1 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

б) Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»;

в) Подпрограмма 3 «Социальная поддержка ветеранов»;

г) Подпрограмма 4 «Повышение социальной адаптации и реабилитации лиц с ограниченными возможностями».

На реализацию данной программы в 2015 году предусматривалось финансирование в размере 1 306,7 тыс. руб., фактически использовано – 1 306,7 тыс. руб., что составляет 100%.

Подпрограмма 1

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Реализация подпрограммы 1 связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Обеспечение постановки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на квартирный учет с 14-летнего возраста»;

б) задача 2 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

в) задача 3 «Улучшение системы персонифицированного учета недвижимого имущества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

На  реализацию мероприятий  подпрограммы №1  было предусмотрено 621,3  тыс. рублей, израсходовано 621,3 тыс. рублей  (100%).

Выделенные средства были потрачены:

- на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств областного бюджета  (приобретена квартира общей площадью 31,1 кв. м. по адресу п. Великооктябрьский, ул. Кооперативная д.7 кв.21 для Шараповой Алены Владиславовны 1994 года рождения) – 621,3 тыс.руб.

Подпрограмма  2

«Обеспечение жильем молодых семей»

Реализация подпрограммы 2 связано с решением следующих задач:

а) задача 1 «Формирование новых приоритетов демографического поведения молодого населения, связанных с укреплением семейных отношений и многодетностью»;

б) задача 2 «Обеспечение поддержки органами местного самоуправления инициативы молодых семей по улучшению своих жилищных и социально-бытовых условий»;

На  реализацию мероприятий  подпрограммы №2  было предусмотрено 680,4  тыс. рублей, израсходовано 680,4 тыс. рублей  (100%).

Выделенные средства были потрачены:

- на предоставление субсидии молодым семьям из бюджета муниципального образования Фировский район в целях софинансирования расходов на приобретение  (строительство) жилья – 400,0 тыс. руб.;

- на предоставление субсидии молодым семьям из федерального бюджета – 212,0 тыс. руб.;

- на предоставление субсидии молодым семьям из областного бюджета – 68,4 тыс. руб.;

Подпрограмма 3

«Социальная поддержка ветеранов»

Реализация подпрограммы  связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Усиление социальной поддержки ветеранов»

б) задача 2 «Повышение социальной активности граждан пожилого возраста».

На  реализацию мероприятий  подпрограммы №3  было предусмотрено 5,0  тыс. рублей, израсходовано 5,0 тыс. рублей  (100%).

Выделенные средства были потрачены:

- на организацию и проведение мероприятий, посвященных чествованию ветеранов-юбиляров с 85,90,95 и 100 летием - 5,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 4

«Повышение социальной адаптации и реабилитации лиц с ограниченными возможностями»

Реализация подпрограммы связана с решением следующих задач:

а)  задача 1 «Усиление социальной поддержки инвалидов»;

б) задача 2 «Содействие развитию социокультурной сферы и адаптивной физической культуры для инвалидов как средств их реабилитации и интеграции в общество».

Все мероприятия данной подпрограммы являются административными, то есть не требующие бюджетных ассигнований, поэтому финансовых ресурсов на выполнение данной подпрограммы не требуется.

В 2015 году выполнены следующие показатели, характеризующих  достижение  цели Программы:

- Индекс количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших свои жилищные условия составил 1,0.

- Индекс количества молодых семей, ежегодно улучшающих жилищные условия составил 1,0;

- Индекс количества граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную социальную деятельность составил 1,0;

- Индекс доли охвата лиц с ограниченными возможностями, удовлетворенных  уровнем социальных услуг составил 1,0;

Исходя из значения индекса освоения бюджетных средств (1,0), выделенных на достижение плановых значений, и критерия эффективности реализации  данной программы (1,0) программа в 2015 году реализована эффективно.

Муниципальная программа

муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений» на 2015-2017 годы

Ответственный исполнитель:  Комитет по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям Администрации Фировского района.

Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели: «Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом и использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственной собственности до разграничения».

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограммы:

а) Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и использования земельных участков».

Обеспечивающая подпрограмма.

На реализацию данной программы в 2015 году предусматривалось финансирование в размере 2 381,7 тыс. руб., фактически использовано – 2 353,9 тыс. руб., что составляет 98,8%.

Подпрограмма 1

«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и использования земельных участков»

Реализация подпрограммы I связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Оптимизация состава объектов, включенных в реестр муниципальной собственности»;

б) задача 2 «Обеспечение возможности использования муниципального имущества и земельных участков»;

в)   задача 3 «Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот».

На  реализацию мероприятий  подпрограммы №1  было предусмотрено 500,6 тыс. рублей, израсходовано 493,8 тыс. рублей  (98,6%).

Выделенные средства были потрачены:

- на проведение оценки объектов – 71,0 тыс. руб.;

- на оформление схем расположения земельных участков на кадастровом плане (карте) территории, проведение кадастровых работ при формировании земельных участков, уточнение границ населенных пунктов, изготовление технических паспортов, технических планов – 422,8 тыс. руб.;

Обеспечение деятельности  главного администратора  программы было предусмотрено 1 881,1 тыс. рублей, израсходовано 1 860,1 тыс. рублей  (98,9%).

- 1.001 Расходы  на руководство и управление  КУМС и ЗО на выполнение полномочий Муниципального образования Фировский район – 1 602, 9 тыс. руб.

В 2015 году выполнены следующие показатели, характеризующих  достижение  цели Программы:

- Индекс удельного веса объектов имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот в общем количестве муниципальных объектов имущества, включенных в реестр муниципальной собственности составил 1,0.

- Индекс количества предоставленных земельных участков составил 1,0.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования в 2015 году данная муниципальная программа реализована эффективно.

Муниципальная программа

муниципального образования Фировский район Тверской области «Муниципальное управление» на 2015-2017 годы

Ответственный исполнитель:  Организационно-правовой отдел Администрации Фировского района.

Целью муниципальной программы являются: Формирование эффективной системы муниципального управления и предоставления качественных муниципальных услуг органами местного самоуправления Фировского района.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) Подпрограмма 1 «Повышение эффективности функционирования системы органов местного самоуправления», предусматривающая реализацию мероприятий, направленных на совершенствование правового регулирования в сфере муниципальной службы; внедрение эффективных технологий управления персоналом и дальнейшее развитие кадрового потенциала в системе муниципальной службы района.

б) Подпрограмма 2 «Повышение эффективности противодействия коррупции», предусматривающая реализацию мероприятий, направленных на развитие правовых, организационно-управленческих механизмов противодействия коррупции на муниципальном уровне.

в) Подпрограмма 3 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления», предусматривающая реализацию мероприятий на обеспечение конструктивного взаимодействия населения с органами местного самоуправления;

г) Обеспечивающая подпрограмма.

На реализацию данной программы в 2015 году предусматривалось финансирование в размере 14 978,1 тыс. руб., фактически использовано – 14 792,1 тыс. руб., что составляет 98,8%.

Подпрограмма 1

«Повышение эффективности функционирования системы органов местного самоуправления»

- Реализация подпрограммы 1 связана с решением следующих задач:

а) Задача 1 «Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития муниципальной службы, разработка и принятие муниципальных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с поступлением на муниципальную службу, ее прохождением и прекращением»;

б) Задача 2 «Обеспечение условий повышения квалификации (переподготовки) муниципальных служащих структурных подразделении администрации района и руководителей муниципальных учреждений и предприятий района;

в) Задача 3 «Эффективное функционирование органов местного самоуправления»;

г) Задача 4 «Обеспечение формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы»;

- д) Задача 5 «Организация деятельности отдела записи актов гражданского состояния на территории Фировского района»

На  реализацию мероприятий  подпрограммы №1  было предусмотрено 1 456,2 тыс. рублей, израсходовано 1 456,2 тыс. рублей  (100%).

Выделенные средства были потрачены:

- на профессиональную подготовку, переподготовку, обучение муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий Фировского района – 117,2 тыс. руб.;

в том числе:

- учеба Васильевой И.В. – заместителя руководителя отдела экономики 15,0 тыс. рублей;

- учеба Восходовой О.В. – главного бухгалтера Фировской школы – 17,0 тыс. рублей,

- учеба Ниловой С.П. – руководителя Фировской аптеки 71,9 тыс. рублей;

- повышение квалификации Кепиной А.В. – главного специалиста – юриста организационно-правового отдела 5,2 тыс. рублей;

- повышение квалификации Малковой Е.В. – руководителя КУМС и ЗО 5,2 тыс. рублей;

- учеба по охране труда и пожарной безопасности Картошкина С.В. 2,9 тыс. рублей;

- на проведение ремонтных работ в служебных и административных зданиях и помещениях администрации Фиировского района – 351,0 тыс. руб.

в том числе:

- ремонт системы отопления в административном здании по ул. Советская, 21 - 7,1 тыс. рублей;

- ремонт полов в кабинете №19 и ЕДДС, ремонт кабинета КУМС – 327,8 тыс. рублей;

- демонтаж и монтаж электропроводки в здании гаража - 7,3 тыс. рублей;

- сборка офисной мебели - 8,8 тыс. рублей;

- на приобретение оргтехники, программного лицензионного обеспечения, мебели  и иных основных средств  для обеспечения деятельности администрации Фировского района – 372,1 тыс. руб.

в том числе:

- приобретение 2 системных блоков - 45,0 тыс. рублей;

- приобретение 2 модемов - 4,3 тыс. рублей;

- приобретение ноутбука и компьютера - 53,8 тыс. рублей;

- обслуживание программного обеспечения - 134,2 тыс. рублей;

- мебель для КУМС - 72,9 тыс. рублей;

- сейф - 7,0 тыс. рублей;

- струйный принтер – 18,0 тыс. рублей;

- кресла офисные - 28,6 тыс. рублей;

-  принтер 6,5 тыс. рублей,

- прочие 1,8 тыс. рублей

- на назначение и выплату  пенсии за выслугу лет к  трудовой пенсии по старости (инвалидности) муниципальным служащим муниципального образования Фировский район – 222,1 тыс. руб. (выплаты производились 8 пенсионерам и в среднем ежемесячная доплата каждому пенсионеру составила 2 303 рубля);

- на присвоение звания и выплату установленных доплат Почетным гражданам Фировского района – 303,6 ты. руб. (доплаты производились 11 гражданам в сумме 2300 рублей в месяц);

- на оплату членских взносов Совету ассоциаций муниципальных образований Тверской области – 25,0 тыс. руб.;

- на создание многофункциональных центров (МФЦ) по предоставлению муниципальных услуг - 65,2 тыс. рублей

в том числе:

- ремонт пола в помещении Рождественского сельского поселения под размещение МФЦ - 30,0 тыс. рублей;

- составление сметной документации на капитальный ремонт здания под размещение МФЦ п. Великооктябрьский – 20,3 тыс. рублей;

- составление сметной документации на капитальный ремонт здания под размещение МФЦ п.Фирово ул. Советская, 25 – 14,9 тыс. рублей.

Подпрограмма 2

«Повышение эффективности противодействия коррупции»

- Реализация подпрограммы 2 связана с решением следующих задач:

- а) Задача 1 «Развитие правовых, организационно-управленческих механизмов противодействия коррупции на муниципальном уровне».

б) Задача 2 «Функционирование системы профилактики коррупции».

Все мероприятия данной подпрограммы являются административными, то есть не требующие бюджетных ассигнований, поэтому финансовых ресурсов на выполнение данной подпрограммы не требуется.

- Подпрограмма 3

- «Обеспечение информационной открытости

- органов местного самоуправления Фировского района»

Реализация подпрограммы 3 связана с решением следующих задач:

а) Задача 1 «Обеспечение оперативного освещения в СМИ важнейших общественно-политических, социально-экономических и культурных событий в Фировском районе, деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Фировский район».

б)   Задача 2 «Сохранение тиражей на районные периодические печатные издания».

в) Задача 3 «Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Фировский район».

На  реализацию мероприятий  подпрограммы №3  было предусмотрено 1 954,4 тыс. рублей, израсходовано 1 954,4 тыс. рублей  (100%).

Выделенные средства были потрачены:

- на предоставление субсидии на поддержку редакции районной газеты за счет средств местного бюджета 800,0 тыс. рублей;

- на предоставление субсидии на поддержку редакции районной газеты за счет средств областного бюджета 1 064,4 тыс. рублей;

- на иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области 90,0 тыс. рублей. На данные средства приобретены: компьютер в комплекте, планшет, ноутбук и расходные материалы.

Обеспечение деятельности  главного администратора  программы было предусмотрено 11 567,5  тыс. рублей, израсходовано 11 381,4 тыс. рублей  (98,4%).

В рамках обеспечивающей подпрограммы производится содержание главного распорядителя бюджетных средств Администрации Фировского района, в том числе:

- на содержание Главы района 905,1 тыс. рублей;

- на содержание аппарата главы и отделов администрации 10 157,8 тыс. рублей;

- расходы на финансовое обеспечение реализации переданных государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 52,0 тыс. рублей;

- расходы на финансовое обеспечение реализации переданных государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния 266,5 тыс. рублей.

В 2015 году выполнены следующие показатели, характеризующих  достижение  цели Программы:

- Индекс уровня удовлетворенности граждан работой органов местного самоуправления Фировского района составил 1,0;

- Индекс уровня удовлетворенности граждан качеством оказываемых муниципальных услуг предоставляемых структурными подразделениями администрации Фировского района составил 1,2;

- Индекс численности утвержденных должностей муниципальной службы, в структурных подразделениях администрации Фировского района составил 1,0.

Исходя из индекса освоения бюджетных средств (1,0), выделенных на достижение плановых показателей программы в 2015 году, данная муниципальная программа реализована эффективно. Критерия  оценки эффективности программы составляет 1,0.

Муниципальная программа

муниципального образования Фировский район Тверской области

«Управление муниципальными финансами» на 2015-2017 годы

Ответственный исполнитель:  Финансовое управление Администрации Фировского района.

Муниципальная программа направлена на достижение эффективного управления муниципальными финансами Фировского района в рамках реализации программы социально-экономического развития района.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета муниципального образования Фировский район и бюджетов поселений, входящих в его состав»;

б) подпрограмма 2 «Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств местного бюджета Фировского района»;

в) обеспечивающая подпрограмма.

На реализацию данной программы в 2015 году предусматривалось финансирование в размере 7 791,4 тыс. руб., фактически использовано – 7 776,8 тыс. руб., что составляет 99,8%.

Подпрограмма 1

«Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета муниципального образования Фировский район и бюджетов поселений, входящих в его состав»

Реализация подпрограммы 1 связано с решением следующих задач:

а) задача 1 «Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований»;

б) задача 2 «Развитие доходного потенциала Фировского района»;

в) задача 3 «Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Фировского района»;

г) задача 4 «Повышение финансовой устойчивости поселений, входящих в состав муниципального образования Фировский район».

На  реализацию мероприятий  подпрограммы №1  было предусмотрено 2 720,0 тыс. рублей, израсходовано 2 720,0 тыс. рублей  (100%).

Выделенные средства были потрачены на:

- межбюджетные трансферты бюджету Фировского городского поселения 1 400,0 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты бюджету Фировского сельского поселения 50,0 тыс. рублей.

- межбюджетные трансферты бюджету Великооктябрьского сельского поселения 480,0 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты бюджету Рождественского сельского поселения 680,0 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты бюджету Великооктябрьского городского поселения 110,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 2

«Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств местного бюджета Фировского района»

Реализация подпрограммы 2 связано с решением следующих задач:

а) задача 1 «Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования ориентированного на результат»;

б) задача 2 «Создание эффективного механизма финансового обеспечения процесса оказания муниципальных услуг в Фировском районе»;

в) задача 3 «Формирование системы эффективного экспертного, нормативного и общественного контроля расходов местного бюджета Фировского района».

Все мероприятия данной подпрограммы являются административными, то есть не требующие бюджетных ассигнований, поэтому финансовых ресурсов на выполнение данной подпрограммы не требуется.

Обеспечение деятельности  главного администратора  программы было предусмотрено 5 071,4  тыс. рублей, израсходовано 5 056,8 тыс. рублей  (99,7%).

- 1.001 Расходы  на руководство и управление  Финансового управления Администрации Фировского района на выполнение полномочий муниципального образования Фировский район – 4 734,8 тыс. руб.;

- 1.002 Расходы  на руководство и управление  Финансового управления Администрации Фировского района на выполнение переданных полномочий поселений, входящих в состав муниципального образования Фировский район, по формированию, исполнению бюджетов и контролю за их исполнением – 322,0 тыс. руб.

В 2015 году выполнены следующие показатели, характеризующих  достижение  цели Программы:

- Индекс доли расходов на содержание органов местного самоуправления Фировского района составил 1,0;

- Индекс доли расходов на увеличение стоимости основных средств составил 0,4;

- Индекс отношения муниципального долга Фировского района к объему доходов местного бюджета Фировского района составил 1,0;

- Индекс доли расходов на обслуживание муниципального долга Фировского района в расходах местного бюджета составил 1,0;

- Индекс объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений Фировского района составил 1,0;

- Индекс доли налоговых и неналоговых доходов бюджета Фировского района в общем объеме доходов бюджета составил 1,3;

- Индекс доли расходов бюджета муниципального образования Фировский район, формируемых в рамках муниципальных программ на уровне 98% (с учетом внепрограммных расходов) составил 1,0;

Таким образом, индекс освоения бюджетных средств составляет 1,0.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы за 2015 год составляет 1,0.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,0.

Исходя из индекса освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых показателей программы в 2015 году, данная муниципальная программа реализована эффективно.

В свою очередь, отдел экономики Администрации Фировского района проводит работу по дальнейшему совершенствованию механизма оценки эффективности реализации муниципальных программ.