**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации**

**муниципальных программ муниципального образования «Фировский район»**

**Тверской области**

**за 2016 год**

Сводный доклад составлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Фировский район» Тверской области, утвержденным постановлением Администрации Фировского района №100 от 28.09.2013 года.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

В соответствии с постановлением Администрации Фировского района №100 от 28.09.2013 года главными администраторами муниципальных программ были предоставлены отчеты о реализации муниципальных программ. На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Определение оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется исходя из значений индекса освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде, и критерия эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде, приведенных в таблице.

Таблица

| №  п/п | Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значения в отчетном периоде | |
| --- | --- | --- | --- |
| критерий эффективности реализации муниципальной программы | индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы |
| 1 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |  |  |
| 2 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно |  |  |
|  |  |
| 3 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы и объемы финансирования |  |  |
|  |  |

В 2016 году реализовывались следующие муниципальные программы:

1) Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие образования Фировского района» на 2015-2017 годы, утверждена Постановлением Администрации Фировского района от 05.02.2015 г. №18 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие образования Фировского района» на 2015 – 2017 годы»;

2) Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие отрасли культуры» на 2015-2017 годы, утверждена Постановлением Администрации Фировского района от 05.02.2015 г. №17 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие отрасли культуры» на 2015 – 2017 годы»;

3) Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2017 годы, утверждена Постановлением Администрации Фировского района от 05.02.2015 г. №16 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2017 годы»;

1. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса» на 2015-2017 годы, утверждена Постановлением Администрации Фировского района от 05.02.2015 г. №14 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса» на 2015-2017 годы»;
2. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта и дорожного хозяйства, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности» на 2015-2017 годы, утверждена Постановлением Администрации Фировского района от 05.02.2015 г. №12 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта и дорожного хозяйства, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности» на 2015-2017 годы»;
3. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Обеспечение безопасности населения» на 2015-2017 годы, утверждена Постановлением Администрации Фировского района от 05.02.2015 г. №15 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Обеспечение безопасности населения» на 2015-2017 годы»;
4. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Социальная поддержка граждан» на 2015-2017 годы, утверждена Постановлением Администрации Фировского района от 05.02.2015 г. №10 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Социальная поддержка граждан» на 2015-2017 годы»;
5. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений» на 2015-2017 годы, утверждена Постановлением Администрации Фировского района от 05.02.2015 г. №09 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на 2015-2017 годы»;
6. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Муниципальное управление» на 2015-2017 годы, утверждена Постановлением Администрации Фировского района от 05.02.2015 г. №13 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Муниципальное управление» на 2015-2017 годы»;
7. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальными финансами» на 2015-2017 годы, утверждена Постановлением Администрации Фировского района от 05.02.2015 г. №11 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальными финансами» на 2015-2017 годы».

Результаты реализации муниципальных программ муниципального образования «Фировский район» Тверской области за 2016 год изложены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Результаты реализации программы в 2016 году | | | | |
| План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Критерий эффективности реализации муниципальной программы | Индекс освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | Результат оценки эффективности (заключение об эффективности) |
| 1. | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие образования Фировского района» на 2015-2017 годы | 112 246,4 | 112 243,2 | 1,0 | 1,0 – индекс освоения бюджетных средств; 1,0 – индекс достижения плановых значений показателей | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |
| 2. | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие отрасли культуры» на 2015-2017 годы | 26 221,0 | 26 165,9 | 1,0 | 1,0 – индекс освоения бюджетных средств; 1,0 – индекс достижения плановых значений показателей | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |
| 3. | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2017 годы | 6 589,2 | 6 574,4 | 1,2 | 1,0 – индекс освоения бюджетных средств; 1,2 – индекс достижения плановых значений показателей | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |
| 4. | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса» на 2015-2017 годы | 128,5 | 125,5 | 1,2 | 0,9 – индекс освоения бюджетных средств;  1,1 – индекс достижения плановых значений показателей | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |
| 5. | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта и дорожного хозяйства, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности» на 2015-2017 годы | 9 525,4 | 8 968,0 | 1,1 | 0,9 - индекс освоения бюджетных средств; 1,0 - индекс достижения плановых значений показателей | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |
| 6. | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Обеспечение безопасности населения» на 2015-2017 годы | 1 711,5 | 1 487,0 | 0,9 | 0,8 – индекс освоения бюджетных средств; 0,7 –индекс достижения плановых показателей | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |
| 7. | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Социальная поддержка граждан» на 2015-2017 годы | 6452,0 | 6418,5 | 1,0 | 1,0 – индекс освоения бюджетных средств; 1,0 – индекс достижения плановых значений показателей | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |
| 8. | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений» на 2015-2017 годы | 2 434,3 | 2 376,1 | 1,1 | 0,9 – индекс освоения бюджетных средств; 1,0 – индекс достижения плановых значений показателей | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |
| 9. | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Муниципальное управление» на 2015-2017 годы | 18 409,0 | 17 784,1 | 1,1 | 0,9– индекс освоения бюджетных средств; 1,0 – индекс достижения плановых значений показателей | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |
| 10. | Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальными финансами» на 2015-2017 годы | 10 096,1 | 10 057,3 | 1,1 | 1,0 – индекс освоения бюджетных средств; 1,1 – индекс достижения плановых значений показателей | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |

**Муниципальная программа муниципального образования**

**Фировский район Тверской области**

**«Развитие образования Фировского района» на 2015-2017 годы**

Ответственный исполнитель – отдел образования Администрации Фировского района.

Приоритетным направлением деятельности системы образования Фировского района остается обеспечение гарантий, доступности и равных возможностей обучающихся в получении полноценного образования на всех его уровнях.

Цель программы: «Обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка, усиление вклада образования в развитие экономики с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды».

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Повышение доступности и качества дошкольного образования»;

б) подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества общего образования»;

в) подпрограмма 3 « Обеспечение инновационного характера образования»;

г) подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних»;

д) обеспечивающая подпрограмма.

На реализацию данной программы в 2016 году предусматривалось финансирование в размере 112 246,4 тыс. руб., фактически использовано – 112 243,2 тыс. руб. (99,9%).

**Подпрограмма 1**

**«Повышение доступности и качества дошкольного образования»**

Основными задачами данной подпрограммы являются:

а) задача 1 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования»;

б) задача 2 «Совершенствование системы непрерывного образования педагогических работников дошкольного образования».

На реализацию мероприятий подпрограммы №1 было предусмотрено 28 390,9 тыс. руб., израсходовано 28 390,9 тыс. рублей (100%).

Выделенные средства были потрачены:

- на предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, - 1 205,8 тыс. руб.;

- на обеспечение выполнения функций муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений (текущая деятельность) в размере 4 194,8 тыс. руб.;

- в виде субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания в размере 10 107,3 тыс. руб.;

- в виде субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в размере 11 379,0 тыс. руб.;

- на проведение ремонтов зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение оборудования, - 1 478,9 тыс. руб., в том числе:

а) в МБДОУ Великооктябрьский детский сад «Белочка» на общую сумму 189,7 тыс. руб. (частичный ремонт кровли 27,0 тыс. руб., приобретение линолеума 46,0 тыс. руб., монтаж беседки 45,0 тыс. руб., приобретение триммера 12,0 тыс. руб., приобретение светодиодных светильников 17,2 тыс. руб. и установка окна и двери в изоляторе 30,0 тыс. руб., замена трехфазного счетчика 12,5 тыс. руб.);

б) в МБДОУ Фировский детский сад «Родничок» на общую сумму 172,5 тыс. руб. (ремонт складского помещения 55,6 тыс. руб., приобретение паласа 10,5 тыс. руб. и ремонт кровли 106,4 тыс. руб.);

в) в МДОУ детский сад «Ласточка» комбинированного вида на общую сумму 760,0тыс. руб. (ремонт кровли 715,0 тыс. руб., приобретение стиральной машины 19,8 тыс. руб., водного счетчика 5,1 тыс. руб., приобретение двух паласов 6,1 тыс. руб. и замена дверей в пищеблоке 14,0 тыс. руб.);

г) в МДОУ Новосельский детский сад «Колокольчик» на общую сумму 286,7 тыс. руб. (приобретено 2 мойки в пищеблок 19,8 тыс. руб., приобретены и установлены двери 15,0 тыс. руб., осуществлен ремонт ограждения 25,0 тыс. руб., приобретен линолеум 35,0 тыс. руб., произведен частичный ремонт кровли и устройство козырька 26,0 тыс. руб., замена электропроводки и сантехники 29,2 тыс. руб., ремонт канализации 42,1 тыс. руб. и ремонт прачечной на сумму 94,6 тыс. руб.);

д) в МДОУ «Баталинский детский сад» на общую сумму 70,0 тыс. руб. (произведен ремонт пола в коридоре 1 этажа 12,0 тыс. руб., заменены радиаторы - 16,0 тыс. руб., приобретены и установлены двери в прачечную, пищеблок и запасной выход на сумму 42,0 тыс. руб.).

- на переподготовку и повышение квалификации персонала казенных учреждений – 6,9 тыс. руб., бюджетных учреждений – 18,2 тыс. руб.

**Подпрограмма 2**

**«Повышение доступности и качества общего образования»**

Основными задачами данной подпрограммы являются:

а) задача 1 «Удовлетворение потребностей населения в получении услуг общего образования»;

б) задача 2 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг обучающимся в общеобразовательных учреждениях вне зависимости от места проживания и состояния здоровья»;

в) задача 3 «Обеспечение комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья школьников»;

г) задача 4 «Создание современной системы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся»;

д) задача 5 «Совершенствование системы непрерывного образования работников общего образования».

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2016 году было предусмотрено 80 326,2 тыс. руб., израсходовано – 80 326,2 тыс. руб. (100%).

Выделенные средства были потрачены:

- субсидия из местного бюджета бюджетным общеобразовательным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в размере 19 080,6 тыс. руб.;

- в целях предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего среднего общего образования (текущая деятельность) в размере 1 597,5 тыс. руб.;

- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях – 49 864,3 тыс. руб.;

- расходы для нужд общеобразовательных организаций на ремонты и приобретения – 2 225,8 тыс. руб., в том числе:

а) в МБОУ Рождественской СОШ на общую сумму 48,8 тыс. руб. (приобретение дверей в интернат на сумму 11,4 тыс. руб., приобретение моечных ванн - 37,4 тыс. руб.);

б) в МОУ Фировской СОШ на общую сумму 1 471,3 тыс. руб. (приобретение стремянки на сумму 2,6 тыс. руб. и телефона на сумму 1,5 тыс. руб., покраска спортзала и классов 26,8 тыс. руб., ремонт кровли в спортзале 270,0 тыс. руб., утепление пристройки около столовой 60,0 тыс. руб., обивка стен и потолка в продовольственном складе 5,6 тыс. руб., монтаж снегодержателей на кровле 99,9 тыс. руб., приобретение музыкального центра 24,6 тыс. руб., ремонт канализации 49,7 тыс. руб., остаток субсидии на 2017 год 930,6 тыс. руб. на ремонт кровли);

в) в МБОУ Дубровской ООШ на общую сумму 111,0 тыс. руб. (приобретение жарочного шкафа на сумму 3,5 тыс. руб. и блоков питания на пожарную сигнализацию на сумму 5,2 тыс. руб., ремонт раздевалок в спортзале 20,1 тыс. руб., ремонт кровли, насоса в котельной и установка дымоходов 57,2 тыс. руб., приобретение морозильной камеры 25,0 тыс. руб.);

г) в МБОУ Великооктябрьской СОШ на общую сумму 489,7 тыс. руб. (приобретение огнетушителей на сумму 14,2 тыс. руб., приобретение линолеума в кабинет физики на сумму 40,0 тыс. руб., приобретение телескопической лестницы 9,1 тыс. руб., приобретение пожарных шкафов 6,3 тыс. руб., приобретение мебели 95,8 тыс. руб., приобретение музыкального оборудования 92,9 тыс. руб., изготовление сметы на замену оконных блоков и капремонт санитарно-технических узлов 44,0 тыс. руб., приобретение спортивного инвентаря для клуба «Пилигрим» на сумму 87,4 тыс. руб., остаток субсидии на 2017 год 100,0 тыс. руб. на капремонт санитарно-технических узлов и замену оконных блоков);

д) в МБОУ Новосельской ООШ: ремонт мягкой кровли на сумму 25,0 тыс. руб.;

е) в МБОУ Жуковской НОШ: отделка стен кафелем в пищеблоке (24м2) на сумму 10,0 тыс. руб.;

ж) в МКОУ Заводской НОШ - 70,0 тыс. руб., в том числе приобретение холодильника 12,0 тыс. руб. и светильников 5,3 тыс. руб., приобретение мойки с тумбой 3,5 тыс. руб., материалы для ремонта помещений 24,2 тыс. руб., ремонт полов в прачечной 15,0 тыс. руб., ремонт канализации и водопровода 10,0 тыс. руб.

- в целях обеспечения подвоза учащихся к месту обучения и обратно 3 386,6 тыс. руб.;

- на организацию осуществления подвоза учащихся на иные мероприятия, не относящиеся к учебному процессу в размере 433,9 тыс. руб.;

- субсидия из областного бюджета на организацию подвоза учащихся к месту обучения и обратно – 1 316,6 тыс. руб.;

- в целях обеспечения учащихся начальных классов казенных общеобразовательных учреждений горячим питанием – 26,8 тыс. руб. за счет местного бюджета, 23,1 тыс. руб. – за счет регионального бюджета;

- в целях обеспечения учащихся начальных классов бюджетных общеобразовательных организаций горячим питанием – 726,8 тыс. руб. за счет местного бюджета, 707,9 тыс. руб. за счет областного бюджета;

- в целях обеспечения организации отдыха детей в каникулярное время (путевки в пришкольные и загородные лагеря отдыха) - 667,7 тыс. руб., в том числе за счет субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время - 507,1 тыс. руб.;

- в целях профессиональной подготовки и повышения квалификации работников общеобразовательных учреждений (проезд до места обучения, суточные, стоимость курсов и проживания) в размере 268,6 тыс. рублей (2,2 тыс. руб. – работников казенных учреждений, 266,4 тыс. руб. – работников бюджетных общеобразовательных учреждений).

**Подпрограмма 3**

**«Обеспечение инновационного характера образования»**

Основными задачами данной подпрограммы являются:

а) задача 1 «Стимулирование творческой активности участников образовательного процесса»;

б) задача 2 «Создание прозрачной, открытой системы информирования граждан о деятельности в сфере муниципального образования».

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 было предусмотрено 285,0 тыс. руб., израсходовано – 285,0 тыс. руб. (100%).

- на мероприятия по участию обучающихся в региональных и всероссийских мероприятиях 250,0 тыс. руб., и мероприятия с участием педагогической общественности 35,0 тыс. рублей, а именно:

Мероприятия с учащимися 250,0 тыс. рублей:

- конкурс «Мы - вожатые» – 2,4 тыс. руб.

- игра «Брейн-ринг» по биологии, экологии, химии – 1,3 тыс. руб.

- военно – спортивная игра «Зарница» - 14,5 тыс. руб.

- соревнование «Санпост» – 1,7 тыс. руб.

- муниципальный тур конкурса юных чтецов «Живая классика» – 5,2 тыс. руб.

- марафон знаний – 1,5 тыс. руб.

- фестиваль для ДОУ «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» - 3,0 тыс. руб.

- конференция «Везде исследуйте всечасно…» - 4,1 тыс. руб.

- конкурс «Лучшее портфолио воспитанника ДОУ» - 2,5 тыс. руб.

- конкурс сочинений-эссе «Моя семья» - 1,6 тыс. руб.

- конкурс «Самая читающая школа» - 4,1 тыс. руб.

- августовская педагогическая конференция – 5,0 тыс. руб.

- мастер – класс по плетению – 0,4 тыс. руб.

- семинар педагогов – 0,7 тыс. руб.

- муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» - 2,4 тыс. руб.

-изготовление справочника «Лучшие выпускники школ Фировского района» - 13,8 тыс. руб.

- районный фестиваль «Ступени РОСТа» - 18,0 тыс. руб.

-турслет – 15,4 тыс. руб.

- проведение ГИА – 0,8 тыс. руб.

- семинар педагогов – математиков – 12,7 тыс. руб.

- награждение медалистов – 10,0 тыс. руб.

- учебные сборы – 19,7 тыс. руб.

- районный коммунарский сбор – 10,0 тыс. руб.

- акция «Безопасность на дороге» - 5,0 тыс. руб.

- КВН – 23,0 тыс. руб.

- день учителя – 14,4 тыс. руб.

- день матери – 2,9 тыс. руб.

- конкурс «Играем, обучаем, развиваем» - 2,6 тыс. руб.

- смотр-конкурс ДОУ «Цветик – семицветик» - 3,4 тыс. руб.

- муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, участие в областном этапе олимпиады – 21,0 тыс. руб.

- олимпиады для начальной школы – 6,0 тыс. руб.

- районные соревнования «Веселые старты» - 10,9 тыс. руб.

- проведение районной новогодней ёлки – 10,0 тыс. руб.

Мероприятия с участием педагогической общественности 35,0 тыс. рублей:

- конкурс «Учитель года» - 10,8 тыс. руб.

- августовская педагогическая конференция – 14,0 тыс. руб.

- день учителя – 10,2 тыс. руб.

**Подпрограмма 4**

**«Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних»**

Основными задачами данной подпрограммы являются:

а) задача 1 «Снижение уровня безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

б) задача 2 «Организация контроля за предоставлением несовершеннолетним гарантированных прав в области образования, охраны здоровья, социального обеспечения».

Подпрограмма содержит административные мероприятия, не требующие финансирования.

**На обеспечение деятельности главного администратора программы** было предусмотрено 3244,3 тыс. руб., израсходовано 3241,1 тыс. руб. (99,9%).

- 1.001 Расходы по аппарату отдела образования Администрации Фировского района на выполнение полномочий муниципального образования Фировский район – 1 804,7 тыс. руб.;

- 1.002 Расходы по методическому кабинету отдела образования Администрации Фировского района на выполнение полномочий муниципального образования Фировский район – 1 107,7 тыс. руб.;

- 1.003 Расходы по бухгалтерии отдела образования Администрации Фировского района на выполнение полномочий муниципального образования Фировский район – 0 тыс. руб.

- 1.004 Расходы по центральному аппарату органов местного самоуправления (КДН) на финансовое обеспечение реализации переданных государственных полномочий по созданию, исполнению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 328,7 тыс. руб.

**В 2016 году** **выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели Программы:**

**-** индекс удовлетворенности населения Фировского района качеством общеобразовательных услуг и их доступностью – 1,0;

- индекс процента охвата детей в возрасте 0-7 лет программами дошкольного образования, - 1,0;

- индекс доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем образовании, - 1,0;

- индекс доли расходов консолидированного бюджета Фировского района на образование – 1,0.

Индекс освоения бюджетных средств – 1,0.

Индекс достижения плановых значений показателей – 1,0.

Исходя из значения индекса освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых показателей (1,0), и критерия эффективности реализации данной муниципальной программы (1,0), программа реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Развитие отрасли культуры» на 2015-2017 годы**

Ответственный исполнитель: отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Фировского района

Целью муниципальной программы является повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного духовного потенциала каждой личности.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Сохранение и приумножение культурного потенциала Фировского района»;

б) подпрограмма 2 «Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры»;

в) подпрограмма 3 «Поддержание муниципальной телерадиокомпании»;

г) подпрограмма 4 «Обеспечение развития туризма»;

д) подпрограмма 5 «Обеспечение развития молодежной политики»;

е) обеспечивающая подпрограмма.

На реализацию данной программы в 2015 году предусматривалось финансирование в размере 26 221,0 тыс. руб., фактически использовано – 26 165,9 тыс. руб., что составляет 99,8 %.

**Подпрограмма 1**

**«Сохранение и приумножение культурного потенциала**

**Фировского района»**

Реализация подпрограммы 1 связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Организация библиотечного обслуживания населения»;

б) задача 2 «Предоставление услуг учреждений культуры»;

в) задача 3 «Организация деятельности муниципального музея».

На реализацию мероприятий подпрограммы №1 было предусмотрено 17 992,6 тыс. рублей, израсходовано 17 967,6 тыс. рублей (99,9%).

Выделенные средства были потрачены:

- на комплектование библиотечных фондов: из средств местного бюджета – 49,9 тыс. руб. (приобретено 347 экземпляров книг), из средств федерального бюджета – 2,6 тыс. руб. (приобретено 15 экземпляров книг);

- на обеспечение деятельности РМУК «Фировская МЦБ» - 3 004,4 тыс. руб.;

- в целях организации проведения ремонтов зданий и помещений библиотек и приобретение оборудования в сумме 81,0 тыс. руб., в том числе:

а) Центральная библиотека п. Фирово: приобретение станка для изготовления значков с заготовками на сумму 54,7 тыс. руб.; флешка 0,5 тыс. руб.;

б) Рождественский сельский филиал: приобретение стеллажа на сумму 5,5 тыс. руб.;

в) Жуковский сельский филиал: ремонт крыльца на сумму 4,9 тыс. руб., ремонт печей на сумму 8,9 тыс. руб., приобретение кресел 5,9 тыс. руб., приобретение калькулятора 0,6 тыс. руб.

- в целях проведения литературных гостиных, круглых столов, семинаров и т.д. в сумме 24,2 тыс. руб. (неделя детской книги 6,1 тыс. руб., работа с детьми в летний период 5,6 тыс. руб., мероприятия ко Дню знаний 1,0 тыс. руб., мероприятия ко Дню матери 4,9 тыс. руб., новогодние мероприятия 6,6 тыс. руб.);

- на подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела из средств областного бюджета – 51,5 тыс. руб.;

- в целях профессиональной подготовки и повышения квалификации: работников учреждений культуры (проезд до места обучения, суточные, стоимость курсов и проживания) в размере 22,8 тыс. руб.;

- на предоставление бюджетному учреждению, подведомственному отделу по делам культуры, молодежи и спорта (МУК «Фировский РДК»), субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в размере 11 815,0 тыс. руб.;

- на предоставление бюджетному учреждению, подведомственному отделу по делам культуры, молодежи и спорта (МУК «Фировский РДК»), субсидий на иные цели в размере 2 675,5 тыс. руб., в том числе:

а) Фировский РДК 2 189,0 тыс. руб.: противопожарная обработка сцены и крыши на сумму 79,5 тыс. руб.; ремонт фасада и косметический ремонт на сумму 117,6 тыс. руб.; ремонт системы отопления гаража 12,3 тыс. руб.; приобретение материала для ремонта крыши 21,9 тыс. руб.; проектора на сумму 73,5 тыс. руб.; шатров на сумму 45,0 тыс. руб.; дверей и ворот 130,0 тыс. руб.; приобретение контейнера 91,0 тыс. руб.; компьютера, системного блока и цифровой карты 65,5 тыс. руб.; приобретение светильников 11,7 тыс. руб.; составление сметной документации на ремонт туалетов 50,0 тыс. руб.; приобретение радиомикрофонов 68,0 тыс. руб.; остаток субсидии на 2017 год 1423,0 тыс. руб. на приобретение автобуса для перевозки детей;

б) Великооктябрьский ДК 323,4 тыс. руб.: противопожарная обработка сцены и крыши на сумму 75,0 тыс. руб.; ремонт кровли на сумму 176,8 тыс. руб.; приобретение материала для ремонта потолков 20,4 тыс. руб.; приобретение стеклопакетов на сумму 11,1 тыс. руб.; приобретение дренажного насоса на сумму 4,8 тыс. руб.; приобретение микшерного пульта на сумму 19,5 тыс. руб.; приобретение мотокосы 15,8 тыс. руб.;

в) Рождественский СДК: ремонт котла 7,9 тыс. руб.;

г) Комсомольский СДК 61,4 тыс. руб.: ремонт кровли на сумму 17,6 тыс. руб., внутренний ремонт в здании 43,8 тыс. руб.

д) Трестинский СДК: материалы и работы по усилению фундамента под печкой на сумму 15,7 тыс. руб.;

е) Жуковский СДК 19,9 тыс. руб.: материалы для косметического ремонта на сумму 5,9 тыс. руб., приобретение и монтаж светового оборудования на сумму 14,0 тыс. руб.;

ж) Ходуновский СДК 4,4 тыс. руб.: материалы для косметического ремонта на сумму 2,9 тыс. руб., приобретение стремянки 1,5 тыс. руб.;

з) Мартюшинский СК 24,4 тыс. руб.: материалы для косметического ремонта на сумму 10,4 тыс. руб., приобретение и монтаж светового оборудования на сумму 14,0 тыс. руб.;

и) Городокский СК: приобретение и монтаж светового оборудования на сумму 14,0 тыс. руб.;

к) Дубровский СК: приобретение и монтаж светового оборудования на сумму 15,4 тыс. руб.

- в целях обеспечения выполнения функций муниципальным казенным учреждением «Фировский краеведческий музей» в сумме 240,7 тыс. руб.

**Подпрограмма 2**

**«Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг учреждением дополнительного образования детей**

**в сфере культуры»**

Реализация подпрограммы 2 связана с решением следующих задач:

1. задача 1 «Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных казенных учреждениях»;
2. задача 2 «Совершенствование профессиональной компетентности педагогических кадров».

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 было предусмотрено 3 760,7 тыс. руб., израсходовано 3 758,4 тыс. руб. (99,9%).

Выделенные средства были потрачены:

- на обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения Фировская ДШИ в общей сумме 3 733,8 тыс. руб., в том числе:

а) в целях организации предоставления дополнительного образования детей (текущая деятельность) 3 329,0 тыс. руб.;

б) в целях проведения ремонтов зданий и помещений 370,4 тыс. руб. (ремонт полов 180,0 тыс. руб., ремонт фойе и замена дверных блоков 164,5 тыс. руб., приобретение водонагревателя 6,3 тыс. руб., метронома 2,4 тыс. руб., музыкального центра 16,7 тыс. руб., и электрического чайника 0,5 тыс. руб.);

в) в целях участия в концертах, фестивалях и конкурсах 34,4 тыс. руб. (конкурс пианистов в г. Кимры 5,2 тыс. руб.; конкурс хоровых коллективов в г. В.Волочек 8,4 тыс. руб.; фестиваль духовой музыки в г. В.Волочек 6,5 тыс. руб.; фестиваль «Вдохновение» в г. В.Волочек 5,4 тыс. руб.; отчетный концерт 5,4 тыс. руб., зональное методобъединение в г. Вышний Волочек 3,5 тыс. руб.).

- в целях профессиональной подготовки и повышения квалификации работников учреждений дополнительного образования детей (проезд до места обучения, суточные, стоимость курсов и проживания) в размере 24,6 тыс. руб.

**Подпрограмма 3**

**«Поддержание муниципальной телерадиокомпании»**

Реализация подпрограммы 3 связана с решением следующих задач:

1. задача 1 «Обеспечение оперативного освещения важнейших общественно-политических, социально-экономических и культурных событий района и региона на теле- и радиоканале «Фирово»»;
2. задача 2 «Повышение активности населения Фировского района в решении вопросов местного значения».

Все мероприятия данной подпрограммы являются административными, то есть не требующими бюджетных ассигнований, поэтому финансовых ресурсов на выполнение подпрограммы не требуется.

**Подпрограмма 4**

**«Обеспечение развития туризма»**

Осуществление подпрограммы 4 связано с выполнением следующих задач:

1. задача 1 «Улучшение качества предоставления туристских услуг»;
2. задача 2 «Развитие событийного туризма».

На реализацию данной подпрограммы в 2016 году было предусмотрено 37,9 тыс. руб., фактически использовано – 37,9 тыс. руб. (100%).

Средства были потрачены:

- на изготовление рекламных щитов (1 рекламный щит) – 15,0 тыс. руб.;

- организацию и проведение межрайонного мероприятия «Ловись рыбка» - 22,9 тыс. руб.

**Подпрограмма 5**

**«Обеспечение развития молодежной политики»**

Реализация подпрограммы 5 связана с решением следующих задач:

1. задача 1 «Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи»;
2. задача 2 «Обеспечение участия молодежи в проведении слетов, фестивалей, конкурсов».

В 2016 году на выполнение подпрограммы 5 было предусмотрено финансирование в размере 46,6 тыс. руб., фактически израсходовано – 45,6 тыс. руб. (97,9%) на следующие мероприятия:

- в целях обеспечения участия молодежи в межрайонных фестивалях и конкурсах (на организацию проведения КВН 28,9 тыс. руб. и на участие молодежи в региональном форуме «Содружество: новое поколение» 16,7 тыс. руб.).

**На обеспечение деятельности главного администратора программы** было предусмотрено 4 383,2 тыс. руб., израсходовано 4 356,4 тыс. руб. (99,4%):

1. На содержание отдела по делам культуры молодежи и спорта в размере 1 536,3 тыс. руб.

2. На содержание централизованной бухгалтерии отдела по делам культуры, молодежи и спорта в сумме 1 444,4 тыс. руб.

3. На финансовое обеспечение муниципальных Теле и Радиоканалов «Фирово» в сумме 1 375,7 тыс. руб.

**В 2016 году выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели Программы:**

- индекс удовлетворенности населения Фировского района культурной жизнью в регионе – 1,0;

- индекс количества муниципальных услуг сфере культуры, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры Фировского района, - 1,0;

- индекс доли учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, -1,0;

- индекс доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, - 1,0.

Индекс освоения бюджетных средств – 1,0.

Индекс достижения плановых значений показателей – 1,0.

Исходя из значения индекса освоения бюджетных средств, выделенных на достижение показателей (1,0), и критерия эффективности реализации данной муниципальной программы (1,0) программа реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2017 годы**

Ответственный исполнитель: Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Фировская детско-юношеская спортивная школа».

Цель муниципальной программы: «Повышение уровня физической культуры и спорта».

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) Подпрограмма 1 «Обеспечение развития массового спорта»;

б) Подпрограмма 2 «Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг учреждением дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта».

На реализацию данной муниципальной программы в 2016 году было предусмотрено финансирование в размере 6 589,2 тыс. руб., фактически использовано – 6 574,4 тыс. руб., что составляет 99,8%.

**Подпрограмма 1**

**«Обеспечение развития массового спорта»**

Реализации Подпрограммы 1 предусматривает решение следующих задач:

а) задача 1 «Повышение уровня развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения»;

б) задача 2 «Повышение уровня развития детско-юношеского спорта».

На выполнение мероприятий Подпрограммы 1 в 2016 году было запланировано 3 137,9 тыс. руб., использовано – 3 123,1 тыс. руб. (99,5%).

Денежные средства были потрачены:

- на проведение муниципальных соревнований в размере 57,1 тыс. руб.;

- на приобретение и установку универсальной спортивной площадки с искусственной травой (24х42м) за счет субсидии из областного бюджета 2 442,1 тыс. руб.;

- на обеспечение приобретения и установки универсальной спортивной площадки с искусственной травой (24х42м) за счет средств местного бюджета 493,1 тыс. руб.;

- на мероприятия по участию спортсменов района в областных, межрегиональных, всероссийских физкультурных спортивных мероприятиях в размере 130,8 тыс. руб.

**Подпрограмма 2**

**«Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг учреждением дополнительного образования детей в сфере**

**физической культуры и спорта»**

Выполнение Подпрограммы 2 предусматривает решение следующих задач:

а) задача 1 «Обеспечение развития учреждений дополнительного образования спортивной направленности»;

б) задача 2 «Формирование условий для развития спорта высших достижений».

В целях реализации мероприятий Подпрограммы 2 в 2016 году было выделено 3 451,3 тыс. руб., фактически израсходовано – 3 451,3 тыс. руб. (100%).

Средства были использованы:

- в целях организации предоставления дополнительного образования детей (текущая деятельность) 1 972,7 тыс. руб.;

- в целях укрепления материально-технической базы ДЮСШ (расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета) 500,0 тыс. руб. (ремонт пола в спортивном зале);

- в целях обеспечения укрепления материально-технической базы ДЮСШ за счет средств местного бюджета 111,7 тыс. руб. (софинансирование средств местного бюджета на ремонт полов 55,9 тыс. руб., проверка и дополнение к сметной документации на ремонт спортивного зала 6,6 тыс. руб., ремонт системы отопления спортзала 49,2 тыс. руб.).

- в целях обеспечения проведения спортивных мероприятий муниципального района 17,7 тыс. руб. (приобретение наградного инвентаря);

- в целях обеспечения организации участия в областных, межрегиональных и межрайонных спортивных мероприятиях 240,0 тыс. руб. (межрегиональные соревнования по футболу в г. Фрязино 21,9 тыс. руб., межрайонные соревнования по баскетболу 16,7 тыс. руб., по волейболу 26,2 тыс. руб., по футболу 175,2 тыс. руб.);

- в целях приобретения спортивного инвентаря и оборудования 397,3 тыс. руб. (форма футбольная, гетры, щитки, футбольные мячи, сетки, коньки, лыжи, чехлы для лыж, карабины, страховочные системы, палатки и спальные мешки на общую сумму 252,6 тыс. руб. и установка видеонаблюдения и светового оборудования на спортивную площадку 144,7 тыс. руб.);

- в целях профессиональной подготовки и повышения квалификации работников учреждений дополнительного образования детей (проезд до места обучения, суточные, стоимость курсов и проживания) в размере 1,5 тыс. руб.;

- в общей сумме 210,4 тыс. руб. в целях обеспечения деятельности первой и второй смены палаточного лагеря, субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время, в том числе за счет субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время 59,1 тыс. руб.

**В 2016 году выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели Программы:**

1. индекс удельного веса населения Фировского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, - 1,0;
2. индекс доли занимающихся в возрасте 5-18 лет в системе учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности от общей численности данной возрастной группы – 1,4;
3. индекс численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, - 1,1.

Индекс освоения бюджетных средств по Программе составил 1,0.

Индекс достижения плановых значений показателей равен 1,2.

Исходя из значения индекса освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений, и индекса достижения плановых значений показателей Программы в 2016 году, критерий эффективности реализации муниципальной Программы составил 1,2. Данная муниципальная программа реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса» на 2015-2017 годы**

Ответственный исполнитель: отдел экономики Администрации Фировского района.

Цель муниципальной программы: «Обеспечение устойчивого развития экономики в муниципальном образовании Фировский район».

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) Подпрограмма 1 «Обеспечение развития инвестиционного потенциала Фировского района Тверской области»;

б) Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Фировском районе Тверской области»;

в) Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий в Фировском районе Тверской области»;

г) Подпрограмма 4 «Развитие торговли в Фировском районе Тверской области и обеспечение отдельных гарантированных услуг»;

д) Подпрограмма 5 «Совершенствование системы мониторинга прогнозирования социально-экономического развития Фировского района, механизмов программно-целевого планирования»;

е) Подпрограмма 6 «Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан муниципального образования Фировский район».

На реализацию данной муниципальной программы в 2016 году было предусмотрено финансирование в размере 128,5 тыс. руб., фактически использовано – 125,5 тыс. руб., что составляет 97,7%.

**Подпрограмма 1**

**«Обеспечение развития инвестиционного потенциала Фировского района Тверской области»**

Реализация Подпрограммы 1 связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Оказание содействия инвесторам в реализации инвестиционных проектов на территории Фировского района Тверской области»;

б) задача 2 «Формирование и поддержание позитивного имиджа Фировского района Тверской области, как благоприятного района для инвестиционной и предпринимательской деятельности».

Все мероприятия данной Подпрограммы являются административными, то есть не требующими бюджетных ассигнований, поэтому финансовых ресурсов на выполнение Подпрограммы 1 не требуется.

**Подпрограмма 2**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в Фировском районе Тверской области»**

Выполнение мероприятий Подпрограммы 2 предусматривает решение следующих задач:

а) задача 1 «Информационно-консультационная организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»;

б) задача 2 «Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в муниципальных закупках»;

Все мероприятия Подпрограммы 2 являются административными, поэтому денежных средств на их выполнение в 2016 году запланировано не было.

**Подпрограмма 3**

**«Устойчивое развитие сельских территорий в Фировском районе**

**Тверской области»**

Реализация Подпрограммы 3 связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Улучшение жилищных условий в сельской местности, в том числе молодых семей и специалистов»;

б) задача 2 «Обеспечение роста объемов сельскохозяйственного производства в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах».

В 2016 году денежные средства на выполнение мероприятий Подпрограммы 3 не выделялись.

**Подпрограмма 4**

**«Развитие торговли в Фировском районе Тверской области и обеспечение отдельных гарантированных услуг»**

Реализация Подпрограммы 4 предусматривает решение следующих задач:

а) задача 1 «Повышение территориальной доступности объектов торговли»;

б) задача 2 «Реализация Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;

в) задача 3 «Реализация Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

В 2016 году денежные средства на выполнение мероприятий Подпрограммы 4 запланированы не были.

**Подпрограмма 5**

**«Совершенствование системы мониторинга прогнозирования социально-экономического развития Фировского района, механизмов**

**программно-целевого планирования»**

Реализация Подпрограммы 5 связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Принятие эффективных управленческих решений на основе подготовленных мониторингов социально-экономического развития Фировского района»;

б) задача 2 «Разработка и корректировка документов текущего прогнозирования социально-экономического развития Фировского района Тверской области»;

в) задача 3 «Повышение эффективности внедрения программно-целевого планирования в деятельность органов местного самоуправления».

На реализацию мероприятий Подпрограммы 5 в 2016 году было предусмотрено финансирование в размере 18,5 тыс. руб., фактически израсходовано - 15,5 тыс. руб. (83,8%). Выделенные средства были потрачены:

- на предоставление статистической информации территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области в размере 15,5 тыс. руб.

**Подпрограмма 6**

**«Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан муниципального образования Фировский район»**

Выполнение мероприятий Подпрограммы 6 предусматривает решение следующих задач:

а) задача 1 «Повышение уровня трудоустройства и трудовой мотивации безработных и ищущих работу граждан за счет создания временных рабочих мест»;

б) задача 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков, повышение их трудовой мотивации».

На реализацию мероприятий Подпрограммы 6 в 2016 году было выделено 110,0 тыс. руб., фактически использовано – 110,0 тыс. руб. (100%).

Средства были потрачены:

- на организацию проведения оплачиваемых общественных работ для безработных и ищущих работу граждан в размере 72,4 тыс. руб. (Фировская СОШ - 21,0 тыс. руб.; отдел образования - 17,0 тыс. руб.; Фировский РДК - 4,1 тыс. руб.; финансовое управление – 19,7 тыс. руб., отдел по делам культуры, молодежи и спорта – 10,6 тыс. руб.);

-на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в размере 37,6 тыс. руб. (Великооктябрьская СОШ - 8,9 тыс. руб.; Новосельская ООШ - 4,4 тыс. руб.; Дубровская ООШ - 3,3 тыс. руб.; Рождественская СОШ - 7,8 тыс. руб.; Фировская СОШ - 13,2 тыс. руб.).

**В 2016 году выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели Программы:**

а) индекс доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 1,1;

б) индекс количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства – 1,2;

в) индекс доли занятых в малом и среднем предпринимательстве от числа работающих в экономике Фировского района – 1,0;

г) индекс количества малых предприятий в расчете на 1 тысячу человек населения Фировского района – 1,0;

д) индекс уровня безработицы – 1,3.

Индекс освоения бюджетных средств составил 0,9.

Индекс достижения плановых значений показателей равен 1,1.

Исходя из значения индекса освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений (0,9), и индекса достижения плановых значений показателей Программы в 2016 году (1,1), критерий эффективности реализации муниципальной Программы составил 1,2. Данная муниципальная программа реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта и дорожного хозяйства, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности» на 2015-2017 годы**

Ответственные исполнители: отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны труда Администрации Фировского района, отдел архитектуры и градостроительства Администрации Фировского района.

Цель муниципальной программы: «Повышение эффективности функционирования работы системы жилищно-коммунального хозяйства, эффективное использование энергоресурсов, увеличение объемов строительства, устойчивое функционирование транспортной системы и улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети Фировского района».

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) Подпрограмма 1 «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства»;

б) Подпрограмма 2 «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности»;

в) Подпрограмма 3 «Обеспечение развития сферы транспорта и дорожного хозяйства»;

г) Подпрограмма 4 «Обеспечение развития строительства объектов социально - культурного значения, объектов торговли и жилищного фонда».

На реализацию данной муниципальной программы в 2016 году было предусмотрено финансирование в размере 9 525,4 тыс. руб., фактически использовано – 8 968,0 тыс. руб., что составляет 94,1%.

**Подпрограмма 1**

**«Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и**

**газового хозяйства»**

Реализация Подпрограммы 1 связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, увеличение надежности и качества системы коммунальной инфраструктуры»;

б) задача 2 «Повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального образования».

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2016 году было предусмотрено 1 036,4 тыс. руб., использовано – 1 034,5 тыс. руб. (99,8%).

Выделенные средства были потрачены:

- на мероприятия по техническому обслуживанию газопроводов в размере 1 034,5 тыс. руб.

**Подпрограмма 2**

**«Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности»**

Реализация Подпрограммы 2 связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Повышение эффективности использования энергоресурсов в бюджетной сфере»;

б) задача 2 «Пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации».

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 в 2016 году, составил 1 489,7 тыс. руб., использовано – 1 489,7 тыс. руб. (100%).

Денежные средства были потрачены:

- в целях повышения энергетической эффективности в общей сумме 1 489,7 тыс. руб.:

а) в виде субсидий на иные цели в размере 97,4 тыс. руб. (замена оконных блоков в спальнях МБДОУ Фировского детского сада «Родничок»);

б) на обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений в размере 213,3 тыс. руб. (замена оконных блоков в группах МДОУ Новосельского детского сада «Колокольчик» в размере 174,3 тыс. руб.; замена оконных блоков в пищеблоке, прачечной и в младшей группе МДОУ Баталинского детского сада в размере 39,0 тыс. руб.);

в) замена оконных блоков 459,3 тыс. руб. и замена светильников на светосберегающие 151,3 тыс. руб. в МОУ Фировской СОШ;

г) замена и установка оконных блоков и дверей 269,5 тыс. руб. в МБОУ Новосельской ООШ;

д) замена оконных блоков и дверей 298,9 тыс. руб. в МБОУ Великооктябрьской СОШ.

**Подпрограмма 3**

**«Обеспечение развития сферы транспорта и дорожного хозяйства»**

Реализация Подпрограммы 3 связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Фировский район»;

б) задача 2 «Повышение транспортной доступности населения».

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 в 2016 году было предусмотрено финансирование в размере 6 999,3 тыс. руб., фактически израсходовано – 6 443,8 тыс. руб. (92,1%).

Выделенные средства были потрачены:

- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог 3 класса общего пользования регионального или межмуниципального значения в Фировском районе Тверской области в размере 4 465,5 тыс. руб.;

- на транспортное обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах двух и более поселений муниципального района в соответствии с минимальными социальными требованиями – 1 978,3 тыс. руб.

**Подпрограмма 4**

**«Обеспечение развития строительства, объектов социально-культурного значения, объектов торговли и жилищного фонда»**

Для реализации Подпрограммы 4 необходимо решение следующих задач:

а) задача 1 «Оказание методического содействия в сфере архитектуры и градостроительства, в разработке документов территориального планирования»;

б) задача 2 «Содействие развитию жилищного строительства, социально - культурных объектов, объектов торговли».

На реализацию мероприятий Подпрограммы 4 в 2016 году денежные средства не выделялись.

**В 2016 году выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели Программы:**

1. индекс доли потерь тепловой энергии при её передаче в суммарном объеме переданной тепловой энергии, составил 1,0;
2. индекс доли площади жилищного фонда, обеспеченного 1 или несколькими видами коммунальных услуг, в общей площади жилищного фонда, составил 1,0 (подключение абонентов к централизованным объектам инженерной инфраструктуры);
3. индекс уровня износа коммунальной инфраструктуры – 1,0 (произведена замена части участков водопровода, но так как другие участки накапливали износ, значение показателя улучшить не удалось);
4. индекс удельного расхода тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений района (в расчете Гкал на 1 кв. метр общей площади) – 1,0 (производится дальнейшая установка и ввод в эксплуатацию приборов учета);
5. индекс удельного расхода холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений района (в расчете куб. метров на 1 чел.) - 1,0 (производится дальнейшая установка и ввод в эксплуатацию приборов учета);
6. индекс удельного расхода электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений района (в расчете кВт/ч на 1 кв. метр общей площади) – 1,0 (производится дальнейшая установка и ввод в эксплуатацию приборов учета);
7. индекс удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных составил 1,0;
8. индекс удельного расхода электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, - 1,0;
9. индекс доли потерь воды при её передаче в общем объеме переданной воды, - 1,0 (произведена замена части участков водопроводов);
10. индекс удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), - 1,0;
11. индекс удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), составил 1,0;
12. индекс уровня газификации – 1,0;
13. индекс ввода жилья на 1 жителя на территории муниципального образования – 1,0.

Индекс освоения бюджетных средств по Программе составил 0,9.

Индекс достижения плановых значений показателей составил 1,0.

Исходя из значения индекса освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений, и индекса достижения плановых значений показателей Программы в 2016 году, критерий эффективности реализации муниципальной Программы составил 1,1. Данная муниципальная программа реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Обеспечение безопасности населения» на 2015-2017 годы**

Ответственные исполнители: отдел ГО ЧС и МП администрации Фировского района, Единая дежурная диспетчерская служба Администрации Фировского района, Фировский пункт полиции МО МВД России «Вышневолоцкий».

Цель муниципальной программы: обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Фировского района.

Реализация программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Обеспечение предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий»;

б) подпрограмма 2 «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка, профилактика правонарушений»;

в) подпрограмма 3 «Усиление противодействия злоупотреблению и незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ»;

г) подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения»;

д) обеспечивающая подпрограмма.

На реализацию данной программы в 2016 году предусматривалось финансирование в размере 1 711,5 тыс. руб., фактически использовано – 1 487,0 тыс. руб. (86,9%).

**Подпрограмма 1**

**«Обеспечение предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий»**

Для реализации подпрограммы 1 предусмотрено решение следующих задач:

а) задача 1 «Обеспечение защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

б) задача 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья».

На выполнение мероприятий подпрограммы 1 было предусмотрено 339,4 тыс. руб., израсходовано – 339,4 тыс. руб. (100%).

Выделенные средства были потрачены:

- на создание резерва материальных средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и аварий в сумме 99,3 тыс. руб. (приобретение электрических насосов для устранения аварий в системах водоснабжения населения);

- на противопожарные мероприятия (установка молниезащиты) в дошкольных образовательных учреждениях в размере 160,0 тыс. руб. (МДОУ детский сад «Ласточка» комбинированного вида, МБДОУ Великооктябрьский детский сад «Белочка», МДОУ Новосельский детский сад «Колокольчик», МДОУ Баталинский детский сад); в общеобразовательных учреждениях - в размере 80,1 тыс. руб. (МБОУ Великооктябрьская СОШ).

**Подпрограмма 2**

**«Обеспечение общественной безопасности и правопорядка,**

**профилактика правонарушений»**

Выполнение мероприятий Подпрограммы 2 связано с решением следующих задач:

а) задача 1 «Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма»;

б) задача 2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и проведению на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных»;

в) задача 3 «Улучшение координации деятельности правоохранительных органов и органов местного самоуправления, в предупреждении правонарушений в общественных местах»;

г) задача 4 «Совершенствование информирования населения о способах защиты от преступных посягательств»;

В 2016 году на выполнение мероприятий подпрограммы 2 было предусмотрено финансирование в размере 461,5 тыс. руб., израсходовано – 237,0 тыс. руб. (51,4%).

Выделенные средства потрачены:

- на антитеррористические мероприятия (установка видеонаблюдения) в дошкольных образовательных учреждениях в размере 124,5 тыс. руб. (МДОУ детский сад «Ласточка», МДОУ Новосельский детский сад «Колокольчик», МДОУ Баталинский детский сад) и в общеобразовательных учреждениях в размере 80,5 тыс. руб. (МКОУ Заводская НОШ, МБОУ Дубровская ООШ);

- на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и проведению на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, - 32,0 тыс. руб.

Отклонения показателей по Подпрограмме 2 в решении задачи 2 обусловлены следующими факторами:

1. в районе отсутствуют специализированные организации по отлову безнадзорных животных, в связи с этим не выполнен показатель «Количество рейдов по отлову и содержанию безнадзорных животных» (план – 5 единиц, факт – 4 единицы);
2. в районе нет специализированных мест по содержанию отловленных безнадзорных животных, в связи с этим не выполнен показатель «Количество отловленных безнадзорных животных» (план – 25 единиц, факт – 9 единиц).

**Подпрограмма 3**

**«Усиление противодействия злоупотреблению и незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ»**

Реализация Подпрограммы 3 предусматривает решение следующих задач:

а) задача 1 «Поддержание и популяризация в обществе здорового образа жизни и формирование негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков»;

б) задача 2 «Обеспечение раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов».

На выполнение мероприятий Подпрограммы 3 было предусмотрено финансирование в размере 10,0 тыс. руб., израсходовано – 10,0 тыс. руб. (100%).

Средства были потрачены:

- на изготовление агитационных материалов антинаркотической направленности и на тему здорового образа жизни в сумме 10,0 тыс. руб.

**Подпрограмма 4**

**«Обеспечение безопасности дорожного движения»**

Реализация Подпрограммы 4 предусматривает решение следующих задач:

а) задача 1 «Повышение правового сознания и предупреждению опасного поведения участников дорожного движения и обеспечение безопасных условий движения по улично-дорожной сети района»;

б) задача 2 «Профилактика дорожно-транспортных происшествий».

Подпрограмма 4 содержит административные мероприятия, не требующие финансирования.

На **обеспечение деятельности администратора** программы было предусмотрено 900,6 тыс. руб., израсходовано 900,6 тыс. руб. (100%).

- 1.001. Расходы по центральному аппарату органов местного самоуправления Фировского района (Единая дежурная диспетчерская служба Администрации Фировского района) – 900,6 тыс. руб.

**В 2016 году выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели Программы:**

**-** индекс количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на воде – 0,3 (ввиду благоприятных погодных условий, проводимой профилактической работы, происшествий на водных объектах в 2016 году не произошло; 13 единиц данного показателя составляют пожары на территории района);

- индекс числа погибших в результате ЧС, пожаров, происшествий на водных объектах – 0,1 (благодаря активной профилактической работе с населением по противопожарной безопасности, рейдам по асоциальным семьям число погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах (1 человек) значительно ниже планового показателя);

- индекс числа преступлений в год – 0,8 (снижение данного показателя наблюдается за счет активной и результативной работы правоохранительных органов и общественности по профилактике преступлений и правонарушений);

- индекс количества проявлений терроризма и экстремизма – 1,0;

- индекс количества преступлений, совершенных в общественных местах, - 1,0;

- индекс доли охвата профилактическими мероприятиями антинаркотической направленности подростков и молодежи в возрасте от 14 до 25 лет – 1,0;

- индекс количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий – 0,5 (причина отклонения: активная профилактическая работа в сфере безопасности дорожного движения).

Индекс освоения бюджетных средств составил 0,8.

Индекс достижения плановых значений показателей – 0,7.

Исходя из значения индекса освоения бюджетных средств, выделенных на достижение показателей (0,8), и критерия эффективности реализации данной муниципальной программы (0,9) программа реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Социальная поддержка граждан» на 2015-2017 годы**

Ответственные исполнители: отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Фировского района, отдел образования Администрации Фировского района, финансовое управление Администрации Фировского района, Территориальный отдел социальной защиты населения Фировского района.

Муниципальная программа направлена на поддержку социально уязвимых категорий граждан и улучшение качества медицинских услуг, предоставляемых жителям Фировского района.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

б) подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»;

в) подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;

г) подпрограмма 4 «Повышение социальной адаптации и реабилитации лиц с ограниченными возможностями».

На реализацию данной программы в 2016 году предусматривалось финансирование в размере 6 452,0 тыс. руб., фактически использовано – 6 418,5 тыс. руб., что составляет 99,5%.

**Подпрограмма 1**

**«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»**

Реализация подпрограммы 1 связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Обеспечение постановки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на квартирный учет с 14-летнего возраста»;

б) задача 2 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

в) задача 3 «Улучшение системы персонифицированного учета недвижимого имущества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 было предусмотрено 3 269,00 тыс. руб., израсходовано – 3 269,0 тыс. руб. (100%).

Выделенные средства были потрачены:

- на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств областного бюджета 3 269,0 тыс. руб. Приобретены 5 квартир:

- для Васильева Александра Александровича, 18.01.1997 г.р., площадью 40,7 кв. м. по адресу: пгт. Великооктябрьский, ул. Кооперативная, д. 19, кв. 60;

- для Марковой Анны Николаевны, 14.09.1997 г.р., площадью 32,6 кв.м., по адресу: пгт. Великооктябрьский, ул. Кооперативная, д. 20, кв. 51;

- для Лудова Федора Анатольевича, 14.02.1996 г. р., площадью 34,4 кв. м., по адресу: пгт. Великооктябрьский, ул. Цнинская, д. 6, кв. 2;

- для Марченко Марии Евгеньевны, 22.01.1997 г. р., площадью 51,3 кв. м., по адресу: пгт. Великооктябрьский, ул. Кооперативная, д. 5, кв. 10;

- для Маркова Максима Николаевича, 29.06.1996 г. р., площадью 40,5 кв. м., по адресу: пгт. Великооктябрьский, ул. Кооперативная, д. 19, кв. 51.

**Подпрограмма 2**

**«Обеспечение жильем молодых семей»**

Реализация подпрограммы 2 связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Формирование новых приоритетов демографического поведения молодого населения, связанных с укреплением семейных отношений и многодетностью»;

б) задача 2 «Обеспечение поддержки органами местного самоуправления инициативы молодых семей по улучшению своих жилищных и социально-бытовых условий»;

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 финансовые средства предусмотрены не были.

**Подпрограмма 3**

**«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»**

Реализация подпрограммы связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан»

б) задача 2 «Повышение социальной активности граждан пожилого возраста».

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 было предусмотрено 3 183,0 тыс. руб., израсходовано – 3 149,5 тыс. руб. (99%).

Выделенные средства были потрачены:

- на выплату компенсации расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках и пгт., в сумме 3 131,5 тыс. руб.;

- на выплату материальной поддержки студентам и молодым специалистам, проживающим и работающим на территории Фировского района, – 18,0 тыс. руб.

**Подпрограмма 4**

**«Повышение социальной адаптации и реабилитации лиц с ограниченными возможностями»**

Реализация подпрограммы связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Усиление социальной поддержки инвалидов»;

б) задача 2 «Содействие развитию социокультурной сферы и адаптивной физической культуры для инвалидов как средств их реабилитации и интеграции в общество».

Все мероприятия данной подпрограммы являются административными, то есть не требующими бюджетных ассигнований, поэтому финансовых ресурсов на выполнение данной подпрограммы не требуется.

**В 2016 году** **выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели Программы:**

- индекс количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших свои жилищные условия, - 1,0;

- индекс количества граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную социальную деятельность, - 1,0;

- индекс доли охвата лиц с ограниченными возможностями, удовлетворенных уровнем социальных услуг, - 1,0;

Индекс освоения бюджетных средств - 1,0.

Индекс достижения плановых значений показателей – 1,0.

Исходя из значения индекса освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений (1,0), и критерия эффективности реализации данной программы (1,0) программа в 2016 году реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений» на 2015-2017 годы**

Ответственный исполнитель: Комитет по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям Администрации Фировского района.

Цель муниципальной программы: обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом и использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственной собственности до разграничения.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и использования земельных участков»;

б) обеспечивающая подпрограмма.

На реализацию данной муниципальной программы в 2016 году было предусмотрено финансирование в размере 2 434,3 тыс. руб., фактически использовано – 2 376,1 тыс. руб., что составляет 97,6%.

**Подпрограмма 1**

**«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и использования земельных участков»**

Выполнение мероприятий Подпрограммы 1 предусматривает решение следующих задач:

а) задача 1 «Оптимизация состава объектов, включенных в реестр муниципальной собственности»;

б) задача 2 «Обеспечение возможности использования муниципального имущества и земельных участков»;

в) задача 3 «Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот»;

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2016 году было предусмотрено 603,2 тыс. руб., использовано – 549,2 тыс. руб. (91%).

Выделенные средства были потрачены:

- на мероприятия по проведению оценки объектов в размере 60,0 тыс. руб.;

- на мероприятия по оформления схем земельных участков, проведению кадастровых работ, изготовление технических паспортов и прочее 489,2 тыс. руб.;

**На обеспечение деятельности главного администратора Программы** в 2016 году было запланировано 1 831,1 тыс. руб., израсходовано – 1 826,9 тыс. руб. (99,8%).

- 1.001. Расходы на руководство и управление КУМС и ЗО на выполнение полномочий Муниципального образования Фировский район – 1 826,9 тыс. руб.

**В 2016 году выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели Программы:**

1. Индекс удельного веса объектов имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот в общем количестве муниципальных объектов имущества, включенных в реестр муниципальной собственности, - 1,0.
2. Индекс количества предоставленных земельных участков – 1,0.

Индекс освоения бюджетных средств – 0,9.

Индекс достижения плановых значений показателей – 1,0.

Исходя из значения индекса освоения бюджетных средств, выделенных на достижение показателя (0,9), и критерия эффективности реализации данной муниципальной программы (1,1) программа реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области**

**«Муниципальное управление» на 2015-2017 годы**

Ответственные исполнители: отдел организационно-правового и кадрового обеспечения Администрации Фировского района, отдел информатизации Администрации Фировского района; централизованная бухгалтерия Администрации Фировского района; отдел записи актов гражданского состояния Администрации Фировского района; АНО Редакция газеты «Коммунар».

Цель муниципальной программы: формирование эффективной системы муниципального управления и предоставления качественных муниципальных услуг органами местного самоуправления Фировского района.

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Повышение эффективности функционирования системы органов местного самоуправления»;

б) подпрограмма 2 «Повышение эффективности противодействия коррупции»;

в) подпрограмма 3 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления»;

г) обеспечивающая подпрограмма.

На реализацию данной программы в 2016 году предусматривалось финансирование в размере 18 409,0 тыс. руб., фактически использовано – 17 784,1 тыс. руб. (96,6%).

**Подпрограмма 1**

**«Повышение эффективности функционирования системы органов местного самоуправления»**

Реализация Подпрограммы 1 предусматривает решение следующих задач:

а) задача 1 «Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития муниципальной службы, разработка и принятие муниципальных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с поступлением на муниципальную службу, ее прохождением и прекращением»;

б) задача 2 «Обеспечение условий повышения квалификации (переподготовки) муниципальных служащих структурных подразделении администрации района и руководителей муниципальных учреждений и предприятий района»;

в) задача 3 «Создание условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления»;

г) задача 4 «Обеспечение формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы»;

д) задача 5 «Организация деятельности отдела записи актов гражданского состояния на территории Фировского района»;

е) задача 6 «Улучшение качества предоставления государственных (муниципальных) услуг».

На выполнение мероприятий Подпрограммы 1 было предусмотрено финансирование в размере 4 519,7 тыс. руб., израсходовано – 4 040,7 тыс. руб. (89,4%).

Средства были потрачены:

- в целях профессиональной подготовки и повышения квалификации: муниципальных служащих в размере 16,8 тыс. руб. (Васильева И.В.); работников учреждений, не являющихся муниципальными служащими, в размере 95,0 тыс. руб. (Восходова О.В., Нилова С.П.);

- на проведение ремонтных работ в служебных и административных зданиях администрации Фировского района в размере 332,0 тыс. руб. (ремонт кровли административного здания по адресу п. Фирово, ул. Советская, дом 37 в размере 19,0 тыс. руб. и ремонт электропроводки в этом же здании в размере 9,5 тыс. руб.; ремонт помещений, планируемых для использования в целях размещения МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг 218,1 тыс. руб. и приобретение материалов на сумму 13,9 тыс. руб.; ремонт отопления в административном здании по ул. Советская, д.25 в размере 61,9 тыс. руб.; прочее 9,6 тыс. руб.).

- на мероприятия по приобретению оргтехники и запчастей к ней (260,5 тыс. руб.); программного и лицензионного оборудования (308,1 тыс. руб.); приобретение иных основных средств (168,6 тыс. руб.); автоприцепа в сумме 63,0 тыс. руб. (общая сумма – 800,2 тыс. руб.).

- на доплату пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Фировского района Тверской области в сумме 354,2 тыс. руб. (в 2016 году производились доплаты десяти муниципальным служащим, средняя сумма доплат составила 3,0 тыс. руб.);

- в общей сумме 303,6 тыс. руб. на выплату пособий Почетным гражданам Фировского района (в 2016 году производились ежемесячные выплаты в размере 2,3 тыс. руб. одиннадцати Почетным гражданам);

- на оплату членских взносов Ассоциации муниципальных образований Тверской области в размере 25,0 тыс. руб.;

- на финансовое обеспечение МКУ «Учреждение по финансовому и хозяйственному обеспечению деятельности органов местного самоуправления Фировского района» 1 318,7 тыс. руб.;

- на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий РФ, по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 396,7 тыс. руб.;

- на проведение капитального и текущего ремонта в помещениях, планируемых для использования в целях размещения МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг за счет средств областной субсидии 318,0 тыс. руб.;

- на обеспечение проведения капитального и текущего ремонта в помещениях, планируемых для использования в целях размещения МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг за счет софинансирования из средств местного бюджета 80,5 тыс. руб.

**Подпрограмма 2**

**«Повышение эффективности противодействия коррупции»**

Реализация Подпрограммы 2 связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Развитие правовых, организационно-управленческих механизмов противодействия коррупции на муниципальном уровне»;

б) задача 2 «Функционирование системы профилактики коррупции»;

Все мероприятия данной Подпрограммы являются административными, то есть не требующими бюджетных ассигнований, поэтому финансовых ресурсов на выполнение данной Подпрограммы не требуется.

**Подпрограмма 3**

**«Обеспечение информационной открытости органов местного**

**самоуправления Фировского района»**

Реализация Подпрограммы 3 связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Обеспечение оперативного освещения в СМИ важнейших общественно-политических, социально-экономических и культурных событий в Фировском районе, деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Фировский район»;

б) задача 2 «Сохранение тиражей на районные периодические печатные издания»;

в) задача 3 «Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Фировский район».

На выполнение мероприятий Подпрограммы 3 было предусмотрено финансирование в размере 2 170,8 тыс. руб., израсходовано – 2 170,8 тыс. руб. (100%).

Средства были потрачены:

- субсидия на поддержку АНО «Редакция газеты Коммунар» за счет средств областного бюджета в размере 1 120,8 тыс. руб.; за счет средств местного бюджета - 1 000,0 тыс. руб.;

- иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области 50,0 тыс. руб. (обращение АНО «Редакция газеты Коммунар» к депутату Бологовского избирательного округа А.А. Тягунову с просьбой о выделении денежных средств на приобретение фотоаппарата и комплектующих к нему).

**На обеспечение деятельности главного администратора Программы** было предусмотрено 11 718,5 тыс. руб., израсходовано – 11 572,6 тыс. руб. (98,8%).

В рамках обеспечивающей подпрограммы производится содержание главного распорядителя бюджетных средств Администрации Фировского района, в том числе:

- содержание Главы района – 995,0 тыс. руб.;

- содержание аппарата Главы и отделов администрации – 10 241,8 тыс. руб.;

- осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предоставляемых из областного фонда компенсаций в размере 61,4 тыс. руб.;

- расходы по субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (субвенции бюджетам муниципальных образований Тверской области) в размере 21,4 тыс. руб.;

- расходы на реализацию переданных государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния – 253,0 тыс. руб.

**В 2016 году выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели Программы:**

1. Индекс уровня удовлетворенности граждан работой органов местного самоуправления Фировского района – 1,0.
2. Индекс уровня удовлетворенности граждан качеством оказываемых муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации Фировского района, - 1,15.
3. Индекс численности утвержденных должностей муниципальной службы в структурных подразделениях администрации Фировского района – 0,8 (снижение показателя обусловлено оптимизацией количества муниципальных служащих).

Индекс освоения бюджетных средств – 0,9.

Индекс достижения плановых значений показателей – 1,0.

Исходя из значения индекса освоения бюджетных средств, выделенных на достижение показателя (0,9), и критерия эффективности реализации данной муниципальной программы (1,1) программа реализована эффективно.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Фировский район Тверской области «Управление муниципальными финансами»**

Ответственные исполнители: финансовое управление Администрации Фировского района.

Цель муниципальной программы: «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами Фировского района в рамках реализации программы социально-экономического развития района».

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета муниципального образования Фировский район и бюджетов поселений, входящих в его состав»;

б) Подпрограмма 2 «Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств местного бюджета Фировского района»;

в) обеспечивающая подпрограмма.

На реализацию данной муниципальной программы в 2016 году было предусмотрено финансирование в размере 10 096,1 тыс. руб., фактически использовано – 10 057,3 тыс. руб., что составляет 99,6%.

**Подпрограмма 1**

**«Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета муниципального образования Фировский район и бюджетов поселений, входящих в его состав»**

Выполнение мероприятий Подпрограммы 1 связано с решением следующих задач:

а) задача 1 «Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований»;

б) задача 2 «Развитие доходного потенциала Фировского района»;

в) задача 3 «Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Фировского района»;

г) задача 4 «Повышение финансовой устойчивости поселений, входящих в состав муниципального образования Фировский район».

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2016 году предусматривалось финансирование в размере 4 614,1 тыс. руб., фактически использовано – 4 614,1 тыс. руб. (100%).

Выделенные средства были потрачены:

- на принятие мер по точечной балансировке бюджетов поселений, входящих в состав муниципального образования Фировский район, через механизм дотации на сбалансированность местных бюджетов – 4 414,1 тыс. руб.:

а) Великооктябрьское городское поселение - 361,7 тыс. руб.;

б) Фировское городское поселение - 639,1 тыс. руб.;

в) Великооктябрьское сельское поселение – 2 148,3 тыс. руб.;

г) Фировское сельское поселение – 315,0 тыс. руб.;

д) Рождественское сельское поселение – 1 150,0 тыс. руб.

**Подпрограмма 2**

**«Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств местного бюджета Фировского района»**

Для реализации Подпрограммы 2 предусмотрено решение следующих задач:

а) задача 1 «Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования, ориентированного на результат»;

б) задача 2 «Создание эффективного механизма финансового обеспечения процесса оказания муниципальных услуг в Фировском районе»;

в) задача 3 «Формирование системы эффективного экспертного, нормативного и общественного контроля расходов местного бюджета Фировского района».

Все мероприятия данной Подпрограммы являются административными, то есть не требующими бюджетных ассигнований, поэтому финансовых ресурсов на выполнение Подпрограммы не требуется.

На **обеспечение деятельности главного администратора программы** было предусмотрено 5 482,00 тыс. руб., израсходовано 5 443,2 тыс. руб. (99,3%).

- 1.001 Расходы на руководство и управление финансового управления Администрации Фировского района на выполнение полномочий муниципального образования Фировский район – 5 115,2 тыс. руб.;

- 1.002 Расходы на руководство и управление финансового управления Администрации Фировского района на выполнение переданных полномочий поселений, входящих в состав муниципального образования Фировский район, по формированию, исполнению бюджетов и контролю за их исполнением, - 328,0 тыс. руб.

**В 2016 году выполнены следующие показатели, характеризующие достижение цели Программы:**

1. индекс доли расходов на содержание органов местного самоуправления Фировского района – 1,11 (на содержание ОМСУ в 2016 году израсходовано меньше средств, чем планировалось: расходы консолидированного бюджета - 268 927,0 тыс. руб., расходы на содержание ОМСУ - 31 592,0 тыс. руб.);
2. индекс доли расходов на увеличение стоимости основных средств – 5,25 (в 2016 году расходы на увеличение стоимости основных средств выше запланированных в связи с реализацией ФЦП по переселению граждан из ветхого аварийного жилищного фонда: расходы консолидированного бюджета - 268 927,0 тыс. руб., расходы на увеличение стоимости основных средств (310 КОСГУ) - 56 429,0 тыс. руб.);
3. индекс отношения муниципального долга Фировского района к объему доходов местного бюджета Фировского района – 1,0;
4. индекс доли расходов на обслуживание муниципального долга Фировского района в расходах местного бюджета – 1,0;
5. индекс объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений Фировского района – 1,0;
6. индекс доли налоговых и неналоговых доходов бюджета Фировского района в общем объеме доходов бюджета – 1,07 (увеличение показателя обусловлено фактическим ростом налоговых и неналоговых доходов в 2016 году);
7. индекс доли расходов бюджета муниципального образования Фировский район, формируемых в рамках муниципальных программ на уровне 98% (с учетом внепрограммных расходов), - 1,01 (расходы бюджета муниципального района в 2016 году составили 193 808,0 тыс. руб., расходы, формируемые в рамках муниципальных программ – 191 245,0 тыс. руб.).

Индекс освоения бюджетных средств по Программе составил 1,0.

Индекс достижения плановых значений показателей составил 1,1.

Исходя из значения индекса освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений, и индекса достижения плановых значений показателей Программы в 2016 году, критерий эффективности реализации муниципальной Программы составил 1,1. Данная муниципальная программа реализована эффективно.