Исх. № 22 от 18.02.2019



**КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

**ФИРОВСКОГО РАЙОНА**

172721 п. Фирово, ул. Советская, д.21, тел. 3-17-30, факс 3-17-30

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам анализа муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2021 годы**

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 6 Положения о Контрольно-ревизионном управлении Фировского района, утвержденного решением Собрания депутатов Фировского района от 25.09.2012 №188 «О создании Контрольно-ревизионного управления Фировского района» и стандартом финансового контроля СФК-07 «Требования к проведению экспертизы муниципальных программ муниципального образования Фировский район», утвержденным приказом Контрольно-ревизионного управления Фировского района от 04.09.2018 №29.

**Основание для проведения мероприятия:** статья 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 6 Положения о Контрольно-ревизионном управлении Фировского района, утвержденного решением Собрания депутатов Фировского района от 25.09.2012 №188 «О создании Контрольно-ревизионного управления Фировского района», пункт 2.3 плана работы Контрольно-ревизионного управления Фировского района на 2019 год, утвержденного приказом Контрольно-ревизионного управления Фировского района от 29.12.2018 №42.

**При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы следующие документы:**

- Решение собрания депутатов Фировского района Тверской области от 25.12.2018 №178 «О бюджете муниципального образования Фировский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - Решение о бюджете №178);

- Постановление Администрации Фировского района от 28.09.2013 года № 100 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Фировский район» Тверской области» (в редакции постановлений от 05.02.2015 №19, от 24.11.2015 №97) (далее – Порядок №100);

- Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2021 годы», утвержденная постановлением Администрации Фировского района от 01.02.2019 года №24.

**Результаты экспертизы:**

Согласно п.38 Порядка №100 ежегодно в срок до 05 февраля главный администратор (администратор) муниципальной программы обеспечивает рассмотрение и принятие Администрацией Фировского районапроекта постановления об утверждении муниципальной программы.

Администратором муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2021 годы» (далее - Программа) является Отдел по делам культуры молодежи и спорта Администрации Фировского района. Программа утверждена постановлением Администрации Фировского района от 01.02.2019 года №24, что соответствует п.38 Порядка №100.

Целью Программы является – повышение уровня развития физической культуры и спорта.

Показателями результативности данной цели в Программе определены:

- Показатель 1 «Доля населения Фировского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом», плановое значение на 2019 год – 35,0% с ежегодным увеличением на 1,0 процентный пункт до 36,0% в 2020 году, до 37,0% в 2021 году.

- Показатель 2 «Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 6-18 лет в системе учреждений дополнительного образования спортивной направленности от общей численности данной возрастной группы», плановое значение на 2019 год – 33,0% с ежегодным увеличением на 1,0 процентный пункт до 34,0% в 2020 году, до 35,0% в 2021 году.

- Показатель 3 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения», плановое значение на 2019 год – 2,0% с увеличением индикатора к 2021 году до 3,0%.

- Показатель 4 «Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике», плановое значение на 2019 год – 32,0% с ежегодным увеличением до 33,0% в 2020 году, до 35,0% в 2021 году.

Значения всех 4 целевых показателей имеют положительную динамику в периоде реализации программы.

Объем ресурсного обеспечения Программы определен в сумме 8022,9 тыс. рублей, что соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным Решением о бюджете №78, в том числе:

- на 2019 год в сумме 2770,3 тыс. рублей;

- на 2020 год в сумме 2792,7 тыс. рублей, что выше на 22,4 тыс. руб., или на 0,8%, уровня 2019 года.

- на 2021 год – 2459,9 тыс. рублей, что ниже на 332,8 тыс. руб., или на 11,9%, уровня 2020 года. Планируется сокращение в 2021 году объема финансирования по мероприятию «Проведение летних спортивно-оздоровительных сборов для воспитанников учреждения дополнительного образования за счет средств местного бюджета».

Согласно паспорту Программы источником финансирования программы являются только средства местного бюджета.

Программа состоит из 2 подпрограмм. Из 19 мероприятий, предусмотренных Программой, финансовыми ресурсами обеспечены 9 мероприятий.

Реализация **подпрограммы 1 «Обеспечение развития массового спорта**» предполагает решение следующих задач:

1. «Повышение уровня развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения».

Решение данной задачи характеризуют 3 основных показателя, в состав которых входят показатели, определяющие:

- количество муниципальных спортивно-массовых мероприятий и соревнований;

- количество участников принявших участие в муниципальных спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях;

- количество тематических публикаций в местных средствах массовой информации.

В рамках 1 задачи планируется финансирование мероприятия 1.001 «Организация проведения спортивных мероприятий в муниципальном образовании». Объем финансирования на реализацию данного мероприятия составляет 201,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

- в 2019 году – 61,4 тыс. рублей;

-в 2020 году – 70,0 тыс. рублей;

- в 2021 году – 70,0 тыс. рублей.

Показателем данного мероприятия является «Количество проведенных муниципальных спортивно-массовых мероприятий и соревнований». За весь период действия Программы планируется провести 140 мероприятий, в том числе 46 мероприятий в 2019 году и по 47 мероприятий в 2020-2021 годах.

2. «Повышение уровня развития детско-юношеского спорта».

Решение данной задачи характеризует 1 основной показатель определяющий количество призовых мест (медалей) завоеванных спортсменами и командами района на областных и межрегиональных соревнованиях.

В рамках 1 задачи планируется финансирование мероприятия 2.001 «Обеспечение участия в областных, межрегиональных и межрайонных спортивных мероприятиях». Объем финансирования на реализацию данного мероприятия составляет 390,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

- в 2019 году – 130,0 тыс. рублей;

-в 2020 году – 130,0 тыс. рублей;

- в 2021 году – 130,0 тыс. рублей.

Показателем данного мероприятия является «Количество областных, межрегиональных и межрайонных соревнований в которых приняли участие спортсмены Фировского района». За весь период действия Программы планируется принять участие в 115 соревнованиях, в том числе в 37 соревнованиях в 2019 году и в 39 соревнованиях в 2020-2021 годах.

Реализация **подпрограммы 2 «Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг учреждением дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта**» предполагает решение следующих задач:

1. «Обеспечение развития учреждений дополнительного образования спортивной направленности».

Решение данной задачи характеризуют 4 основных показателя, в состав которых входят показатели, определяющие:

- численность детей, занимающихся в учреждении дополнительного образования спортивной направленности муниципального образования;

- доля детей и подростков в возрасте 6-18 лет, обучающихся и систематически занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном учреждении дополнительного образования спортивной направленности, от общей численности данной возрастной группы;

- доля обучающихся, имеющих спортивно-массовые разряды ( разряд и ниже), от общей численности занимающихся в муниципальном спортивной направленности;

- количество штатных тренеров-преподавателей в учреждении дополнительного образования.

В рамках 1 задачи планируется финансирование следующих мероприятий:

- 1.001 «Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях». Объем финансирования на реализацию данного мероприятия составляет 4972,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

- в 2019 году – 1666,1 тыс. рублей;

-в 2020 году – 1653,4 тыс. рублей;

- в 2021 году – 1653,4 тыс. рублей.

Показателем данного мероприятия является «Количество тренеров-преподавателей в учреждении дополнительного образования» - плановое значение показателя на весь период реализации муниципальной программы 10 человек ежегодно.

- 1.008 «Обеспечение подготовки спортивного резерва». Объем финансирования на реализацию данного мероприятия составляет 847,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

- в 2019 году – 282,5 тыс. рублей;

-в 2020 году – 282,5 тыс. рублей;

- в 2021 году – 282,5 тыс. рублей.

Показателем данного мероприятия является «Доля детей и подростков в возрасте 6-18 лет, обучающихся и систематически занимающихся спортивной подготовкой в муниципальном учреждении дополнительного образования спортивной направленности от общей численности данной возрастной группы» - плановое значение на весь срок реализации Программы 10% ежегодно.

2. «Формирование условий для развития спорта высших достижений».

Решение данной задачи характеризуют 2 основных показателя, в состав которых входят показатели, определяющие:

- количество приобретенного спортивного инвентаря и оборудования для МКУ ДО «Фировская ДЮСШ;

- количество тренеров-преподавателей прошедших курсы повышения квалификации.

В рамках 2 задачи планируется финансирование следующих мероприятий:

- 2.001 «Обеспечение проведения спортивных мероприятий в муниципальном образовании». Объем финансирования на реализацию данного мероприятия составляет 81,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

- в 2019 году – 21,1 тыс. рублей;

-в 2020 году – 30,0 тыс. рублей;

- в 2021 году – 30,0 тыс. рублей.

Показателем данного мероприятия является «Доля обучающихся муниципального учреждения дополнительного образования спортивной направленности, принявших участие в муниципальных соревнованиях по видам спорта» - плановое значение на весь срок реализации Программы 70% ежегодно.

- 2.002 «Обеспечение организации участия в областных, межрегиональных и межрайонных спортивных мероприятиях». Объем финансирования на реализацию данного мероприятия составляет 310,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

- в 2019 году – 70,0 тыс. рублей;

-в 2020 году – 120,0 тыс. рублей;

- в 2021 году – 120,0 тыс. рублей.

Показателем данного мероприятия является «Доля обучающихся муниципального учреждения дополнительного образования спортивной направленности, принявших участие в областных и межрайонных соревнованиях» - плановое значение на весь срок реализации Программы 65% ежегодно.

- 2.003 «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для Муниципального казенного учреждения дополнительного образования Фировская детско-юношеская спортивная школа». Объем финансирования на реализацию данного мероприятия составляет 350,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

- в 2019 году – 50,0 тыс. рублей;

-в 2020 году – 150,0 тыс. рублей;

- в 2021 году – 150,0 тыс. рублей.

Показателем данного мероприятия является «Количество приобретенного спортивного инвентаря и оборудования для Муниципального казенного учреждения дополнительного образования Фировская детско-юношеская спортивная школа» - плановое значение на весь срок реализации Программы 1200 единиц, по 400 единиц ежегодно.

- 2.004 «Расходы на прохождение курсов повышения квалификации тренеров-преподавателей». Объем финансирования на реализацию данного мероприятия составляет 72,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

- в 2019 году – 24,0 тыс. рублей;

-в 2020 году – 24,0 тыс. рублей;

- в 2021 году – 24,0 тыс. рублей.

Показателем данного мероприятия является «Количество тренеров-преподавателей прошедших курсы повышения квалификации» - плановое значение на весь срок реализации Программы 6 человек, по 2 человека ежегодно.

- 2.006 «Проведение летних спортивно-оздоровительных сборов для воспитанников муниципального учреждения дополнительного образования за счет средств местного бюджета». Объем финансирования на реализацию данного мероприятия составляет 798,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

- в 2019 году – 465,2 тыс. рублей;

-в 2020 году – 332,8 тыс. рублей;

- в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.

Показателем данного мероприятия является «Количество воспитанников, участников летних оздоровительных сборов» - плановое значение на весь срок реализации Программы 160 человек, по 80 человека в 2019-2020 годах.

**Выводы:**

1 Общий объем финансирования Программы составляет 8022,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 2770,3 тыс. рублей на плановый период 2020 года 2792,7 тыс. рублей, на плановый период 2021 года – 2459,9 тыс. рублей, что соответствует Решению о бюджете №78.

2. По результатам анализа муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2021 годы, утвержденной постановлением Администрации Фировского района от 01.02.2019 года №24 несогласованности с требованиями Порядка №100 не выявлено.

Председатель Контрольно-ревизионного

управления Фировского района О.В. Никитина