Контрольно-ревизионное управление

Фировского района

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОД-1 «ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ФИРОВСКОГО РАЙОНА

(утверждён приказом председателя Контрольно-ревизионного управления Фировского района

от 16 июля 2013г. № 21)

п. Фирово

2013г.

Содержание

| 1. | Общие положения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Цель, задачи и принципы планирования работы КРУ Фировского района | 3 |
| 3. | Формирование и утверждение плана работы КРУ Фировского района | 4 |
| 4. | Форма, структура содержание плана работ КРУ Фировского района | 9 |
| 5. | Корректировка плана работы КРУ Фировского района | 9 |
| 6. | Контроль исполнения плана работы КРУ Фировского района | 11 |
| Приложение № 1 | Примерная форма плана работы КРУ Фировского района | 12 |
| Приложение № 2 | Форма обоснования предложения о включении контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия в план работы КРУ Фировского района | 13 |
| Приложение № 3 | Форма предложения о внесении изменений в план работы КРУ Фировского района | 14 |

1. Общие положения

1.1. Стандарт организации деятельности Контрольно-ревизионного управления Фировского района (далее – КРУ Фировского района)  СОД-1 «Планирование экспертно-аналитических и контрольных мероприятий Контрольно-ревизионным управление Фировского района» (далее – Стандарт),  разработан в соответствии с системой стандартов Счетной палаты Российской Федерации, одобренной Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 12 мая 2012г. № 21К (854))  и в целях реализации статьи 15 Положения о Контрольно-ревизионном управлении Фировского района, утвержденного решением Собрания депутатов Фировского района от 25.09.2012г. № 188 (далее – Положение), с учетом бюджетного законодательства Российской Федерации, Тверской области и положений Регламента Контрольно-ревизионного управления Фировского района (далее - Регламент).

1.2. Целью настоящего Стандарта является установление общих принципов, правил и процедур планирования экспертно-аналитических и контрольных мероприятий КРУ Фировского района.

1.3. Задачами настоящего Стандарта являются:

- определение целей, задач и принципов планирования;

- установление порядка формирования и утверждения плана КРУ Фировского района;

- определение требований к форме, структуре и содержанию плана работы                  КРУ Фировского района;

- установление порядка корректировки и контроля исполнения плана работы КРУ Фировского района.

2. Цели, задачи и принципы планирования работы КРУ Фировского района

2.1. КРУ Фировского района строит свою работу на основе Положения, исходя из необходимости обеспечения всестороннего системного контроля за формированием и использованием бюджетных средств муниципального образования Фировский район.

Планирование осуществляется в целях эффективной организации осуществления внешнего муниципального финансового контроля, обеспечения осуществления установленных полномочий КРУ Фировского района.

Планирование осуществляется с учетом всех видов и направлений работы КРУ Фировского района.

2.2. Задачей планирования является формирование плана работы КРУ Фировского района.

2.3. Планирование основывается на системном подходе в соответствии со следующими принципами:

- анализа проведенных мероприятий;

- актуальности и важности вопросов проверки;

- комплексности планирования (охват планированием всех установленных полномочий, видов и направлений работы КРУ Фировского района.);

- равномерности и периодичности охвата контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями главных распорядителей, получателей бюджетных средств муниципального образования Фировский район и поселений, входящих в состав Фировского района;

- рациональности распределения трудовых и иных ресурсов, направляемых на обеспечение выполнения задач и функций КРУ Фировского района;

- системная периодичность проведения мероприятий на объектах контроля;

- координация планов работы КРУ Фировского района с планами работы других органов государственного финансового контроля, а так же правоохранительных органов РФ (в случае необходимости).

3. Формирование и утверждение плана работы КРУ Фировского района.

3.1. В КРУ Фировского района формируется и утверждается годовой план  работы КРУ Фировского района (далее – план работы).

3.2. План работы включает в себя мероприятия по всем полномочиям, осуществляемым КРУ Фировского района, в соответствии со статьей 6 Положения, а также мероприятия по обеспечению работы КРУ Фировского района. План работы утверждается председателем КРУ Фировского района.

3.3. Формирование и утверждение плана работы осуществляется с учетом положений Регламента, настоящего Стандарта в 4 квартале года, предшествующего планируемому.

3.4. Формирование плана работы включает осуществление следующих действий:

- подготовку предложений в проект плана работы;

- составление проекта плана работы КРУ Фировского района;

-рассмотрение проекта и утверждение плана работы председателем                           КРУ Фировского района.

Формирование проекта плана работы осуществляется по примерной форме в соответствии с приложением №1.

3.5. В соответствии с Положением в план работы могут быть включены поручения  Собрания депутатов Фировского района и запросы Главы Фировского района, поступившие в КРУ Фировского района до 15 декабря года, предшествующему планируемому.

3.6. Предложения по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям, предлагаемым в проект плана работы, должны содержать следующие данные:

- вид мероприятия (контрольное или экспертно-аналитическое) и его наименование;

- перечень объектов мероприятия (по контрольным мероприятиям);

- срок проведения мероприятия;

- ответственные за проведение мероприятия;

- основание для включения мероприятия в план.

3.6.1. Наименование планируемого контрольного или экспертно-аналитического мероприятия должно иметь четкую, однозначную формулировку его предмета, который обязан соответствовать задачам и функциям КРУ Фировского района, установленным Положением, Регламентом и другим нормативным правовым актам Российской Федерации и Тверской области и т.д.

В случае планирования проведения совместного (параллельного) контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия в его наименовании в скобках указываются органы (организации), совместно (параллельно) с которыми планируется проведение мероприятия.

3.6.2.  Перечень объектов контрольного мероприятия должен содержать полные и точные наименования объектов с указанием их организационно-правовой формы и местонахождения.

В исключительных случаях предложение о включении контрольного мероприятия в план работы может не содержать перечня объектов мероприятия.

3.6.3. При определении срока проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия необходимо учитывать сроки проведения его этапов (подготовительного, основного и заключительного).

Срок проведения контрольных действий непосредственно на одном объекте не должен превышать 45 календарных дней.

3.6.4. Ответственными за проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий являются Председатель КРУ Фировского района.

3.6.5. Основанием для включения контрольного и экспертно-аналитического мероприятия в проект плана работы могут являться:

- нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации и работы контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, Положение о контрольно-ревизионном управлении Фировского района, другие нормативно-правовые акты, определяющие полномочия КРУ Фировского района, в рамках, выполнения которых планируется проведение мероприятия;

- поручения, обращения и запросы, направляемые в КРУ Фировского района в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.7. К каждому предложению о включении контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия в проект план работы прилагается соответствующее обоснование выбора предмета и объектов контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия.

Данное положение не распространяется на мероприятия:

- проводимые ежегодно в рамках предварительного, оперативного и последующего контроля формирования и исполнения бюджета муниципального образования Фировский район, поселений, входящих в состав Фировского района;

- проводимые по поручениям Собрания депутатов Фировского района, предложениям и запросам Главы Фировского района;

- предметом которых является реализация ранее направленных представлений (предписаний) КРУ Фировского района;

- внешние проверки годовой бюджетной отчетности, проводимые в соответствии со ст. 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.7.1. Выбор предмета контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия должен быть обоснован по следующим критериям:

- соответствие предмета мероприятия задачам и функциям КРУ Фировского района, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации и работы контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о контрольно-ревизионном управлении Фировского района и другими нормативными правовыми актами;

- актуальность предмета мероприятия.

При планировании проведения контрольного мероприятия в указанном обосновании также учитываются следующие критерии:

- наличие рисков в рассматриваемой сфере формирования или использования бюджетных средств и (или) деятельности объектов мероприятия, которые потенциально могут приводить к негативным результатам;

- объем средств бюджета, подлежащих контролю в данной сфере и (или) используемых объектами мероприятия;

- сроки и результаты проведения предшествующих контрольных мероприятий в данной сфере и (или) на данных объектах (сроки проведения предшествующих мероприятий указываются в обязательном порядке).

Форма обоснования предложения о включении контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия в план работы приведена в приложении № 2.

3.7.2. Выбор объектов контрольных мероприятий для включения в проект плана работы осуществляется, исходя из необходимости максимального охвата в течение 3-х лет контрольными мероприятиями всех объектов контроля.

Планирование проведения контрольных мероприятий на одной объекте в различные периоды времени в течении одного календарного года не допускается.

Данные положения не распространяются на объекты контрольных мероприятий, проводимых ежегодно в рамках предварительного, оперативного и последующего контроля формирования и исполнения бюджета муниципального образования Фировский район и поселений, входящих в состав Фировского района.

При выборе объектов мероприятия так же не допускается:

-  включение в проект плана работы объектов, на которые, не распространяются полномочия КРУ Фировского района в соответствии с Положением.

3.8. План работы должен формироваться таким образом, чтобы он создавал условия для качественного выполнения планируемых мероприятий в установленные сроки.

3.9. На основе поступивших предложений председателя КРУ Фировского района, разрабатывает и утверждает план работы на очередной год.

План работы утверждается распоряжением председателя КРУ Фировского района в срок до 30 декабря года, предшествующего планируемому.

4. Форма и содержание плана работы КРУ Фировского района

4.1. План работы имеет табличную форму, соответствующую примерной форме плана работы КРУ Фировского района, приведенной в приложении № 1.

4.2. План работы содержат перечни планируемых мероприятий, объединенные в отдельные разделы, подразделы и комплексы мероприятий.

4.3. Каждый раздел, подраздел, комплекс мероприятий и мероприятие плана работы имеют свой номер и свое наименование.

4.4. Наименование разделов, подразделов и комплексов мероприятий плана работы, должен отражать осуществление КРУ Фировского района контрольной, экспертно-аналитической, информационной и иных видов деятельности определенных Положением, а также мероприятий по обеспечению деятельности КРУ Фировского района.

4.5. Таблица плана работы должна содержать графы в соответствии с приложением № 1.

4.5.1. В графе «Содержание работ» отражаются наименования планируемых мероприятий.

По контрольно и экспертно-аналитическим мероприятиям в данной графе указывается, также вид мероприятия.

4.5.2. В графе «Срок исполнения» указывается квартал, месяц и т.д.

4.6. Приказом председателя КРУ Фировского района структура плана работы может быть изменена с учетом особенностей и спецификации организации контрольной и экспертно-аналитической деятельности КРУ Фировского района.

5. Корректировка плана работы КРУ Фировского района

5.1. Корректировка плана работы осуществляется на основании приказа  председателя КРУ Фировского района.

5.2. План работы может быть изменен в  соответствии с поручениями Собрания депутатов Фировского района, а также с запросами Главы Фировского района.

Предложения по корректировке плана работы могут вноситься на рассмотрение  председателю КРУ Фировского района также в случаях:

- поступления обязательных к рассмотрению запросов правоохранительных органов;

- внесения  изменений и дополнений в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Тверской области, а также в муниципальные  правовые акты муниципального образования Фировский район;

- выявления в ходе подготовки или проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия существенных обязательств, требующих изменения наименования, сроков проведения мероприятия;

- реорганизации, ликвидации, изменения организационно-правовой формы объектов мероприятия;

- отвлечения сотрудников, участвующих в проведении запланированного мероприятия на дополнительные мероприятия на основании поручений, обращений и запросов, направляемых в КРУ Фировского района в соответствии с законодательством;

- возникновения проблем с формированием состава непосредственных исполнителей мероприятия вследствие организационно-штатных мероприятий, продолжительной болезни, увольнения сотрудников КРУ Фировского района, участвующих в проведении мероприятия, и невозможности их замены другими сотрудниками;

При подготовке предложений об изменении плана работы необходимо исходить из минимизации его корректировки.

5.3. Корректировка плана работы может осуществляться в виде:

- изменения наименования мероприятий;

- изменения сроков проведения мероприятий;

- изменения состава ответственных за проведение мероприятий;

- исключения мероприятий из плана;

- включения дополнительных мероприятий в план.

5.4.  К каждому предложению о включении дополнительного контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия в план работы в обязательном порядке прилагается обоснование, подготовленное в соответствии с настоящим Стандартом.

В других случаях корректировки плана работы, указанных в пунктах 5.2  настоящего Стандарта, в обязательном порядке представляется обоснование каждого предлагаемого изменения, которое включается в предложение о внесении изменений в план работы.

5.5. В случае принятия председателем района решения о внесении изменений в план работы КРУ Фировского в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения подготавливается приказ о внесении соответствующих изменений в план работы.

6. Контроль исполнения плана  работы КРУ Фировского

6.1. Основной задачей контроля исполнения плана работы является обеспечение своевременного, полного и качественного выполнения мероприятий, включенных в план работы.

6.2. Контроль исполнения плана работы осуществляет председатель КРУ Фировского района.

Приложение № 1

ПЛАН работы

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИРОВСКОГО РАЙОНА

на 20 __ год

(утвержден приказом председателя КРУ Фировского района от 16.07.2013г. № 21)

| № п/п | Содержание работ | Срок исполнения | Основание для включения в план |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-методическая работа |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 2 | Экспертно-аналитическая работа |  |  |
| 2.1 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |
| 3 | Контрольная деятельность |  |  |
| 3.1 |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |

Приложение № 2

Обоснование предложения о включении контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия в план работы Контрольно-ревизионного управления Фировского района

на 20___ год

(составляется отдельно для каждого контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия, предлагаемого для включения в план работы)

- Наименование мероприятия «_________________________________________________ ________________________________________________________________________»

(указывается наименование планируемого контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия)

пункт 2 заполняется по контрольным мероприятиям

2. Объектами мероприятия являются ____________________________________________ ___________________________________________________________________________________

(даются полные наименования объектов мероприятия с указанием их организационно-правовой формы, местонахождения, указывается на соответствие объектов контроля полномочиям КРУ Фировского района)

3. Выбор предмета мероприятия осуществлен на основе следующих критериев:

3.1. Предмет мероприятия соответствует ______________________________ __________________________________________________________________________________

3.2. Актуальность предмета мероприятия заключается в ________________ __________________________________________________________________________________

(дается характеристика актуальности данного предмета)

подпункты 3.3-3.5 заполняются по контрольным мероприятиям

3.3. Существуют следующие риски: _____________________________________________

__________________________________________________________________________________

(указываются факторы, которые могут приводить к нарушениям и неэффективному использованию государственных средств в проверяемой сфере или объектами мероприятия)

3.4. Объем проверяемых бюджетных средств составит ____________ тыс. рублей.

3.5. Контрольное мероприятие по данной теме (на данных объектах) в предшествующий период ____________________________________________________________________________

(указывается, проводилось или не проводилось; если проводилось, то указывается год проведения, а также степень реализации его результатов объектами проведенных мероприятий – выполнены полностью, выполнены частично, не выполнены, в стадии выполнения)

4. Планируемые трудовые затраты на проведение мероприятия составят ___ человеко-дней.

Численность исполнителей мероприятия:___ человек.

Планируемый срок проведения мероприятия: ___ дней.

Председатель КРУ Фировского района               ______________                          ______________

(личная подпись)                           (инициалы, фамилия)

Приложение № 3

Предложение о внесении изменений в План работы

Председателю КРУ

Фировского района

Уважаемый (ая)                        !

Прошу внести следующие изменения в план работы на 20__ г.:

(далее, в зависимости от характера и количества предлагаемых изменений, формулируется одно или несколько предложений о внесении изменений в План работы)

1. Исключить пункт ____________ плана работы __________________________________________________________________________________»

(указывается наименование мероприятия из плана работы КРУ Фировского района)

в связи с __________________________________________________________________________.

(дается обоснование исключения мероприятия из плана )

- Включить мероприятие «_______________________________________________________________________»

(указывается наименование дополнительного мероприятия, по контрольным (экспертно-аналитическим) мероприятиям указывается также вид мероприятия)

в подраздел ________________ плана работы в связи с _____________________________________________________________________________

(указывается основание для включения мероприятия в план работы  КРУ Фировского района)

Обоснование предложения о включении мероприятия в план работы прилагается.

Срок проведения мероприятия:___________ – _____________ ____ года.

(месяц начала и месяц окончания мероприятия)

Ответственные за проведение мероприятия _______________________ _____________________________________________________________________________

(данные указываются в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Стандарта)

3. Изложить наименование мероприятия по пункту _____ плана работы в следующей редакции «___________________________________________________________________________»

(приводится новое наименование мероприятия)

в связи с __________________________________________________________________________

(дается обоснование изменения наименования мероприятия)

4. Установить срок проведения мероприятия «___________________________________________________________________________»

(указывается наименование мероприятия из плана работы КРУ Фировского района)

(пункт ______ плана) __________________________________________ в связи с _______

(указывается новый срок проведения мероприятия)

__________________________________________________________________(дается обоснование изменения срока проведения мероприятия)

5. Включить в состав ответственных за проведение мероприятия «___________________________________________________________________________»

(указывается наименование мероприятия из плана работы КРУ Фировского района)

(пункт ______ плана) _______________________________________________________________

(указываются фамилии и инициалы ответственных за проведение мероприятия)

в связи с __________________________________________________________________________

(дается обоснование изменения состава ответственных за проведение мероприятия)

6.  Исключить из состава ответственных за проведение мероприятия «________________________________________________________________»

(указывается наименование мероприятия из плана работы КРУ Фировского района)

(пункт _____ Плана) ________________________________________________________________

(указываются фамилии и инициалы ответственных за проведение мероприятия)

в связи с ______________________________________________________________.

(дается обоснование изменения состава ответственных за проведение мероприятия)

____________      ______________

(личная подпись)           (инициалы и фамилия)