Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Фировского района

от 03.04.2019 N __49_____

План мероприятий ("дорожная карта") по реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовое значение целевого показателя |  |  | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Дата |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |
| 1. Федеральный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение доступности муниципального имущества, включая земельные участки, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) на льготных условиях, за счет дополнения общего количества объектов в перечень муниципального имущества Фировского района Тверской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) используемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств | Самодурова Е. В. Заместитель главы Администрации Фировского района, руководитель отдела экономики; Комитет по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям Администрации Фировского района; Администрации городских и сельских поселений | 2019 - 2024 гг. | Количество объектов, находящихся в Перечне муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП | Ед. | 5 | 2018 год |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1.2. | Предоставление субъектам МСП муниципального имущества, включённого в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП, в аренду целевым назначением сроком на 5 лет и более (либо на другой срок в заявительном порядке) с установлением льготы по арендной плате на срок три года в виде ее снижения на 10 % | Комитет по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям Администрации Фировского района; Администрации городских и сельских поселений | 2019 - 2024 гг. | Количество субъектов МСП, получивших имущественную поддержку в соответствующем году | Ед. | 1 | 2018 год |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | Информирование субъектов МСП по вопросам оказания государственной и муниципальной поддержки, путем проведения семинаров, выездных встреч | Самодурова Е. В. Заместитель главы Администрации Фировского района, руководитель отдела экономики; Отдел экономики Администрации Фировского района | 2019 - 2024 гг. | Количество субъектов МСП, получивших консультационную поддержку в соответствующем году | Ед. | 15 | 2018 год |  | 30 |  |  | 35 |  | 40 |  | 45 | 50 | 55 |
| 1.4. | Формирование инвестиционных площадок на территории муниципального образования Фировский район | Самодурова Е. В. Заместитель главы Администрации Фировского района, руководитель отдела экономики; Комитет по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям Администрации Фировского района; Отдел экономики Администрации Фировского района | 2019 - 2020 гг. | Количество сформированных паспортов инвестиционных площадок | Ед. | 5 | 2018 год |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Формирование реестра субъектов МСП – производителей продукции | Самодурова Е. В. Заместитель главы Администрации Фировского района, руководитель отдела экономики; Отдел экономики Администрации Фировского района | 2019 - 2024 гг. | Наличие реестра субъектов МСП – производителей продукции | Да/нет | нет | 2018 год |  | да |  |  | да |  | да |  | да | да | да |
| 2. Федеральный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Информирование субъектов МСП о мерах государственной поддержки (микрозаймы, поручительства) | Самодурова Е. В. Заместитель главы Администрации Фировского района, руководитель отдела экономики; Отдел экономики Администрации Фировского района | 2019-2024 г.г. | Количество субъектов МСП проинформированных в соответствующем году | Ед. | 15 | 2018 год |  | 20 |  |  | 25 |  | 30 |  | 35 | 40 | 45 |
| 2.2. | Оказание помощи субъектам МСП по формированию заявки на предоставление микрозайма | Самодурова Е. В. Заместитель главы Администрации Фировского района, руководитель отдела экономики; | 2019-2024 г.г. | Количество предоставленных субъектам МСП микрзаймов Фондом содействия кредитования малого и среднего предпринимательства Тверской области | Ед. | 1 | 2018 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 2.3. | Оказание помощи субъектам МСП по формированию заявки на предоставление поручительства | Самодурова Е. В. Заместитель главы Администрации Фировского района, руководитель отдела экономики; | 2019-2024 г.г. | Количество предоставленных субъектам МСП, поручительств Фондом содействия кредитования малого и среднего предпринимательства Тверской области | Ед. | - |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 3. Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение уровня грамотности субъектов МСП при участии в муниципальных закупках в качестве поставщика | Самодурова Е. В. Заместитель главы Администрации Фировского района, руководитель отдела экономики; Отдел экономики Администрации Фировского района | 2019 - 2024 гг. | Количество субъектов МСП, получивших консультационную по участию в муниципальных закупках в качестве поставщика | Ед. | 2 | 2018 год |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 |
| 3.2. | Увеличение доли размещенных закупок у субъектах МСП в общем объеме муниципальных закупок | Самодурова Е. В. Заместитель главы Администрации Фировского района, руководитель отдела экономики; Отдел экономики Администрации Фировского района | 2019-2024 г.г | Доля размещенных закупок у субъектах СМП в общем объеме муниципальных закупок | Ед. | 20 | 2018 |  | 25 |  |  | 30 |  | 35 |  | 40 | 45 | 45 |
| 3.3. | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности | Самодурова Е. В. Заместитель главы Администрации Фировского района, руководитель отдела экономики; Отдел экономики Администрации Фировского района | 2019 - 2024 гг. | Количество муниципальных нормативных правовых актов, прошедших процедуру ОРВ | Ед. | 2 | 2018 год |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| 4. Федеральный проект "Популяризация предпринимательства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение информационных кампаний по популяризации предпринимательства, направленной на создание положительного имиджа предпринимателя | Самодурова Е. В. Заместитель главы Администрации Фировского района, руководитель отдела экономики; Отдел экономики Администрации Фировского района | 2019 - 2024 гг. | Количество материалов, опубликованных в средствах массовой информации, а также размещенных на официальном информационном сайте Фировского района | Ед | - |  |  | 3 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 10 |
| 4.2. | Развитие предпринимательских навыков и компетенций среди старшеклассников в возрасте 14-17 лет | Самодурова Е. В. Заместитель главы Администрации Фировского района, руководитель отдела экономики; Отдел образования Администрации Фировского района; Деловой информационный центр; Центр занятости населения (по согласованию) | 2019-2024 г.г. | Количество старшеклассников в возрасте 14-17 лет, принявших участие в мероприятиях | Ед. | - |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 | 20 |
| 4.3. | Проведение обучающих мероприятий для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан | Самодурова Е. В. Заместитель главы Администрации Фировского района, руководитель отдела экономики; Отдел экономики Администрации Фировского района; ИФНС №3 (по согласованию) | 2019- 2024 г.г. | Количество самозанятых граждан , принявших участие в обучающих мероприятиях | Ед. | - |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 |
| 5. Федеральный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Информирование субъектов МСП в сфере сельского хозяйства о мерах государственной поддержки | Самодурова Е. В. Заместитель главы Администрации Фировского района, руководитель отдела экономики; Отдел экономики Администрации Фировского района | 2019-2024 г.г. | Количество субъектов МСП в сфере сельского хозяйства проинформированных в соответствующем году | Ед. | 2 |  | 2018 год |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 |
| 5.2. | Оказание помощи субъектам МСП по формированию заявки на предоставление субсидий и грантов в Министерство сельского хозяйства Тверской области | Самодурова Е. В. Заместитель главы Администрации Фировского района, руководитель отдела экономики; отдел экономики | 2019-2024 г.г. | Количество предоставленных Министерством сельского хозяйства Тверской области субъектам МСП, субсидий и грантов | Ед. | - |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |