ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

(указываются сведения об утверждении документа)

П А С П О Р Т

регионального проекта (программы)1

(наименование регионального проекта)

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта |  | Срок начала и окончания проекта |  |
| Куратор регионального проекта |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта |  |  |  |
| Администратор регионального проекта |  |  |  |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации |  |  |  |

2. Цель и показатели регионального проекта

| (цель регионального проекта с указанием даты достижения 1-2 основных показателей на конец его реализации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | N1 | N + 1 | N + 2 | N + 3 | N + 4 | N + 5 | N + 6 |
|  |  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование показателя федерального проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | (основной, дополни-тельный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (указывается наименование задачи национального проекта) |  |  |  |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (указывается результат федерального проекта) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (указывается характеристика результата федерального проекта) Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (указывается срок) |  |  |
| 1.1. | (указываются результаты, создаваемые в рамках решения задачи/достижения результата федерального проекта) |  |  |
| 1.2. |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N1 | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 |  |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (указывается наименование результата федерального проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (указывается наименование результата регионального проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование субъекта Российской Федерации)) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование субъекта Российской Федерации)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | (руководитель регионального проекта) |  |  |  |  |
| 2. | (администратор регионального проекта) |  |  |  |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |  |  |  |  |  |
| 3. | (участник регионального проекта) |  |  |  |  |
| (указывается результат(ы) регионального проекта) |  |  |  |  |  |
| 4. | (ответственный за достижение результата регионального проекта) |  |  |  |  |
| 5. | (участник регионального проекта) |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |

6. Дополнительная информация

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их уточнения)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

(указывается краткое наименование 
регионального проекта)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | (указывается результат регионального проекта) |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | (указываются мероприятия, реализация которых направлена на достижение результата регионального проекта) |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (указывается контрольная точка, являющаяся итогом выполнения ряда мероприятий регионального проекта) | - |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта

(указывается краткое наименование регионального проекта)

М Е Т О Д И К А

расчета дополнительных показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных2 | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование показателя и единица измерения) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________

1 Год начала реализации регионального проекта.

2 Орган исполнительной власти, иной орган или организация.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

П Р И М Е Р Ы

заполнения разделов паспорта регионального проекта и соответствующего федерального проекта

1. Примеры заполнения целей и показателей федерального и регионального проектов

Пример заполнения раздела 2 "Цель и показатели федерального проекта" паспорта федерального проекта

| Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до ХХ% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | N1 | N + 1 | N + 2 | N + 3 | N + 4 | N + 5 | N + 6 |
|  |  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | Основной | YY | ДД.ММ.ГГГГ | YY | YY | YY | YY | YY | YY | YY |

Пример заполнения приложения № 2 "Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации"

к паспорту федерального проекта

| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | значение | дата | N1 | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (федеральный округ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (наименование субъекта РФ) | ХХ | ДД.ММ.ГГГГ | ХХ | ХХ | ХХ | ХХ | ХХ | ХХ | ХХ |

Пример заполнения раздела "Цель и показатели регионального проекта" паспорта регионального проекта

| Обеспечение в (наименование субъекта РФ) к 2024 году для не менее ZZ % детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в (наименование субъекта РФ), охваченных дополнительным образованием, % | Основной | ХХ | ДД.ММ.ГГГГ | ХХ | ХХ | ХХ | ХХ | ХХ | ХХ | ХХ |

2. Пример заполнения задач федерального проекта, результатов федерального и регионального проектов

Пример заполнения раздела 2 "Задачи и результаты федерального проекта" паспорта федерального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  |
| 1.1. | Создано ХХХ тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. | Образовательные организации, в которых созданы новые места, отобраны в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (утверждена заместителем Министра образования и науки Российской Федерации в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей"). Новые места созданы во всех субъектах Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее YY% детей). Не менее UU% созданных мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей предполагают очную форму обучения. Созданные места оснащены в соответствии с требованиями образовательных программ. |

Пример заполнения раздела "Результаты регионального проекта" паспорта регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся: |  |  |  |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано ХХХ тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Образовательные организации, в которых созданы новые места, отобраны в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (утверждена заместителем Министра образования и науки Российской Федерации в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей"). Новые места созданы во всех субъектах Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее YY% детей). Не менее UU% созданных мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей предполагают очную форму обучения. Созданные места оснащены в соответствии с требованиями образовательных программ. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): ДД.ММ.ГГГГ |  |  |
| 1.1. | В (наименование субъекта РФ) созданы ZZ тыс. мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения YY% охвата детей дополнительным образованием | ДД.ММ.ГГГГ | Образовательные организации, в которых созданы новые места, отобраны в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (утверждена заместителем Министра образования и науки Российской Федерации в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей"). Не менее UU% созданных мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей предполагают очную форму обучения. Созданные места оснащены в соответствии с требованиями образовательных программ. Новые места созданы в каждом органе местного самоуправления субъекта Российской Федерации. |

3. Пример заполнения участников регионального проектов

Пример заполнения раздела "Участники регионального проекта" паспорта регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Иванов А.А. | Заместитель директора департамента образования Правительства (наименование субъекта РФ) | Смирнов А.М. | 30 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Петрова В.Е. | Начальник отдела дополнительного образования департамента образования Правительства (наименование субъекта РФ) | Иванов А.А. | 60 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |  |  |  |  |  |
| 3. | Участник регионального проекта | Попов М.В. | Ведущий специалист отдела сопровождения проектной деятельности департамента управления проектами Правительства (наименование субъекта РФ) | Иванова В.Ю. | 25 |
| В (наименование субъекта РФ) созданы ZZ тыс. мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения YY% охвата детей дополнительным образованием |  |  |  |  |  |
| 4. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Петрова В.Е. | Начальник отдела дополнительного образования департамента образования Правительства (наименование субъекта РФ) | Иванов А.А. | 60 |
| 5. | Участник регионального проекта | Соколов П.К. | Главный специалист отдела межбюджетных отношений департамента экономики и финансов Правительства (наименование субъекта РФ) | Сидоров Н.Г. | 15 |
| 6. | Участник регионального проекта | Петров А.О. | Главный специалист отдела дополнительного образования департамента образования Правительства (наименование субъекта РФ) | Смирнова В.Е. | 45 |
| 7. | Участник регионального проекта | Соколова А.О. | Начальник отдела повышения квалификации преподавательского состава департамента образования Правительства (наименование субъекта РФ) | Орлов А.М. | 40 |
| 8. | Участник регионального проекта | Попова Н.А. | Заместитель начальника отдела государственных закупок департамента исполнения государственных программ Правительства (наименование субъекта РФ) | Морозов М.К. | 15 |
| 9. | Участник регионального проекта | Волков М.Ю. | Главный специалист отдела информирования населения департамента массовых коммуникаций Правительства (наименование субъекта РФ) | Федоров А.Т. | 10 |

4. Пример заполнения планов мероприятий по реализации федерального и регионального проектов

Пример заполнения приложения № 1 "План мероприятий по реализации федерального проекта"

к паспорту федерального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Создано XXX тыс.2 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | информационно-аналитический отчет | ПС |
| 1.1.1. | Разработка и утверждение рекомендуемого перечня средств обучения для создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей и целевой модели, включающей: - модельные образовательные программы; - дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации); - требования к инфраструктурному и материально-техническому обеспечению; - организационно-управленческие модели | 01.10.2018 | 01.03.2019 |  | письмо Министерства просвещения Российской Федерации | РНП |
| 1.1.2. | Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.10.2018 | 30.10.2018 |  | заявки субъектов Российской федерации в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РНП |
| 1.1.3. | Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 30.10.2018 | 08.11.2018 |  | протокол об итогах проведения отбора | РНП |
| 1.1.4. | Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.01.2019 | 01.03.2019 |  | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации | РНП |
| 1.1.5. | Проведение мониторинга реализации целевой модели создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.03.2019. | 31.12.2019 |  | информационно-аналитический отчет | РНП |
| 1.1.6. | Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.03.2019 | 31.12.2019 |  | информационно-аналитический отчет | РНП |
| 1.1. | Создано XXX тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | - | 31.12.2019 |  | информационно-аналитический отчет | ПК |

Пример заполнения приложения № 1 "План мероприятий по реализации регионального проекта"

к паспорту регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | В (наименование субъекта РФ) созданы ZZ тыс. мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения YY% охвата детей дополнительным образованием | 01.10.2018 | 31.12.2019 | Иванов А.А. | Образовательные организации, в которых созданы новые места, отобраны в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (утверждена заместителем Министра образования и науки Российской Федерации в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей"). Не менее UU% созданных мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей предполагают очную форму обучения. Созданные места оснащены в соответствии с требованиями образовательных программ. Новые места созданы в каждом органе местного самоуправления субъекта Российской Федерации. | ВДЛ |
| 1.1.1. | Подготовка и подача заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Петрова В.Е. | Заявка в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 1.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Соколов П.К. | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 1.1. | Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | - | 01.05.2019 | Петрова В.Е. | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | ПК |
| 1.2.1. | Разработка перечня дополнительных общеразвивающих программ, плана проведения обучения преподавательского состава | 31.10.2018 | 01.03.2018 | Соколова А.О. | План проведения обучения, включающий перечень программ обучения, количество и требования к обучаемому персоналу, сроки разработки программ обучения и проведения обучения. | РП |
| 1.2. | Определен перечень дополнительных общеразвивающих программ Определены заказчик, цели и задачи обучения преподавательского состава | - | 01.03.2018 | Соколова А.О. | Протокол проектного комитета. Определены заказчики, ответственные за разработку дополнительных общеразвивающих программ и программ проведение обучения преподавательского состава. | К |
| 1.3.1. | Разработка новых программ дополнительного образования | 02.03.2019 | 31.03.2019 | Соколова А.О. | Программы дополнительного образования в количестве не менее 20. | РП |
| 1.3. | Разработаны и согласованы программы обучения Сформированы группы для обучения преподавательского состава | - | 31.03.2019 | Соколова А.О. | Программы проведения обучения, учебный план Программы соответствуют государственным стандартам и требованиям заказчика. Списки участников обучения, общее количество обучающихся не менее UUU Приглашения на обучение. | К |
| 1.4.1. | Мониторинг проведения обучения преподавательского состава новым общеразвивающих программ | 01.03.2018 | 30.05.2019 | Соколова А.О. | Еженедельные отчеты о проведении обучения. Количество обученных, отклонения от плана. | РП |
| 1.4 | Обеспечена организационная готовность к исполнению дополнительных общеразвивающих программ. Проведено обучение преподавательского состава образовательных учреждений | - | 30.05.2019 | Соколова А.О. | Информационный отчет, Ведомости обучения и аттестации. Количество обученных работников составило не менее UUU человек. | К |
| 1.5.1. | Отбор образовательных учреждений для создания новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ | 02.03.2019 | 20.03.2019 | Петров А.О. | Информационный отчет Список образовательных учреждений с указанием количества новых мест, перечня дополнительных общеразвивающих программ | К |
| 1.5.2. | Формирование планов создания новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ в образовательных учреждениях и планов закупок | 15.03.2019 | 01.04.2019 | Петров А.О. | Информационный отчет. Сформированы потребности в ресурсном обеспечении новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ в образовательных учреждениях (учебные материалы, оборудование и пр.) | РП |
| 1.5. | Запланирована закупка | - | 01.04.2019 | Попова Н.А. | План-график закупок Определены цель закупки, лимиты, способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | К |
| 1.6.1. | Размещение закупки | 02.04.2019 | 01.05.2019 | Попова Н.А. | Информационный отчет | РП |
| 1.6. | Произведено публичное объявление о закупке | - | 01.05.2019 | Попова Н.А. | Извещение и (или) документация Информация о закупке размещена в единой информационной системе в сфере закупок | К |
| 1.7.1. | Проведение закупки и заключение контракта | 02.05.2019 | 30.06.2019 | Попова Н.А. | Еженедельные отчеты об исполнении конкурсных процедур и заключению контрактов. | РП |
| 1.7. | Заключены контракты на обеспечение ресурсами новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ в образовательных учреждениях (учебные материалы, оборудование и пр.) | - | 30.06.2019 | Попова Н.А. | Контракт, документы исполнения обязательств. Заключены контракты, начало исполнения сторонами своих обязательств (накладные, акты приемки, платежные поручения) | К |
| 1.8 | Подготовлена отчетность об исполнении закупки | - | 08.07.2019 | Попова Н.А. | Отчет(ы) об исполнении закупки размещены в Единой информационной системе в сфере закупок | К |
| 1.9.1. | Мониторинг исполнения контрактов на обеспечение ресурсами новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ в образовательных учреждениях | 01.07.2019 | 31.08.2109 | Петров А.О. | Отчеты о мониторинге исполнения контрактов | РП |
| 1.9. | Обеспечена готовность в образовательных организациях различных типов к исполнению дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. | - | 31.08.2019 | Петрова В.Е. | Информационный отчет Созданы ZZ тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ. | ПК |
| 1.10.1 | Проведение информационной компании с целью привлечения не менее ZZ тыс. учащихся для прохождения дополнительных общеразвивающих программ | 01.03.2019 | 31.08.2019 | Волков М.Ю. | Регулярные отчеты о проведении информационной компании | РП |
| 1.10.2 | Мониторинг подачи заявлений и набора учащихся для прохождения дополнительных общеразвивающих программ | 01.03.2019 | 31.09.2019 | Петров А.О. | Регулярные отчеты о наборе учащихся для прохождения дополнительных общеразвивающих программ | РП |
| 1.10. | Проведен набор не менее ZZ тыс. учащихся для прохождения дополнительных общеразвивающих программ | - | 31.09.2019 | Петрова В.Е. | Итоговый отчет о проведении мероприятий по информационной компании и набор учащихся для прохождения дополнительных общеразвивающих программ Количество, тип, тема мероприятий, количество информационных сообщений, используемые каналы, территориальное распространение, сроки, количество поданных заявлений, количество набранных учащихся. | К |

_____________

Раздел "Цель и показатели регионального проекта" паспорта регионального проекта заполняется на основании паспорта соответствующего федерального проекта: раздела 2 "Цель и показатели федерального проекта" и приложения № 2 "Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации".

Раздел "Результаты регионального проекта" паспорта регионального проекта заполняется на основании паспорта соответствующего федерального проекта: раздела 2 "Задачи и результаты федерального проекта". При заполнении раздела паспорта регионального проекта допустимо указывать дополнительные результаты регионального проекта, направленные на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта.

ВДЛ - руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или коллегиальный орган под его председательством;

К - куратор;

РП - руководитель регионального проекта