Приложение 2

к распоряжению администрации Фировского района

от 20.07.2016 № 201

План

организационно-технических мероприятий по оказанию

содействия избирательным комиссиям в реализации

их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва, Губернатора Тверской области

| № п/п | Наименование  мероприятия | Срок исполнения | Ответственные  исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. В период подготовки выборов | | | |
| 1 | Проведение плановых (в случае необходимости - внеплановых) заседаний и совещаний, в том числе с выездом на территорию муниципального образования членов рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва, Губернатора Тверской области (далее – Рабочая группа) | июнь - октябрь  2016 года | Глава администрации Фировского района Воробьев Ю. В. |
| 2 | Осуществление координации деятельности органов местного самоуправления Фировского района по оказанию содействия избирательным комиссиям в организационно-техническом обеспечении избирательного процесса | июнь - октябрь  2016 года | Первый заместитель главы администрации Фировского района, управляющий делами Веселова Р. В. |
| 3 | Оказание содействия органам местного самоуправления Фировского района при осуществлении организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов, принятие мер по созданию необходимых условий для эффективной работы избирательных комиссий и их материально-техническому обеспечению: обеспечение избирательных комиссий электроэнергией, транспортом, связью, необходимыми помещениями и оборудованием | июнь - сентябрь 2016 года | Первый заместитель главы администрации Фировского района, управляющий делами Веселова Р. В. |
| 4 | Организация охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов.  Предоставление на безвозмездной основе охраны помещений избирательных комиссий, помещений для голосования и по запросам избирательных комиссий – избирательных документов при их перевозке | июнь - сентябрь 2016 года | Начальник Фировского пункта полиции Гуренков О. Г. |
| 5 | Обеспечение контроля за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий, помещениях для голосования | июнь - сентябрь 2016 года |  |
| 6 | Оказание содействия избирательным комиссиям в уточнении сведений об инвалидах и лицах с ограниченными возможностями здоровья и проведении среди них информационно-разъяснительной работы по вопросу реализации избирательных прав, создании условий для их участия в выборах | июнь - сентябрь 2016 года | Афанасьева Е. В. |
| 7 | Принятие неотложных мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установлению изготовителей и распространителей указанных материалов, источников их оплаты, выявлению участников иной противоправной агитационной деятельности, а также своевременное информирование соответствующих избирательных комиссий о выявленных фактах и принятых мерах, своевременное направление материалов в суд | июнь - сентябрь 2016 года | Рабочая группа |
| 8 | Принятие мер по пресечению экстремистской и иной противоправной агитационной деятельности, в том числе возбуждающей социальную, расовую, национальную, религиозную ненависть и вражду, а также своевременное информирование избирательных комиссий о выявленных фактах и принятых мерах | июнь - сентябрь 2016 года | Главы адмнистраций городских и сельских поселений |
| 9 | Оказание избирательным комиссиям организационно-методической помощи по составлению и уточнению списков избирателей, образованию избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | июнь - сентябрь 2016 года | Рабочая группа, главы администраций городских и сельских поселений |
| 10 | Оказание содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов: проведение обучающих семинаров для участковых избирательных комиссий | июнь - август 2016 года | Первый заместитель главы администрации Фировского района, управляющий делами Веселова Р. В |
| 12 | Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении публикации нормативных актов избирательных комиссий, а также предоставляемой избирательными комиссиями информации о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах и политических партиях | июнь - сентябрь 2016 года | Первый заместитель главы администрации Фировского района, управляющий делами Веселова Р. В,  главный редактор газеты «Коммунар» Тинта Н. Н.., |
| 13 | Принятие мер по обеспечению бесперебойного функционирования сегмента сети связи общего пользования, предназначенного для оказания услуг связи в интересах избирательных комиссий, в том числе для функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | август -сентябрь 2016 года | Леонов В. М.  (по согласованию) |
| 14 | Принятие мер по обеспечению бесперебойного энергоснабжения помещений для голосования и избирательных комиссий | август -сентябрь 2016 года | (по согласованию) |
| 15 | Обеспечение выполнения органами местного самоуправления требований к противопожарному состоянию помещений избирательных участков и принятия соответствующих мер в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | август - сентябрь 2016 года |  |
| 16 | Оказание с выездом на место содействия органам местного самоуправления по вопросам готовности помещений для голосования, обеспечения их средствами связи, техническим оборудованием, транспортом и т.д. | август - сентябрь 2016 года | Рабочая группа,  Главы администраций городских и сельских поселений |
| 17 | Организация резервных пунктов (в том числе мобильных) для голосования с целью непрерывности процесса проведения выборов в случаях невозможности работы образованных избирательных участков | август - сентябрь 2016 года | Рабочая группа |
| Раздел 2.  В день голосования и в период установления итогов голосования (результатов выборов) | | | |
| 1 | Содействие органам местного самоуправления в обеспечении устойчивой работы системы жизнеобеспечения социально значимых объектов, зданий жилого фонда и помещений голосования в период проведения выборов | сентябрь 2016 года | Петров Н. В., Лыков С. В.,  Главы администраций городских и сельских поселений |
| 2 | Обеспечение охраны общественного порядка в день голосования и в период установления итогов голосования (результатов выборов), в том числе охраны помещений для голосования, их пожарной безопасности, технической укрепленности, сопровождение и охрана избирательных документов при их перевозке | сентябрь 2016 года | Гуренков О. Г. |
| 3 | Выделении дополнительных единиц транспортных средств для доставки избирателей на избирательные участки из отдаленных мест проживания | сентябрь 2016 года |  |
| 4 | Содействие органам местного самоуправления в проведении вблизи и на избирательных участках культурно-массовых и спортивно-зрелищных мероприятий в день голосования | сентябрь 2016 года | Слизков В. Г. |
| 5 | Содействие органам местного самоуправления в организации работы точек общественного питания и торговли вблизи и на избирательных участках | сентябрь 2016 года |  |