АДМИНИСТРАЦИЯ

ФИРОВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

п. ФИРОВО

От 31 мая 2013 г                                                                              № 65

О подготовке и  проведении отопительного сезона

2013-2014 годов на территории муниципального образования

Фировский район Тверской области

В целях подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы и  инженерной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов на территории муниципального образования Фировский район Тверской области:

1. Создать комиссию по контролю за ходом подготовки жилого фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов и прохождения отопительного сезона в составе согласно Приложению 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по контролю за ходом подготовки жилого фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов и прохождения отопительного сезона в составе согласно Приложению 2.

3. Утвердить общий план-график мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к надежной работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов согласно Приложению 3.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Фировского района.

5. Контроль за исполнением  настоящего Постановления возложить на   и. о. заместителя Главы Администрации Фировского района С.В.Павлову.

Глава Администрации

Фировского района                                           Ю.В.Воробьев

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением

Администрации Фировского района

№ ___ от « ___ » _______ 2013 г

Состав комиссии

по контролю за ходом подготовки жилого фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов и прохождения отопительного сезона:

Воробьев Ю.В. – Глава Администрации района - председатель комиссии;

Павлова С.В. – и. о. заместителя Главы Администрации района – заместитель председателя комиссии;

Воробьева С.Н. – главный специалист отдела ЖКХ и охраны труда Администрации района – секретарь комиссии

Члены комиссии:

Андреев С.П. – руководитель отдела ГОЧС и мобподготовки Администрации района;

Иванов О.Н. – исполнительный директор Фировского отделения ООО «Тверьоблэлектро» (по согласованию);

Иванов Р.Н. – начальник Фировского газового участка (по согласованию);

Ипатов В.Г. – начальник Фировского РЭС филиала ОАО «МРСКЦентра» - «Тверьэнерго» (по согласованию);

Малахов Ф.А. – и.о. Главы Администрации Великооктябрьского городского

поселения (по согласованию);

Горюнов Ю.В. – директор МУП «Великооктябрьское ЖКХ»;

Потапов Н.Е.- директор МУП «Фировское ЖКХ».

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением  Администрации

Фировского района

№ _____ от «____» __________2013г

П О Л О Ж Е Н И Е

О комиссии

по контролю за ходом подготовки жилого фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов и прохождения отопительного сезона:

1. Общие положения

  - Комиссия является органом, деятельность которого направлена на проверку готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осенне–зимний период 2013-2014 гг. с учетом итогов предыдущего сезона и выявления причин, связанных с авариями при эксплуатации энергетических установок, систем водоснабжения и водоотведения.

  - В своей деятельности комиссия подчинена Главе администрации муниципального образования Фировский район Тверской области

  - Работа комиссии  осуществляется на безвозмездной основе.

  - В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией РФ, Правилами норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г., федеральными и областными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и  Тверской  области, настоящим положением.

2. Цель и задачи комиссии

  - Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в осенне-зимний период 2013-2014 годов.

  - Задачами комиссии являются:

- Выявление причин нарушений и неполадок энергетических установок, систем водоснабжения и водоотведения

- Предоставление информации о подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях в органы, осуществляющие их техническое обслуживание

- Контроль за ходом подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики муниципального образования в осенне-зимний период 2013-2014 годов

- Анализ и оценка хода работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики  муниципального образования к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов

3. Организация деятельности комиссии.

3.1 Положение о комиссии утверждается Главой администрации муниципального образования

3.2 Комиссия назначается Главой администрации муниципального образования.

3.3 Заседания  комиссии проводятся 2 раза в месяц на период подготовки к осенне -зимнему периоду.

3.4 Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом.

3.5 Комиссия  имеет право запрашивать необходимую информацию, привлекать к работе в комиссии должностных лиц предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в тепло-, водоснабжении населения, обслуживании жилищного фонда.

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением

Администрации Фировского района

№____ от «___» ______ 2013 года

Общий план – график мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов

| № п/п | Наименование | Сроки проведения | Ответственный | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заседание Комиссии по подведению итогов ОЗП 2012-2013 | Июнь 2012 г. |  |  |
|  | Провести контрольную топку | До 15.09.2012 г. | МУП «Фировское ЖКХ», МУП «Великооктябрьское ЖКХ» |  |
|  | Обучение мастера газовой котельной, проведение аттестации операторов котельных по ПТЭ и ТЭУ | 01.07. – 01.09.2013 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | Средства МУП «Фировское ЖКХ» |
|  | Ремонт электрооборудования мест общего пользования многоквартирного дома, расположенного по адресу: п. Фирово, ул. Правды, д. 1 | с 01.09. по 01.11.2013 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | Средства собственников, бюджет Фировского городского поселения |
|  | Утепление подвалов и чердаков, ремонт дверей многоквартирных домов Фировского района | с 01.09. по 01.11.2013 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | Бюджеты городских и сельских поселений, средства МУП «Фировское ЖКХ», средства ТСЖ «УЮТ» |
|  | Ремонт кровли котельной п. Труд (квартальная) | с 01.06. по 30.06.2013 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Ограждение СОЗ арт. скважин Фировского района | до 30.07.2013 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | Бюджет муниципального образования Фировский район, бюджет Великооктябрьского сельского поселения |
|  | Ремонт кровли арт. скважины п. Фирово, ул. Мелиораторов | до 30.08.2013 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Ремонт здания арт. скважины в д. Альпаково | до 30.08.2013 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | Бюджет Великооктябрьского сельского поселения |
|  | Ремонт кровли котельной ЦРБ в п. Фирово | до 30.07.2013 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Ремонт электропроводки в котельных ЦК и ЦРБ п. Фирово, котельной п. Труд (квартальная) | до 30.07.2013 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | Средства МУП «Фировское ЖКХ» |
|  | Проверка, ремонт, замена приборов учета и контроля работы оборудования котельных района | 01.07. - 01.09.2013 г. | МУП «Фировское ЖКХ», МУП «Великооктябрьское ЖКХ» | Средства МУП «Фировское ЖКХ», средства МУП «Великооктябрьское ЖКХ» |
|  | Ревизия оборудования и запорной арматуры в котельных и теплотрасс района | 01.08 - 01.09.2013 г. | МУП «Фировское ЖКХ», МУП «Великооктябрьское ЖКХ» | Средства МУП «Фировское ЖКХ», средства МУП «Великооктябрьское ЖКХ» |
|  | Промывка теплосистемы хим. Реагентами в котельной ЦРБ | до 01.09.2013 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | Средства МУП «Фировское ЖКХ» |
|  | Проверка, наладка приборов автоматики и безопасности в котельных ЦК и ЦРБ п. Фирово | до 01.09.2013 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | Средства МУП «Фировское ЖКХ» |
|  | Установка циркуляционного насоса с малым энергопотреблением в ЦК п. Фирово, котельной п. Труд (квартальная) | До 30.08.2013 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Комплектация котельных средствами пожаротушения | 15.05. - 15.06.2013 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | Средства МУП «Фировское ЖКХ» |
|  | Установка котла в котельной п. Труд (квартальная) | 15.08. - 30.08.2013 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Устройство вытяжки в котельной п. Граничный от угольного котла | 01.06. - 01.07.2013 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | Средства МУП «Фировское ЖКХ» |
|  | Уборка территории котельных от шлака, золы, мусора | 15.08. - 30.08.2013 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | Средства МУП «Фировское ЖКХ» |
|  | Замена участка теплотрассы от развилки церкви до здания РДК, Ростелеком ул. Комсомольская, п. Фирово | 20.06. – 30.07.2013 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Прокладка участка теплотрассы п. Труд от квартальной котельной до д/сада | 15.07. – 30.08.2013 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Установка аппаратуры управления подачи воды в д. Дерева, утепление здания арт. скважины (отключение водонапорной башни) | 01.06. – 01.08.2013 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | Бюджет муниципального образования Великооктябрьского сельского поселения |
|  | Установка аппаратуры управления подачи воды в п. Сосновка, утепление здания арт. скважины (отключение водонапорной башни) | 01.06. – 01.08.2013 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | Бюджет муниципального образования Великооктябрьского сельского поселения |
|  | Установка аппаратуры управления подачи воды в д. Дубровка, утепление здания арт. скважины (отключение водонапорной башни) | 01.06. – 01.08.2013 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | Бюджет муниципального образования Великооктябрьского сельского поселения |
|  | Замена участка водопровода в д. Жуково, ул. Колхозная – ул. Садовая (900 м) | 10.06. – 30.08.2013 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | Бюджет муниципального образования Великооктябрьского сельского поселения |
|  | Замена участка водопровода в д. Дубровка (900 м) | 10.06. – 30.08.2013 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | Бюджет муниципального образования Великооктябрьского сельского поселения |
|  | Установка котла КВр-0,6 в муниципальной котельной п. Сосновка | до 01.09.2013 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Установка котла КВр-0,6 в муниципальной котельной п. Граничный | до 01.09.2013 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Выполнение работ по восстановлению водоснабжения д. Мартюшино Рождественское сельское поселение | до 01.09.2013 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Промывка системы отопления поселка, водопроводной водой с продувкой сжатым воздухом | до 01.10.2013г. | МУП «Великооктябрьское ЖКХ» | Средства МУП «Великооктябрьское ЖКХ» |
|  | Ревизия запорной арматуры теплосетей п. Великооктябрьский. Замена изношенной. Ремонт задвижек, вентилей. | до 01.08.2013г. | МУП «Великооктябрьское ЖКХ» | Средства МУП «Великооктябрьское ЖКХ» |
|  | Промывка, продувка сжатым воздухом хоз. питьевого водопровода от водонапорной башни до тупиковых точек (школа, ОюС., Советская 12, лесничество, ул. Мира) | до 01.10.2013г. | МУП «Великооктябрьское ЖКХ» | Средства МУП «Великооктябрьское ЖКХ» |
|  | Ремонт с заменой труб, очистка от ила, заменой лотков второй половины аэротенков на О.С. | до 01.07.2013 г. | МУП «Великооктябрьское ЖКХ» | Бюджет Великооктябрьского городского поселения |
|  | Замена участка теплотрассы от теплоузла до дома № 22 по ул. Кооперативная | до 15.09.2013 | МУП «Великооктябрьское ЖКХ» | Бюджет Великооктябрьского городского поселения |
|  | Ремонт квартиры № 5д. № 10, ул. Советская, п. Фирово | с 01.09. – 01.10.2013 г. | Администрация Фировского городского поселения | Бюджет Фировского городского поселения |
|  | Ремонт квартиры № 1 д. № 30, ул. Юбилейная, п. Фирово | 01.11.2013 -01.12.2013 | Администрация Фировского городского поселения | Бюджет Фировского городского поселения |
|  | Ремонт колодца по ул. Зеленая, д. 50 | 01.06.2013-01.07.2013 | Администрация Фировского городского поселения | Бюджет Фировского городского поселения |
|  | Ремонт колодца по ул. Профсоюзная, д. 20 | 01.08.2013-01.09.2013 | Администрация Фировского городского поселения | Бюджет Фировского городского поселения |
|  | Ремонт колодца по ул. Ветлечебница | 01.07.2013-01.08.2013 | Администрация Фировского городского поселения | Бюджет Фировского городского поселения |
|  | Ремонт мостков с ул. Садовая на ул. Зеленая | 01.06.2013-01.07.2013 | Администрация Фировского городского поселения | Бюджет Фировского городского поселения |
|  | Ремонт мостков с ул. Правды на ул. Ленинская | 01.06.2013-01.07.2013 | Администрация Фировского городского поселения | Бюджет Фировского городского поселения |
|  | Текущий ремонт кровли дома № 33, ул. Пушкина, п. Труд | 01.08. – 01.09.2013 г. | Администрация Рождественского сельского поселения | Средства МУП «Фировское ЖКХ» |
|  | Текущий ремонт кровли дома № 14, № 9, п. Граничный | 01.08. – 01.09.2013 г. | Администрация Рождественского сельского поселения | Средства МУП «Фировское ЖКХ» |
|  | Установка второй емкости под ЖБО и врезка в канализационную систему п. Граничный | 01.08. – 01.09.2013 г. | Администрация Рождественского сельского поселения | Бюджет Рождественского сельского поселения |
|  | Промывка емкостей водонапорных башен д. Баталино, п. Труд | 01.06. – 01.07.2013 г. | Администрация Рождественского сельского поселения | Средства МУП «Фировское ЖКХ» |
|  | Капитальный ремонт канализации (15 м) в доме № 12, п. Граничный | 01.08. – 01.09.2013 г. | Администрация Рождественского сельского поселения | Средства собственников, бюджет Рождественского сельского поселения |
|  | Замена оконных блоков в классах и коридорах нач. школы (2,3 этаж) - МБОУ Великооктябрьская СОШ | до 25.08.2013 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Утепление окон - МБОУ Великооктябрьская СОШ | до 01.10.2013 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Установка теплоотражающих экранов за радиаторы - МБОУ Великооктябрьская СОШ | до 01.10.2013 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Промывка отопительной системы - МБОУ Великооктябрьская СОШ | до 01.10.2013 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Ремонт входной группы - МБОУ Великооктябрьская СОШ | до 01.09.2013 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Ремонт межпанельных швов - МБОУ Великооктябрьская СОШ | до 01.09.2013 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Замена дверей эвакуационных выходов- МБОУ Великооктябрьская СОШ | до 01.09.2013 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Изоляция и утепление труб горячего водоснабжения и отопительной системы в подвале школы - МБОУ Великооктябрьская СОШ | до 01.10.2013 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Ремонт кровли – МОУ Фировская СОШ | до 01.10.2013 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Утепление окон – МБОУ Новосельская ООШ | до 01.10.2013 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Ремонт кровли здания – МБОУ Жуковская ООШ | до 01.10.2013 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Ремонт котельной (замена электропроводки, рубильника, сварка котла) МБОУ Жуковская ООШ | до 01.10.2013 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Проведение котировок на приобретение 234 куб. метра дров и отходов лесозаготовок – МБОУ Жуковская ООШ | до 01.09.2013 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Утепление подвала школы – МБОУ Дубровская ООШ | до 01.10.2013 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Утепление оконных рам (запенивание) – МБОУ Дубровская ООШ | до 01.10.2013 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Проведение аукциона по закупке угля – МБОУ Дубровская ООШ | до 01.09.2013 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Ремонтные работы в котельной (переборка насоса, ремонт кровли) – МБОУ Дубровская ООШ | до 01.10.2013 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Проверка систем отопления и водоснабжения к работе в зимний период – МКОУ Заводская НОШ | до 01.10.2013 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Частичный ремонт отопительной системы – МБДОУ детский сад «Родничок» | до 01.10.2013 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Замена оконных блоков (6 шт.) – МБДОУ детский сад «Родничок» | до 01.09.2013 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Замена оконных блоков (5 шт.) – МБДОУ детский сад «Белочка» | до 01.09.2013 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Ремонт отмостков, цоколя здания – МБДОУ детский сад Белочка» | до 01.10.2013 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Ремонт холодного и горячего водоснабжения - МБДОУ детский сад Белочка» | до 01.10.2013 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Ремонт отмостков здания – МБДОУ детский сад «Ласточка» комбинированного типа | до 01.10.2013 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Ремонт системы канализации – МДОУ детский сад «Колокольчик» | до 01.10.2013 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Частичная замена оконных блоков (5 шт.) – МДОУ детский сад «Колокольчик» | до 01.10.2013 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Ремонт крылец и отмостков здания - МДОУ детский сад «Светлячок» | до 01.09.2013 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Замена канализационных труб (мл. группа) - МДОУ детский сад «Светлячок» | до 01.10.2013 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Обмуровка отопительного котла и ремонт отопительной системы - МДОУ детский сад «Светлячок» | до 01.10.2013 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Огнезащитная обработка чердачных помещений здания - МДОУ детский сад «Светлячок» | до 01.10.2013 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Обеспечение дровами (145 куб.) - МДОУ детский сад «Светлячок» | до 01.10.2013 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Ремонт торцовых стен здания – МДОУ Баталинский детский сад | до 01.10.2013 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Частичная замена оконных блоков – МДОУ Баталинский детский сад | до 01.10.2013 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Ревизия системы отопления и отопительных печей в учреждениях культуры Фировского района | до 01.06.2013 г. | МУК «Фировский РДК» | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Завоз топлива (дрова) на отопительный сезон 2013-2014 г. | с 01.05.2013 по 01.07.2013 г. | МУК «Фировский РДК» | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Ремонт 4-х печей отопления в Поддубском СК, Лесном СК, Ходуновском СДК, Деревском СК | с 01.06.2013 по 01.08.2013 г. | МУК «Фировский РДК» | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Замена сетевого насоса в котельной ДК Рождество | до 01.08.2013 г. | МУК «Фировский РДК» | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Ремонт остекления фасада Новосельского СДК с заменой оконных переплетов и остекления | до 01.07.2013 г. | МУК «Фировский РДК» | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Замена оконных блоков на 2 этаже Великооктябрьского ДК | с 01.08.2013 по 01.10.2013 г. | МУК «Фировский РДК» | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Ремонт кровли Комсомольского СДК, Рождественского СДК | с 01.06.2013 по 01.08.2013 г. | МУК «Фировский РДК» | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Частичный ремонт кровли Жуковского СДК, Фировского РДК, Великооктябрьского ДК | с 01.06.2013 по 01.08.2013 г. | МУК «Фировский РДК» | Бюджет муниципального образования Фировский район |
|  | Наличие производственного контроля, обеспечивающего соблюдение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов | постоянно | ООО «Тверьоблэлектро» | Внебюджетные источники |
|  | Укомплектованность и достаточность подготовленного производственно-технического, технологического персонала для работы в осенне-зимний период | 2,3 квартал 2013 г. | ООО «Тверьоблэлектро» | Внебюджетные источники |
|  | Наличие и готовность к применению, с учетом мест размещения, аварийного запаса оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ | постоянно | ООО «Тверьоблэлектро» | Внебюджетные источники |
|  | Капитальный ремонт сетевого оборудования: ТП, шт.; ВЛ 3-10кВ, км.; ВЛ 0,4 кВ, км.; КЛ 3-10 кВ, км.; КЛ 0,4 кВ, км. | до 25.09.2013 г. | ООО «Тверьоблэлектро» | Внебюджетные источники |
|  | Капитальный ремонт строительной части ТП, РП. | до 25.09.2013 г. | ООО «Тверьоблэлектро» | Внебюджетные источники |
|  | Текущий ремонт и техническое обслуживание электросетевого оборудования: ТП, шт.; РП, шт.; ВЛ 3-10кВ, км.; ВЛ 0,4 кВ, км.; КЛ 3-10 кВ, км.; КЛ 0,4 кВ, км. | до 25.09.2013 г. | ООО «Тверьоблэлектро» | Внебюджетные источники |
|  | Опиловка охранных зон ВЛ-0,4-10 кВ, км. | до 25.09.2013 г. | ООО «Тверьоблэлектро» | Внебюджетные источники |
|  | Провести вырубку, расчистку просек и вырубку угрожающих деревьев по краям просек ВЛ 35-110 кВ, га | до 25.09.2013 г. | ООО «Тверьоблэлектро» | Внебюджетные источники |
|  | Согласно листам осмотров оборудования, провести сезонную доливку масла в силовых трансформаторах ТП, кг | до 25.09.2013 г. | ООО «Тверьоблэлектро» | Внебюджетные источники |
|  | Обеспечение готовности к выполнению в осенне-зимний период передачи электрической энергии и мощности в пределах пропускной способности объекта электросетевого хозяйства, определенной в установленном порядке | до 25.09.2013 г. | ООО «Тверьоблэлектро» | Внебюджетные источники |
|  | Готовность к работе схем защит и автоматики, средств связи, систем диспетчерского технологического управления и систем гарантированного электропитания | постоянно | ООО «Тверьоблэлектро» | Внебюджетные источники |
|  | Наличие разработанных и утвержденных в установленном порядке графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) | до 25.09.2013 г. | ООО «Тверьоблэлектро» | Внебюджетные источники |