АДМИНИСТРАЦИЯ

ФИРОВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

п. ФИРОВО

От 18.05.2012 г                  			                                                           № 67

О подготовке и  проведении отопительного сезона

2012-2013 годов на территории муниципального образования

Фировский район Тверской области

В целях подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы и  инженерной инфраструктуры к осенне - зимнему периоду 2012-2013 годов на территории муниципального образования Фировский район Тверской области:

1. Создать комиссию по контролю за ходом подготовки жилого фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осенне-

зимний период 2012-2013 годов и прохождения отопительного сезона в составе согласно Приложению 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по контролю за ходом подготовки жилого фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осенне- зимний период 2012-2013 годов и прохождения отопительного сезона в составе согласно Приложению 2.

3. Утвердить общий план-график мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к надежной работе в осенне- зимний период 2012-2013 годов согласно Приложению 3.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Фировского района.

5. Контроль за исполнением  настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Фировского района                                           Ю.В.Воробьев

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением

Администрации Фировского района

№ ___ от « ___ » _______ 2012 г

Состав комиссии

по контролю за ходом подготовки жилого фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осенне- зимний период 2012-2013 годов и прохождения отопительного сезона:

Воробьев Ю.В. – Глава Администрации района - председатель комиссии;

Складчикова Е.В. – заместитель Главы Администрации района, руководитель отдела экономики – заместитель председателя комиссии;

Павлова С.В. – руководитель отдела ЖКХ и охраны труда Администрации

района – секретарь комиссии

Члены комиссии:

Андреев С.П. – руководитель отдела ГОЧС и мобподготовки Администрации района;

Иванов О.Н. – исполнительный директор Фировского отделения ООО «Тверьоблэлектро» (по согласованию);

Иванов Р.Н. – начальник Фировского газового участка (по согласованию);

Ипатов В.Г. – начальник Фировского РЭС филиала ОАО «МРСКЦентра» - «Тверьэнерго»

(по согласованию);

Малахов Ф.А. – и.о. Главы Администрации Великооктябрьского городского

поселения (по согласованию);

Горюнов Ю.В. – директор МУП «Великооктябрьское ЖКХ»;

Потапов Н.Е.- директор МУП «Фировское ЖКХ».

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением  Администрации

Фировского района № ___ от «____» __________2012г

П О Л О Ж Е Н И Е

О комиссии

по контролю за ходом подготовки жилого фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осенне - зимний период 2012-2013 годов и прохождения отопительного сезона:

1. Общие положения

  - Комиссия является органом, деятельность которого направлена на проверку готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осенне – зимний период 2012-2013 г г с учетом итогов предыдущего сезона и выявления причин, связанных с авариями при эксплуатации энергетических установок, систем водоснабжения и водоотведения.

  - В своей деятельности комиссия подчинена Главе администрации муниципального образования Фировский район Тверской области

  - Работа комиссии  осуществляется на безвозмездной основе.

  - В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией РФ, Правилами норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г., федеральными и областными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и  Тверской  области, настоящим положением.

2. Цель и задачи комиссии

  - Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в осенне - зимний период 2012-2013 годов.

  - Задачами комиссии являются:

- Выявление причин нарушений и неполадок энергетических установок, систем водоснабжения и водоотведения

- Предоставление информации о подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях в органы осуществляющие их техническое обслуживание

- Контроль за ходом подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики муниципального образования в осенне-зимний период 2012-2013 годов

- Анализ и оценка хода работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики  муниципального образования к осенне- зимнему периоду 2012-2013 год

3. Организация деятельности комиссии.

3.1 Положение о комиссии утверждается Главой администрации муниципального образования

3.2 Комиссия назначается Главой администрации муниципального образования.

3.3 Заседания  комиссии проводятся 2 раза в месяц на период подготовки к осенне -зимнему периоду.

3.4 Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом.

3.5 Комиссия  имеет право запрашивать необходимую информацию, привлекать к работе в комиссии должностных лиц предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в тепло-, водоснабжении населения, обслуживании жилищного фонда.

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением

Администрации Фировского района

№____ от «___» ______ 2012 года

Общий план – график мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осенне – зимний период 2012-2013 годов

| № п/п | Наименование | Сроки проведения | Ответственный | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заседание Комиссии по подведению итогов ОЗП 2010-2011 | Июнь 2012 г. |  |  |
| 2 | Провести контрольную топку | До 15.09.2012 г. | МУП «Фировское ЖКХ», МУП «Великооктябрьское ЖКХ» |  |
| 3 | Обучение операторов газовой котельной, 6 чел. | До 15.09.2012 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | средства МУП «Фировское ЖКХ» |
| 4 | Обучение специалистов с получением удостоверения контрольного механика и диспетчера | До 1.07.2012 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | средства МУП «Фировское ЖКХ» |
| 5 | Получение лицензии на вид деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I – IV классов опасности. | До 15.07.2012 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | средства МУП «Фировское ЖКХ», бюджет муниципального образования Фироваский район |
| 6 | Провести аттестацию операторов по ПТЭ и ТЭУ, 36 чел. | До 15.09.2012 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | средства МУП «Фировское ЖКХ» |
| 7 | Обучение специалистов с получением удостоверения контрольного механика и диспетчера | 1.08.12 – 1.09.12 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | средства МУП «Фировское ЖКХ» |
| 8 | Промывка теплообменника котельная ЦРБ | До 15.06.2012 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | Средства МУП «Фировское ЖКХ» |
| 9 | Прохождение мед. осмотра персонала участка водоснабжения, 9 чел. | 1.08.12-1.09.12 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | средства МУП «Фировское ЖКХ» |
| 10 | Ремонт кровли д. 35 по ул. Советская, п. Фирово | До 01.09.2012 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | бюджет Фировского городского поселения |
| 11 | Утепление оконных блоков в подвалах многоквартирных домов Фировского района | До 01.09.12 – 15.09.12 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | бюджеты городских и сельских поселений, средства МУП «Фировское ЖКХ», средства ТСЖ «УЮТ» |
| 12 | Утепление подвалов и чердаков многоквартирных домов Фировского района | До 01.09.12 – 15.09.12 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | бюджеты городских и сельских поселений, средства МУП «Фировское ЖКХ», средства ТСЖ «УЮТ» |
| 13 | Закрытие щитами окон в котельных ЦК и ЦРБ, на летний период | С 1.06.12 по 1.09.12. | МУП «Фировское ЖКХ» | средства МУП «Фировское ЖКХ» |
| 14 | Ремонт электропроводки электродвигателей (скрутки) котельных ЦК и ЦРБ | 15.07.12 – 15.08.12 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | средства МУП «Фировское ЖКХ» |
| 15 | Ревизия оборудования и запорной арматуры котельных ЦК и ЦРБ | 01.06.12 – 1.07.12 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | средства МУП «Фировское ЖКХ» |
| 16 | Ревизия бойлеров в котельной ЦРБ | 01.06.12 – 01.07.12 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | средства МУП «Фировское ЖКХ» |
| 17 | Капитальный ремонт теплотрассы п. Фирово, от гаража ОКМС Администрации Фировского района до теплового колодца № 1 ул. Комсомольская | 15.06.12 – 01.09.12 | МУП «Фировское ЖКХ» | бюджет муниципального образования Фировский район |
| 18 | Режимные карты котлов на котельной ЦК | 1.08.12 – 1.10.12 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | средства МУП «Фировское ЖКХ» |
| 19 | Ревизия и ремонт запорной арматуры на протяженности всей теплотрассы ЦК и ЦРБ | 1.07.12 – 1.08.12 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | средства МУП «Фировское ЖКХ» |
| 20 | Установка теплообменника в котельной ЦРБ | 01.06.12 – 01.08.12 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | средства МУП «Фировское ЖКХ» |
| 21 | На арт. скважинах выполнить утепление | 01.09.12 – 15.09.12 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | бюджет городских и сельских поселений, средства МУП «Фировское ЖКХ» |
| 22 | Капитальный ремонт участка водопровода п. Фирово, ул. Мелиораторов Садовая - Юбилейная | 01.07.12 – 15.08.12 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | бюджет муниципального образования Фировский район |
| 23 | Ревизия и замена запорной арматуры на протяжении всех участков водопроводов. | 01.06.12 – 1.09.12 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | бюджет муниципального образования Фировский район, средства МУП «Фировское ЖКХ» |
| 24 | Ремонт здания гаража, котельной и отопления трех боксов базы МУП «Фировское ЖКХ» | 15.07.12 – 15.08.12 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | средства МУП «Фировское ЖКХ» |
| 25 | Ограждение территории полигона ТБО, установка дез. ванны п. Фирово | 15.08.12 – 15.09.12 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | бюджет муниципального образования Фировский район, средства МУП «Фировское ЖКХ» |
| 26 | Обваловка территории, чистка пожарного водоема, противопожарная полоса отвода полигона ТБО п. Фирово | 01.06.12 – 15.09.12 г | МУП «Фировское ЖКХ» | средства МУП «Фировское ЖКХ» |
| 27 | Установка пожарно – охранной сигнализации объектов МУП «Фировское ЖКХ» | 1.09.12 – 15.11.12 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | средства МУП «Фировское ЖКХ» |
| 28 | Создание запаса технических материалов по объектам тепло -, водоснабжения, электооборудования, автотехники | До 15.09.2012 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | средства МУП «Фировское ЖКХ» |
| 29 | Приобретение ПК, установка системы ГЛОНАСС | 01.06.12 – 01.07.12 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | средства МУП «Фировское ЖКХ» |
| 30 | Капитальный ремонт теплотрассы от котельной п. Сосновка до теплового узла ул. Школьная | 15.07.12 – 20.07.12 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | бюджет муниципального образования Фировский район |
| 31 | Капитальный ремонт теплотрассы п. Фирово от развилки главной магистрали по ул. Комсомольская до ввода в здание д/с «Родничок» | 15.06.12 – 15.07.12 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | бюджет муниципального образования Фировский район |
| 32 | Установка регистра отопления 1 подъзд ж.д. п. Труд, ул. Толстого, д. 33, ремонт фронтона крыши | 15.07.12 - 20.07.12 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | средства МУП «Фировское ЖКХ» |
| 33 | Капитальный ремонт водопровода с. Рождество, ул. Советская | 01.06.12 - 01.08.12 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | бюджет муниципального образования «Фировский район» |
| 34 | Ремонтные работы и замена вод. колонок п. Сосновка | До 01.10.2012 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | средства МУП «Фировское ЖКХ» |
| 35 | Капитальный ремонт теплотрассы п. Фирово,от главной магистрали ул. Правды до ввода в здание Администрации Фировского района | 01.07.12 – 01.09.12 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | бюджет муниципального образования Фировский район |
| 36 | Замена участка водопровода д. Жуково, 1000 м | 01.07.12. – 01.08.12 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | бюджет Великооктябрьского сельского поселения |
| 37 | Утепление здания арт. скважины п. Сосновка (у гаража) | До 01.10.2012 г | МУП «Фировское ЖКХ» | средства МУП «Фировское ЖКХ» |
| 38 | Замена участка водопровода д. Мартюшино, 500 п.м. | 01.08.12 - 01.09.12 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | бюджет муниципального образования Фировский район, средства МУП «Фировское ЖКХ» |
| 39 | Опресовка системы теплоснабжения п. Фирово | 15.09.12 – 18.09.12 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | средства МУП «Фировское ЖКХ» |
| 40 | Капитальный ремонт теплотрассы от ввода котельной ЦРБ до ул. Больничный городок | До 01.08.2012 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | бюджет муниципального образования Фировский район |
| 41 | Капитальный ремонт теплотрассы п. Фирово, по ул. Комсомольской от теплового колодца здания старой почты до теплового колодца д/с «Родничок» | До 15.09.2012 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | бюджет муниципального образования Фировский район |
| 42 | Ремонт водяной башни (кровля) п. Труд (квартальная) | До 15.08.2012 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | бюджет муниципального образования Фировский район |
| 43 | Ревизия котельной базы МУП «Фировское ЖКХ» | До 01.09.2012 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | средства МУП «Фировское ЖКХ» |
| 44 | Пробный запуск котельной ЦК и ЦРБ | 15.09.12 -18.09.12 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | средства МУП «Фировское ЖКХ» |
| 45 | Капитальный ремонт участка стены жилого дома № 33, п. Труд, ул. Пушкина | До 15.09.2012 г. | Администрация Рождественского сельского поселения | Бюджет Рождественского сельского поселения |
| 46 | Частичный ремонт жилого дома № 33, кВ. 11, п. Труд, ул. Пушкина | До 15.09.2012 г. | Администрация Рождественского сельского поселения | Бюджет Рождественского сельского поселения |
| 47 | Частичный ремонт кровли жилого дома № 33, п. Труд, ул. Пушкина | До 01.09.2012 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | средства МУП «Фировское ЖКХ» |
| 48 | Замена участка теплотрассы от котельной, 50 п.м. | До 01.09.2012 г | МУП «Фировское ЖКХ» | Бюджет муниципального образования «Фировский район» |
| 49 | Замена участка водопровода д. Жуково, ул. Советская, 1000 п.м. | До 01.08.2012 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | Бюджет Великооктябрьского сельского поселения |
| 50 | Замена участка водопровода д. Обогорье | До 01.06.2012 г. | МУП «Фировское ЖКХ» | Бюджет Великооктябрьского сельского поселения |
| 51 | Капитальный ремонт козырьков над подъездами ул. Цнинская, д.6, ул. Кооперативная, д.7 | До 30.06.2012 г. | МУП «Великооктябрьское ЖКХ» | средства МУП «Великооктябрьское ЖКХ» |
| 52 | Капитальный ремонт кровли ул. Советская, д.12 | До 15.07.2012 г. | Администрация Великооктябрьского городского поселения | бюджет Великооктябрьского городского поселения, областной фонд софинансирования расходов |
| 53 | Текущий ремонт кровли ул. Кооперативная, д. №№ 19,20,22,5,7 | До 30.08.2012 г | МУП «Великооктябрьское ЖКХ» | средства МУП «Великооктябрьское ЖКХ» |
| 54 | Ремонт тепловых швов ул. Кооперативная, д. №№ 5,7 | 01.08.12 - 30.08.12 г | МУП «Великооктябрьское ЖКХ» | средства МУП «Великооктябрьское ЖКХ» |
| 55 | Косметический ремонт подъездов ул. Советская, д. № 12 | 01.07.12 - 15.08.12 г. | МУП «Великооктябрьское ЖКХ» | средства МУП «Великооктябрьское ЖКХ» |
| 56 | Ремонт входных дверей, остекление и ремонт рам в подъездах | 15.09.12 - 30.09.12 г. | МУП «Великооктябрьское ЖКХ» | средства МУП «Великооктябрьское ЖКХ» |
| 57 | Замена трубопровода системы теплоснабжения ул. Кооперативная, д. № 5 (184 п.м.) | 20.08.12 - 31.08.12 г. | МУП «Великооктябрьское ЖКХ» | бюджет Великооктябрьского городского поселения |
| 58 | Замена трубопровода системы теплоснабжения ул. Кооперативная, д. № 7 (184 п.м.) | 03.09.12 - 14.09.12 г. | МУП «Великооктябрьское ЖКХ» | бюджет Великооктябрьского городского поселения |
| 59 | Ревизия запорной арматуры, ремонт трубопроводов системы теплоснабжения в подвальных помещениях ул. Советская, д. № 12, ул. Кооперативная, д. №№ 3, 19, 20, 22, 24 | 04.06.12 – 31.07.12 г. | МУП «Великооктябрьское ЖКХ» | средства МУП «Великооктябрьское ЖКХ» |
| 60 | Ревизия запорной арматуры на вводах в здания, подключенные к центральным тепловым сетях на улицах - Кооперативная, Набережная, Садовая, Цнинская, Советская, Первомайская, Профсоюзная, Заводской переулок | 14.05.12 - 28.09.12 г. | МУП «Великооктябрьское ЖКХ» | средства МУП «Великооктябрьское ЖКХ» |
| 61 | Ревизия (замена) задвижек на тепловых узлах | 04.06.12 - 31.07.12 г. | МУП «Великооктябрьское ЖКХ» | средства МУП «Великооктябрьское ЖКХ» |
| 62 | Замена участка теплотрассы (50 п.м.) ул. Советская д. № 12, установка в подвале задвижек | 09.07.12 - 20.07.12 г. | МУП «Великооктябрьское ЖКХ» | бюджет Великооктябрьского городского поселения |
| 63 | Установка задвижек ул. Профсоюзная, д. № 2. | 13.08.12 - 17.08.12 г. | МУП «Великооктябрьское ЖКХ» | средства МУП «Великооктябрьское ЖКХ» |
| 64 | Перенос задвижек на д/сад ул. Советская | 21.05.12 – 24.05.12 г. | МУП «Великооктябрьское ЖКХ» | средства МУП «Великооктябрьское ЖКХ» |
| 65 | Промывка системы теплоснабжения | 4.06.12. – 31.07.12 г. | МУП «Великооктябрьское ЖКХ» | средства МУП «Великооктябрьское ЖКХ» |
| 66 | Гидравлическое испытание тепловой системы | 21.05.12 – 21.09.12 г. | МУП «Великооктябрьское ЖКХ» | средства МУП «Великооктябрьское ЖКХ» |
| 67 | Тепло и гидроизоляция теплотрасс | 01.08.12 – 31.08.12 г. | МУП «Великооктябрьское ЖКХ» | средства МУП «Великооктябрьское ЖКХ» |
| 68 | Замена участка трубопровода системы теплоснабжения ул. Профсоюзная, д. № 3 | 18.06.12 – 22.06.12 г. | МУП «Великооктябрьское ЖКХ» | бюджет Великооктябрьского городского поселения |
| 69 | Замена кранов Маевского на тех. этажах: ул. Советская, д. № 12, ул. Кооперативная, д. № 19 на вентили Ду 1/2 | 28.05.12 – 30.05.12 г. | МУП «Великооктябрьское ЖКХ» | средства МУП «Великооктябрьское ЖКХ» |
| 70 | Переврезка теплообменника системы отопления «Востек» на теплосети жилищного фонда п. Великооктябрьский | До 15.09.2012 г. | МУП «Великооктябрьское ЖКХ» | бюджет Великооктябрьского городского поселения |
| 71 | Чистка, промывка теплообменников – 2 шт., системы отопления жилищного фонда п. Великооктябрьский. | До 15.09.2012 г. | МУП «Великооктябрьское ЖКХ» | бюджет Великооктябрьского городского поселения |
| 72 | Чистка, промывка, внутренний осмотр котла КВЖ 5 - 115 | До 15.09.2012 г. | МУП «Великооктябрьское ЖКХ» | бюджет Великооктябрьского городского поселения |
| 73 | Чистка, промывка, внутренний осмотр паровых котлов ДКВР 10-13 №1,3 | До 15.09.2012 г. | МУП «Великооктябрьское ЖКХ» | бюджет Великооктябрьского городского поселения |
| 74 | Замена хоз. питьевого водопровода Ду -159 мм на поселок | До 30.09.2012 г. | МУП «Великооктябрьское ЖКХ» | бюджет Великооктябрьского городского поселения |
| 75 | Замена насосного агрегата ЭЦВ – 8 – 69 – 7 на артезианскую скважину хоз. питьевой воды | До 30.08.2012 г. | МУП «Великооктябрьское ЖКХ» | бюджет Великооктябрьского городского поселения |
| 76 | Замена водопровода на артезианскую скважину | До 30.08.2012 г. | МУП «Великооктябрьское ЖКХ» | бюджет Великооктябрьского городского поселения |
| 77 | Ремонт аэротенков и отстойников очистных сооружений | До 31.07.2012 г. | МУП «Великооктябрьское ЖКХ» | бюджет Великооктябрьского городского поселения |
| 78 | Приобретение угля для котельных: - МБОУ Рождественская СОШ (потребность – 750 т) - МБОУ Дубровская ООШ (потребность – 180 т) | До 01.10.2012 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
| 79 | Приобретение дров для котельных: - МБОУ Жуковская ООШ (потребность – 200 куб. м.) - МДОУ Жуковский детский сад «Светлячок» (потребность 132 куб. м.) | До 01.10.2012 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
| 80 | Приобретение и установка котла в котельную МБОУ Рождественская СОШ | До 01.10.2012 г. | Руководитель образовательного учреждения | Внебюджетные источники финансирования |
| 81 | Ремонт кровли МБОУ Рождественская СОШ | До 15.09.2012 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования «Фировский район», областной фонд софинансирования расходов (софинансирование) |
| 82 | Ремонт кровли МОУ Фировская СОШ | До 15.09.2012 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
| 83 | Частичный ремонт кровли МДОУ Баталинский детский сад | До 15.09.2012 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
| 84 | Замена оконных блоков МБОУ Великооктябрьская СОШ | До 01.10.2012 г. | Руководитель образовательного учреждения | Внебюджетные источники финансирования |
| 85 | Замена оконных блоков МБОУ Новосельская ООШ | До 01.10.2012 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
| 86 | Замена оконных блоков МДОУ Великооктябрьский детский сад «Белочка» | До 01.10.2012 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
| 87 | Замена оконных блоков Фировский детский сад «Родничок» | До 01.10.2012 г. | Руководитель образовательного учреждения | Бюджет муниципального образования Фировский район |
| 88 | Ревизия системы отопления и отопительных печей в учреждениях культуры Фировского района | До 01.07.2012 г | Директор МУК «Фировский РДК» | Бюджет муниципального образования Фировский район |
| 89 | Закупка топлива (дрова) на отопительный сезон 2012 -2013 гг. | До 01.07.2012 г. | Руководители учреждений культуры | Бюджет муниципального образования Фировский район |
| 90 | Ремонт 4 печей отопления в Городском СК, Лесном СК, Ходуновском СК, Деревском СК | До 01.08.2012 г | Руководители учреждений культуры | Бюджет муниципального образования Фировский район |
| 91 | Замена вентилей и задвижек в узле отопления МУК «Фировский РДК» | 01.07.12 – 01.08.12 г | Директор МУК «Фировский РДК» | Бюджет муниципального образования Фировский район |
| 92 | Ремонт остекления фасада Новосельского СДК с заменой оконных переплетов и остекления | 01-06.12. – 01.07.12 г. | Директор МУК «Фировский РДК» | Бюджет муниципального образования Фировский район |
| 93 | Замена оконных блоков на 1 этаже Великооктябрьского ДК на пластиковые | 01.08.12 – 01.09.12 г. | Руководители учреждений культуры | Бюджет муниципального образования Фировский район |
| 94 | Ремонт кровли Комсомольского СДК | 01.06.12 – 01.08.12 г. | Директор МУК «Фировский РДК» | Бюджет муниципального образования Фировский район |
| 95 | Частичный ремонт кровли Жуковского СДК, Фировского РДК, Великооктябрьского ДК | 01.06.12 – 01.08.12 г. | Руководители учреждений культуры | Бюджет муниципального образования Фировский район |