АДМИНИСТРАЦИЯ

ФИРОВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О  С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.04.2012 г.	        п. ФИРОВО			 № 50

О порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ Фировского района

В соответствии со  ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Фировский район», Администрация Фировского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить Порядок разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Фировского района (прилагается).

- Постановление Администрации Фировского района №236 от 01 сентября 2008 г. «О порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Фировского района», Постановление Администрации Фировского района №234-1 от 29 августа 2008г. «О порядке разработки, формирования и реализации  долгосрочных целевых программ Фировского района Тверской области и проведения оценки эффективности их реализации» считать утратившим силу.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации  Фировского района,  руководителя отдела экономики Е.В.Складчикову.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Администрации

Фировского района                                                                      Ю. В. Воробьев

Приложение

к Постановлению  Администрации

Фировского района

от «12» апреля 2012 г. №50_

Порядок

разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ Фировского района

Настоящий Порядок регулирует процедуры разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации  ведомственных и долгосрочных целевых программ муниципального образования «Фировский район».

- 1. Основные понятия и термины

  - В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:

ведомственная целевая программа   (далее - ВЦП) - увязанный по ресурсам и срокам комплекс мероприятий, направленный на достижение стратегических целей и решение тактических задач администратора ВЦП, позволяющий улучшить состояние дел в отнесенной к компетенции администратора ВЦП сфере деятельности, описанный измеряемыми целевыми показателями, утверждаемый правовым актом администрации Фировского района;

долгосрочная целевая программа (далее – ДЦП) - увязанный по ресурсам и срокам комплекс стратегических целей, тактических задач и отдельных мероприятий, включенных или подлежащих включению в ведомственные целевые программы заказчиков, участвующих в реализации ДЦП, направленный на достижение стратегических целей администратора долгосрочной целевой программы в течение срока реализации;

администратор - главный распорядитель средств бюджета муниципального образования «Фировский район», структурное подразделение Администрации Фировского района, наделенное полномочиями по составлению и реализации целевых программ  и/или координирующее деятельность других заказчиков, участвующих в составлении, реализации, мониторинге и контроле за реализацией ВЦП и ДЦП;

эффективность реализации - соотношение результата реализации целевой программы с затратами на его достижение.

мероприятие - носящее предельно конкретный характер действие или несколько взаимосвязанных действий в отношении однозначно поименованного объекта, дающее четкое представление о содержании производимых работ;

индикатор - показатель, характеризующий степень достижения стратегической цели ДЦП, ВЦП;

стратегическая цель - стратегическое направление деятельности администратора программы, соответствующее приоритетам развития муниципального образования «Фировский район» и предполагающее улучшение состояния дел в отнесенной к компетенции данного администратора сфере деятельности;

тактическая задача - одно из направлений или способов деятельности, обеспечивающее во взаимосвязи с другими тактическими задачами программы достижение одной из стратегических целей программы;

Иные понятия и термины используются в значениях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области, органов местного самоуправления.

  - Основные различия между долгосрочными целевыми программами и ведомственными целевыми программами:

1.2.1 Долгосрочная целевая программа направлена на решение нескольких задач, требующих длительных (три года и более) сроков реализации, может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на достижение конкретных целей в рамках целевой программы, деление долгосрочной целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения;

1.2.2 Ведомственная целевая программа направлена на решение одной тактической задачи администратора, реализуется одним администратором;

1.2.3 Ведомственная целевая программа разрабатывается на срок, не превышающий три года;

1.2.4  Мероприятия ведомственных целевых программ не могут дублировать мероприятия долгосрочных целевых программ, в отдельных случаях ведомственные целевые программы могут быть преобразованы в подпрограммы долгосрочных целевых программ;

1.2.5. Ведомственные целевые программы не подлежат делению на подпрограммы.

- 2. Общие требования к работе с ВЦП и ДЦП.

- 2.1. Работа с целевыми программами включает следующие последовательные стадии:

- отбор мероприятий, требующих финансирования;

- установление прогнозных объемов финансирования целевой программы;

- разработка проекта программы;

- заключения на проект отдела экономики и финансового управления Администрации Фировского района;

- доработка проекта программы (в случае необходимости);

- утверждение ВЦП, ДЦП правовым актом администрации Фировского района;

- реализация программы;

- мониторинг реализации программы.

3. Разработка и утверждение ВЦП и ДЦП

3.1. ВЦП разрабатывается администратором ВЦП на период не более трех лет, ДЦП  разрабатывается администратором ДЦП на период от трех лет и более в соответствии с:

а) прогнозом социально-экономического развития муниципального образования «Фировский район»  на среднесрочную перспективу;

б) полномочиями Фировского  района как муниципального образования (с учетом вопросов местного значения, осуществление которых планируется стимулировать в рамках межбюджетных отношений);

в) основными прогнозными параметрами бюджета муниципального образования «Фировский район» на планируемый год и на плановый период и объемами финансирования, указанными в согласованных в установленном порядке обоснованиях бюджетных ассигнований.

- 3.2. ВЦП и ДЦП должна включать паспорт целевой программы, составленный по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, а также следующие разделы:

а) характеристика проблем, на решение которых направлена программа (включая анализ причин их возникновения, а также правомерности и целесообразности их решения в рамках целевой программы);

б) цели и/или задачи программы (перечень и краткое описание);

в) описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации программы по годам;

г) срок реализации программы;

д) общий объем ресурсов, необходимый для реализации программы, и его обоснование;

е) описание мероприятий программы и порядок их осуществления (Приложение 2);

ж) описание механизмов мониторинга реализации программ;

3.3. Проекты программы представляются в   отдел экономики и финансовое управление  Администрации Фировского района.

- 3.4. Отдел экономики в течение 7 дней со дня поступления проекта программы осуществляет его экспертизу.

- В экспертном заключении отдела экономики должны содержаться выводы относительно соблюдения каждого из требований к проектам программ и соответствия программы прогнозу  социально-экономического развития муниципального образования «Фировский район», а также при необходимости рекомендации по изменению:

- - состава и формулировок целей;

- - состава и формулировок задач;

- - состава мероприятий;

- - формулировок и плановых значений показателей результатов;

- - иных параметров, необходимых для приведения ее в соответствие с требованиями к программам.

- 3.5. Финансовое управление в течение 7 дней после поступления проекта программы осуществляет экспертизу проекта на предмет обоснованности объема запланированных в программе расходов.

- В экспертном заключении Финансовое управление должны содержаться выводы по указанным в настоящем пункте позициям, а при необходимости - рекомендации относительно изменения проекта программы  в части объемов финансирования и показателей эффективности, а также должны быть выводы относительно соответствия объемов финансирования, запланированным в проекте программы объемам финансирования согласно проекту местного бюджета на планируемый год и плановый период.

3.6. Проект программы в случае необходимости подлежит доработке в течение 10  дней  после получения заключений отдела экономики и финансового управления Администрации Фировского района.

3.7. Доработанные  программы представляются на повторную экспертизу.

- 3.8. Согласованные с отделом экономики и  финансовым управлением проекты программ утверждаются правовым актом администрации Фировского района.

3.9. Утвержденные  программы подлежат учету при составлении проекта местного бюджета, в том числе - при составлении основных прогнозных параметров  бюджета.

4. Реализация ВЦП и ДЦП

4.1. Реализация программы осуществляется администратором программы в течение периода, на который она разработана, путем выполнения предусмотренных в программе мероприятий исходя из необходимости достижения плановых значений показателей программы.

4.2. В течение всего периода реализации программы расходы на реализацию утвержденной программы, подлежат включению в решение о местном  бюджете в объеме,  предусмотренном в действующей редакции программы на соответствующие финансовые годы

5. Мониторинг реализации ВЦП и ДЦП.

5.1. В течение всего периода реализации программы осуществляются ежеквартальный и ежегодный мониторинг реализации программы.

- 5.2. Ежеквартальный мониторинг программы осуществляется администратором программы по результатам второго и третьего квартала текущего года,  в виде квартального отчета о реализации программы по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных значений показателей результатов программы.

Результаты ежеквартального мониторинга в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляются в отдел экономики Администрации Фировского района. Отдел экономики Администрации Фировского района в течение 5  дней со дня поступления результатов мониторинга готовит заключение и направляет его Главе администрации Фировского района.

5.3. Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления администратором программы отчета в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, в отдел экономики Администрации Фировского района для получения заключения.

5.4. По результатам рассмотрения годовых отчетов по реализации программы отделом экономики администрации Фировского района составляется заключение и утверждается Администрацией Фировского района:

а) о продолжении реализации утвержденной программы в случае, если в результате ежегодного мониторинга установлена возможность достижения целей программы, а также результатов программы в рамках реализации утвержденной программы;

б) о необходимости внесения изменений в утвержденную программу;

в) о необходимости досрочного завершения программы в случае исключения всех полномочий, в рамках которых реализуется программа, из состава полномочий, отнесенных к компетенции муниципального образования  «Фировский район»;

- Приложение 1

к Порядку разработки, утверждения, реализации и

мониторинга реализации  ведомственных  и долгосрочных

целевых программ муниципального образования «Фировский район»

ПАСПОРТ

Ведомственной (долгосрочной)  целевой программы______________________

муниципального образования «Фировский район»

| Наименование Программы |  |
| --- | --- |
| Администратор Программы |  |
| Дата утверждения |  |
| Стратегическая цель Программы |  |
| Задачи Программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы |  |
| Объемы и источники финансирования ( в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов) |  |
| Основные механизмы реализации Программы |  |
| Основные механизмы мониторинга реализации Программы |  |

- Приложение 2

к Порядку разработки, утверждения, реализации и

мониторинга реализации  ведомственных  и долгосрочных

- целевых программ муниципального образования «Фировский район»

Перечень мероприятий

___________________________________________________________________

(наименование программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | N | N+1 | N+2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- Приложение 3

к Порядку разработки, утверждения, реализации и

мониторинга реализации  ведомственных и долгосрочных

- целевых программ муниципального образования «Фировский район»

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной (долгосрочной)  целевой программы муниципального образования «Фировский район»

_____________________________________________________________________________

(Наименование ВЦП(ДЦП))

за _______________ год

Администратор программы:___________________________________________________________

| Цели, показатели и задачи программы | Ед. изм. | Показатели реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | отклонение (факт/план х 100 %) | причины отклонения от плана |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

год