Утверждено

Постановлением Администрации

Фировского района

№ 112 от «_01__» октября 2009 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение безопасности дорожного движения

в МО «Фировский район» на 2009-2011 годы»

п. Фирово

октябрь 2009 г.

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения в МО «Фировский район» в 2009-2011 г.г»

| Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в МО «Фировский район» (далее - ВЦП) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администратор ВЦП (муниципальный заказчик-координатор) | Отдел муниципального развития Администрации Фировского района |  |  |  |
| Стратегические цели и тактические задачи ВЦП | - Стратегическая цель ВЦП – сокращение количества лиц, раненых и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; - Тактическая задача 1. повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; - Тактическая задача 2. сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; |  |  |  |
| Сроки реализации ВЦП | ВЦП реализуется в течение 2009-2011 годов |  |  |  |
| Исполнители программы | Администрация Фировского района, ООО «Фировское ДРСУ», ОГИБДД Фировского района |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования |  | 2009 год, тыс. руб. | 2010 год, тыс. руб. | 2011 год, тыс. руб. |
|  | Средства местного бюджета | 39 | 186,5 | 132,5 |
|  | Привлеченные средства | - | - | - |
| Основные механизмы реализации ВЦП | Реализация ВЦП осуществляется администратором ВЦП – Администрации Фировского района в течение 2009-2011 годов путем достижения стратегической цели – сокращение лиц погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |
| Система организации контроля за исполнением программы ВЦП | ОГИБДД Фировского района ежеквартально в срок до 5-го числа следующего за отчетным кварталом месяца представляет в комиссию по безопасности дорожного движения отчет о ходе реализации программы. Комиссия по БДД информирует Собрание депутатов Фировского района |  |  |  |

- Характеристика, сущность и обоснование проблемы, на решение которых направлена ВЦП

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. Так за 12 месяцев 2008 и 9 месяцев 2009 года произошло 56 ДТП, погибло 4 человека, получили увечья 28 человек, из них 3 несовершеннолетних.

С целью снижения количества ДТП, уменьшения тяжести их последствий комиссией по безопасности дорожного движения и сотрудниками отделения ГИБДД была проделана определенная работа.

За 12 месяцев 2008 и 9 месяцев 2009 года сотрудниками отделения ГИБДД выявлено 3004 нарушений ПДД, из них 1521 - грубых нарушений ПДД, за управление в состоянии алкогольного опьянения было выявлено 158 нарушений и лишено водительских удостоверений – 84.

В связи с этим проведены комплексные обследования состояния улично-дорожной сети и средств регулирования дорожного движения.

Состояние улиц районного центра и в районе не в полной мере соответствует предъявленным требованиям.

Количество автотранспорта в 2008 г. составило 3568 единиц. За 2008 год было выдано 280 водительских удостоверений.

За 9 месяцев 2009 г.:

- опубликовано 6 статей в районных СМИ;

- проведено 28 профилактических бесед с участниками дорожного движения в школах района;

- сопровождение патрульной машиной ГИБДД колонн автобусов с детьми (15 раз);

- ОГИБДД принимало участие в обеспечении БДД в 14 крупных массовых мероприятиях, проводимых на территории Фировского района.

Комиссия по безопасности дорожного движения МО «Фировский район» считает, что для обеспечения безопасности дорожного движения, повышения эффективности работы отдела ГИБДД Фировского района по принятию мер, направленных на снижение риска ДТП и устранению причин гибели и травматизма людей, необходимо принять ведомственную целевую программу «Обеспечение безопасности дорожного движения в МО «Фировский район» на 2009-2011 годы».

- Стратегические цели или тактические задачи ВЦП.

Стратегическая цель ВЦП - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

Тактическая задача 1. повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

Тактическая задача 2. сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- Срок реализации ВЦП.

Реализация ВЦП будет осуществляться в период с 2009 по 2011 годы.

- Объем ресурсов, необходимых для реализации ВЦП

Финансирование ВЦП осуществляется за счет средств районного бюджета Фировского района. Общий объем финансирования ВЦП за период с 2009-2011 г. составит 358 тыс. руб.,

Планирование объема ресурсов, необходимого для реализации ВЦП, осуществлялось методом сравнения с затратами на реализацию аналогичной программы за 2008 год.

На развитие инфраструктуры по повышению БДД запланировано 85 тыс. руб. Данные средства будут направлены на обустройство искусственных дорожных неровностей, обустройство пешеходных переходов и разработку дислокации знаков в крупных населенных пунктах района.

На мероприятия по пропаганде ПДД и укреплению МТБ запланировано 273 тыс. руб. Данные средства будут направлены на приобретение наглядных пособий, учебной и методической литературы, проведение мероприятий по пропаганде ПДД, приобретение оргтехники, проведение косметического ремонта здания ОГИБДД, установка дополнительной телефонной точки.

Планируемые мероприятия будут способствовать снижению ДТП в крупных населенных пунктах Фировского района, повышению правового сознания участников дорожного движения и укрепление материально-технической базы отдела ГИБДД по Фировскому району.

Расчет стоимости затрат на проведение мероприятий ВЦП произведен с учетом стоимости услуг.

- Описание механизмов мониторинга реализации ВЦП

Контроль за реализацией ВЦП осуществляется в соответствии с законодательством, в том числе постановлением Администрации Фировского района от 1 сентября 2008 № 236 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинг реализации ведомственных целевых программ Фировского района».

В течение всего периода реализации ВЦП осуществляется ежегодный мониторинг реализации ВЦП.

Ежегодный мониторинг ВЦП предполагает оценку:

- достижения запланированных результатов реализации ВЦП;

- фактической эффективности реализации ВЦП;

- возможностей достижения по результатам реализации ВЦП стратегических целей ВЦП, достижения значений результатов реализации ВЦП.

Ежеквартально отделение ГИБДД Фировского района в срок до 5-го числа следующего за отчетным кварталом месяца предоставляет в комиссию по БДД отчет о ходе реализации программы. Комиссия по безопасности дорожного движения информирует Собрание депутатов МО «Фировский район».

Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления муниципальным заказчиком-координатором ВЦП заключительного доклада о ходе реализации ВЦП Главе администрации Фировского района в срок не позднее 1 апреля года следующего за отчетным годом, годового отчета о реализации ВЦП по установленной форме с пояснительной запиской.

- Оценка рисков реализации ВЦП

Внешние риски реализации ВЦП:

- изменение Федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- изменение регионального законодательства в части финансирования;

- природные и техногенные катастрофы;

Внутренние риски:

- возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных мероприятий за счет средств бюджета района.

- в процессе реализации Программы возможны отклонения в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере аварийности их ожидаемой эффективности, а также недостаточной скоординированностью деятельности исполнителей Программы на начальных стадиях ее реализации.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматриваются:

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.

- Оценка эффективности, социально-экономических последствий от реализации программы.

Выполнение намеченных в программе мероприятий позволит не допустить рост гибели и травматизма людей при ДТП, снизить количество ДТП, повысить материально-техническое оснащение ГИБДД ОВД района.

Приложение № 1.

к ведомственной целевой программе

«Обеспечение безопасности дорожного движения в МО «Фировский район»

на 2009-2011 годы»

Перечень мероприятий

| № п\п | Наименование мероприятия | Сроки проведения или реализации | 2009 год |  | 2010 год |  | 2011 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства местного бюджета (тыс. руб.) | Привлеченные средства (тыс. руб.) | Средства местного бюджета (тыс. руб.) | Привлеченные средства (тыс. руб.) | Средства местного бюджета (тыс. руб.) | Привлеченные средства (тыс. руб.) |
|  | Развитие инфраструктуры по повышению БДД на территории района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обустройство искусственных дорожных неровностей в п. Сосновка, ул. Школьная (Новосельская ООШ) | 2 квартал | - | - | 30 | - | 10 | - |
|  | Обустройство пешеходных переходов в: - п. Сосновка, ул. Школьная (Новосельская ООШ); - п. Великооктябрьский, ул. Школьная (Великооктябрьский СОШ); - с. Рождество, ул. Центральная | 3 квартал | - | - | 22,5 | - | 22,5 | - |
|  | Разработка дислокации дорожных знаков на крупные населенные пункты района (п. Великооктябрьский, п. Сосновка, с. Рождество) | 2, 3 квартал. | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятия по пропаганде ПДД |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение наглядных пособий, учебной и методической литературы, призов и подарков для продолжения с активистами ИЮД | 2 квартал | - | - | 20 | - | 17 | - |
|  | Безопасное колесо | 2 квартал | - | - | 15 | - | 15 | - |
|  | Санитарные посты | 3 квартал | - | - | 15 | - | 15 | - |
|  | Укрепление материально-технической базы отделения ГИБДД |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение оргтехники (компьютер в комплекте с принтером) | 4 квартал | 39,0 | - | - | - | - | - |
|  | Проведение косметического ремонта холла-коридора, фасада здания отделения ГИБДД | 2 квартал | - | - | 40 |  | 53 |  |
|  | Оснащение отделения ГИБДД офисной мебелью (шкафы – стеллажи, стулья) | 2 квартал |  |  | 19 | - | - | - |
|  | Установка дополнительной телефонной точки | 1 квартал | - | - | 15 | - | - | - |
|  | Восстановление ограждения вокруг здания | 2 квартал | - | - | 10 | - | - | - |
|  | Разработка дислокации дорожных знаков на крупные автодороги района (Фиров – Ходуново – Хриплы; Фирово – Рождество – Софиевка) | 3 квартал | - | - | - | - | - | - |
| Итого |  |  | 39 | - | 186,5 | - | 132,5 | - |