АДМИНИСТРАЦИЯ

ФИРОВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.02.2020				       п. ФИРОВО					№ 21

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие образования Фировского района» на 2020 год и плановые 2021 и 2022 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Фировского района Тверской области от 25.04.2019 №188 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Фировский район», Администрация Фировского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие образования Фировского района» на 2020 год и плановые 2021 и  2022 годы (далее – муниципальная программа) (прилагается).

2. Определить главным администратором муниципальной программы Администрацию Фировского района Тверской области.

3. Контроль за ходом реализации муниципальной программы возложить на заместителя Главы Администрации Фировского района, руководителя отдела образования Н.В. Градову.

4. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты Администрации Фировского района:

Постановление Администрации Фировского района от 01.02.2019 № 25 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие образования Фировского района» на 2019-2021 годы»;

Постановление Администрации Фировского района от 30.08.2019 № 82 «О внесении изменений в постановление Администрации Фировского района от 01.02.2019 № 25 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие образования Фировского района» на 2019-2021 годы»;

Постановление Администрации Фировского района от 28.01.2020 № 8 «О внесении изменений в постановление Администрации Фировского района от 01.02.2019 № 25 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие образования Фировского района» на 2019-2021 годы».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020, и подлежит размещению на официальном сайте Фировского района.

И. о. Главы Фировского района                                    			Е. В. Самодурова

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Фировского района

от 04.02.2020 № 21

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Фировский район Тверской области

«Развитие образования Фировского района» на 2020 год

и плановые 2021 и  2022 годы

Фирово

2020

Паспорт

муниципальной программы муниципального образования

Фировский район Тверской области

| Наименование муниципальной программы | «Развитие образования Фировского района» на 2020 год и плановые 2021 и 2022 годы |
| --- | --- |
| Главный администратор муниципальной программы | Администрация Фировского района Тверской области |
| Администратор муниципальной программы | Отдел образования Администрации Фировского района Отдел по делам культуры молодежи и спорта Администрации Фировского района |
| Исполнители муниципальной программы | Муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные учреждения дошкольного образования Фировского района, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Фировского района, методический кабинет отдела образования Администрации Фировского района |
| Срок реализации муниципальной программы | 2020-2022 годы |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка, усиление вклада образования в развитие экономики с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Повышение доступности и качества дошкольного образования» (далее – подпрограмма 1). Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества общего образования» (далее – подпрограмма 2). Подпрограмма 3 «Обеспечение инновационного характера образования» (далее – подпрограмма 3). Подпрограмма 4«Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних» (далее – подпрограмма 4). Обеспечивающая подпрограмма |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Сохранение доли удовлетворённости населения Фировского района качеством образовательных услуг и их доступностью на уровне 89% за период с 2020 по 2022 год; - Сохранение процента охвата программами поддержки раннего развития и дошкольного образования детей в возрасте 0-7 лет на уровне 67,1% за период с 2020 по 2022 год; - Сохранение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании, на уровне 100% за период с 2020 по 2022 год; - Сохранение доли расходов консолидированного бюджета Фировского района на образование на уровне не менее 52,7%. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2020-2022 годы – 356724,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 153 197,9 тыс. руб. 2020 год –122307,1рублей, в том числе средства областного бюджета 67697,7 тыс. руб.: подпрограмма 1 – 39431,9 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 17973,6 тыс. руб. подпрограмма 2 – 79822,2 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 49323,3 тыс. руб. подпрограмма 3 – 272,9 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 65,6 тыс. руб. подпрограмма 4 – 0 тыс. руб. обеспечивающая подпрограмма – 2780,1 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 335,2 тыс. руб. |
|  | 2021 год – 116824,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 67914,3 тыс. руб.: подпрограмма 1 – 35693,1 руб., в том числе средства областного бюджета 17974,1 тыс. руб. подпрограмма 2 – 78127,8 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 49539,4 тыс. руб. подпрограмма 3 – 332,9 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 65,6 тыс. руб. подпрограмма 4 – 0 тыс. руб. обеспечивающая подпрограмма – 2671,0 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 335,2 тыс. руб. 2022 год – 117592,3 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 67914,3 тыс. руб.: подпрограмма 1 – 36693,1 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 17974,1 тыс. руб. подпрограмма 2 – 77895,3 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 49539,4 тыс. руб. подпрограмма 3 – 332,9 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 65,6 тыс. руб. подпрограмма 4 – 0 тыс. руб. обеспечивающая подпрограмма – 2671,0 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 335,2 тыс. руб. |

Раздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Подраздел I

Общая характеристика отрасли образования

1. Основными документами, определяющими  развитие муниципальной системы образования, являются Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегия социально-экономического развития Тверской области на период до 2020 года, Программа социально-экономического развития Тверской области на 2012-2020 годы, Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», федеральные программы и проекты в области образования, национальные образовательные инициативы.

Приоритетным направлением деятельности системы образования Фировского района остается обеспечение гарантий, доступности и равных возможностей обучающихся в получении полноценного образования на всех его уровнях.

2. Основными мероприятиями стратегии развития дошкольного образования в Фировском районе являются:

а) капитальный ремонт зданий дошкольных и иных образовательных учреждений,

б) развитие вариативных форм организации дошкольного образования.

В Фировском районе услуги дошкольного образования получает 275 детей, которые предоставляют 5 образовательных учреждений и три общеобразовательных учреждения, реализующих основную общеобразовательную программу  дошкольного образования.

Очереди в дошкольные образовательные учреждения в районе нет.

3. Совершенствуется структура и содержание основного общего образования.

Существующая сеть общеобразовательных учреждений, которая за последние 3 года не изменилась, предоставляет спектр образовательных услуг, обеспечивая качество образования и его реальную доступность для всех слоев населения.

На начало 2019-2020 учебного года в районе функционируют 7 муниципальных общеобразовательных учреждений с численностью обучающихся 766 чел. Численность учителей в районе остается стабильной и на 20.09.2019 составляет 95 чел.

Охват  детей программами среднего общего образования - 100%.

В 2017 - 2019 годах преобразование муниципальной системы образования осуществлялось по направлениям:

- введение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования (далее – ФГОС ООО);

- совершенствование условий предоставления образования, соответствующих нормативным требованиям, расширение возможностей использования форм дистанционного образования;

- развитие муниципальной системы оценки качества образования;

- внедрение технологий энергосбережения, проведение капитального ремонта  в муниципальных образовательных учреждениях, мероприятий по комплексной безопасности;

- формирование вариативности форм дополнительного образования детей и взрослых;

- формирование здоровьесберегающей среды (с целью сохранения и укрепления здоровья школьников).

Реализуя вышеуказанные направления, Администрация Фировского района  привлекает инвестиции за счет активного участия:

в проектах федеральной целевой программы «Развитие образования на 2013 – 2020 годы»;

в мероприятиях приоритетного национального проекта «Образование».

4. В соответствии с требованиями к подготовке педагогических работников для работы в условиях федерального государственного образовательного стандарта своевременно проводится их повышение квалификации.

5. Управление муниципальной системой образования осуществляется в соответствии с программно-целевым принципом. Реализуются положения Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

6. Во всех муниципальных образовательных учреждениях введена новая система оплаты труда (далее - НСОТ), направленная на стимулирование достижений качественных результатов профессиональной деятельности.

Подраздел II

Основные проблемы в сфере образования и направления их решения

7. Анализ результатов реализации образовательной политики в районе за последние годы наряду с позитивными базовыми достижениями позволяет выявить ключевые проблемы:

а) ограниченное предложение услуг дошкольного образования, неразвитость системы поддержки раннего развития детей. Для обеспечения общедоступного качественного дошкольного образования на территории сельских поселений необходимо создать условия для внедрения новых форм;

- б) недостаточная доступность качественных образовательных услуг общего образования.

- Причины обострения проблемы:

- дифференциация школ по уровню развития инфраструктуры, оснащения, укомплектованности профессиональными педагогическими кадрами;

- отставание темпов процесса совершенствования условий предоставления образовательных услуг от темпов изменения содержания образования. Решение задач по повышению качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению района  невозможно без укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений образования с учетом современных требований к развивающей среде;

- увеличение количества детей с ограниченными возможностями здоровья, которым необходимо обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

в) несформированность условий для создания системы поиска и самореализации одаренных детей;

г) отсутствие сформированной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров, что вызвано:

- «старением» педагогических кадров; недостаточной мотивацией притока и закрепления молодых специалистов в системе образования;

- невысоким спросом потребителей на педагогические специальности;

- отсутствием конкуренции на вакантные места в системе образования.

8. Основные направления муниципальной образовательной политики, нацеленные на решение вышеуказанных проблем, связаны с общенациональными приоритетами, обозначенными в обращении Президента Российской Федерации к Федеральному собранию Российской Федерации, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2022 года:

а) обеспечение доступности дошкольных образовательных услуг детям от трех до семи лет за счет:

- развития вариативных форм организации дошкольного образования, поддержки семей;

- б) повышение качества и доступности услуг общего образования посредством:

- выравнивания дифференциации школ по развитию инфраструктуры, оснащению, укомплектованности профессиональными педагогическими кадрами;

- ускорения темпов процесса совершенствования условий предоставления образовательных услуг по отношению к темпам изменения содержания образования;

в) создание условий для выявления, оптимального развития, социальной поддержки талантливых и особо одаренных детей, реализация их потенциальных возможностей в каждом общеобразовательном учреждении;

г) создание системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров за счет:

- улучшения условий для осуществления профессиональной деятельности учителей;

- повышения мотивации притока и закрепления молодых специалистов в системе образования.

Раздел II

Цель муниципальной программы

9. Необходимое условие для формирования инновационной экономики - модернизация системы образования как основы динамичного экономического роста и социального развития общества, фактора благополучия граждан и безопасности страны.

Цель муниципальной программы - обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка, усиление вклада образования в развитие экономики с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды.

10. Показателями, характеризующими достижение цели, являются:

а) удовлетворенность населения Фировского района качеством образовательных услуг и их доступностью;

б) процент охвата детей в возрасте 0-7 лет программами дошкольного образования;

в) доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании;

г) доля расходов консолидированного бюджета Фировского района на  образование.

11. Значения показателей целей муниципальной  программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

12. Описание характеристик показателей целей муниципальной программы приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Раздел III

Подпрограммы

13. Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Повышение доступности и качества дошкольного образования» (далее – подпрограмма 1);

б) подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества общего образования» (далее – подпрограмма 2);

в) подпрограмма 3 «Обеспечение инновационного характера образования» (далее – подпрограмма 3);

г) подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних» (далее – подпрограмма 4);

г) обеспечивающая подпрограмма.

Подраздел I

Подпрограмма 1 «Повышение доступности и качества дошкольного образования»

Глава 1. Задачи подпрограммы

14. В подпрограмме 1 предусмотрено формирование современной модели дошкольного образования в Фировском районе на основе гибкости и многообразия форм предоставления услуг, развития современной инфраструктуры  образовательных учреждений.

Задачи подпрограммы 1:

- задача 1 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования»;

- задача 2 «Совершенствование системы непрерывного образования педагогических работников дошкольного образования».

15. Показатели достижения задачи 1 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования»:

- численность воспитанников, охваченных общеобразовательными программами дошкольного образования;

- численность работников дошкольных образовательных организаций;

- число воспитанников в расчете на одного педагогического работника;

- доля расходов местного бюджета Фировского района на дошкольное образование в общем объеме расходов бюджета Фировского района на отрасль «Образование»;

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

16. Показатели достижения задачи 2 «Совершенствование системы непрерывного образования педагогических работников дошкольного образования»:

1) количество педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации в рамках курсовой подготовки.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

17. Решение задачи 1 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования» включает следующие мероприятия:

1) административное мероприятие «Проведение опросов по изучению удовлетворенности населения Фировского района качеством предоставляемых образовательных услуг дошкольного образования»;

2) административное мероприятие «Методическое сопровождение развития дошкольного образования», в рамках которого осуществляется координация и методическая поддержка деятельности по направлениям:

обеспечение доступности услуг дошкольного образования за счет создания новых мест для детей дошкольного возраста;

развитие альтернативных, в том числе семейных, малозатратных форм организации дошкольного образования;

выравнивание «стартовых» возможностей выпускников дошкольных образовательных учреждений;

создание условий для использования ресурсов общеобразовательных учреждений для развития способностей и интересов детей дошкольного возраста;

обеспечение контроля соблюдения условий функционирования дошкольных образовательных учреждений и выполнения требований к основной общеобразовательной программе дошкольного образования;

3) мероприятие «Предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования».

Предусмотрено предоставление из регионального бюджета субвенции на выплату компенсации за присмотр и уход за ребенком в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

4) мероприятие «Расходы, направляемые на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях»;

5) мероприятие «Расходы, направляемые на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях»;

6) мероприятие "Расходы регионального бюджета Тверской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных учреждениях";

Мероприятие включает в себя деятельность:

перечисление субвенций регионального бюджета Тверской области в муниципальное образование для осуществления расходов на оплату труда, частичное обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с образовательным процессом.

Методика расчета норматива, объем субвенций и порядок предоставления субвенций местным бюджетам определяются постановлением Правительства Тверской области;

- административное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения образовательных учреждений»;

- мероприятие «Расходы местного бюджета Фировского района на проведение ремонтов зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение оборудования;

- мероприятие «Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда»;

- мероприятие «Обеспечение повышения оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда».

18. Решение задачи 2 «Совершенствование системы непрерывного образования педагогических работников дошкольных образовательных учреждений» включает следующие мероприятия:

1) административное мероприятие «Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывного профессионального роста педагогов».

В рамках мероприятия предусмотрено:

организация повышения квалификации педагогических работников в рамках курсовой подготовки и иных формах;

проведение аттестации педагогических кадров на подтверждение соответствия занимаемой должности и соответствие уровня квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей). Новая система аттестации позволяет проходить аттестационные процедуры до истечения срока аттестации, что является стимулом к подтверждению высокого профессионального уровня педагогического персонала школ, к инновационной активности педагогов;

прохождение педагогами общего образования добровольной независимой оценки профессионального мастерства.

2) мероприятие «Расходы местного бюджета Фировского района на переподготовку и повышение квалификации персонала казенных учреждений».

В рамках мероприятия предусмотрено выделение денежных средств из местного бюджета на прохождение курсов повышения квалификации.

3) мероприятие «Расходы местного бюджета Фировского района на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на переподготовку и повышение квалификации персонала бюджетных учреждений».

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

19. Финансирование подпрограммы 1 «Повышение доступности и качества дошкольного образования» осуществляется из областного бюджета Тверской области и бюджета муниципального образования «Фировский район» в пределах средств, выделяемых отрасли «Образование» на выполнение программных мероприятий.

20. Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Повышение доступности и качества дошкольного образования» по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Задачи подпрограммы 1 | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Итого, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020г. |  | 2021г. |  | 2022г. |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Всего, в том числе | 17973,6 | 21458,3 | 17974,1 | 17719,0 | 17974,1 | 18719,0 | 53921,8 | 57896,3 |
| 2 | Задача 1 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования» | 17973,6 | 21385,6 | 17974,1 | 17619,3 | 17974,1 | 18619,3 | 53921,8 | 57624,2 |
| 3 | Задача 2 «Совершенствование системы непрерывного образования педагогических работников дошкольных образовательных учреждений» |  | 72,7 |  | 99,7 |  | 99,7 |  | 272,1 |

Подраздел II

Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества общего образования»

Глава 1. Задачи подпрограммы

21. В подпрограмме 2 предусмотрено формирование современной модели общего образования на основе развития сетевого взаимодействия, поддержки и эффективного использования образовательного потенциала семей, развития современной инфраструктуры  образовательных учреждений, обеспечение сопровождения развития личности ребенка.

Задачи подпрограммы 2:

а) задача 1 «Удовлетворение потребностей населения в получении услуг общего образования»;

б) задача 2 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг обучающимся в общеобразовательных учреждениях вне зависимости от места проживания и состояния здоровья»;

в) задача 3 «Обеспечение комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья школьников»;

г) задача 4 «Создание современной системы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся»;

д) задача 5 «Совершенствование системы непрерывного образования педагогических работников общего образования».

19. Показатели достижения задачи 1 «Удовлетворение потребностей населения в получении услуг общего образования»:

а) Процент охвата детей программами общего среднего образования в общеобразовательных учреждениях;

б) Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников;

в) Расходы на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

г) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений.

22. Показатели достижения задачи 2 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг обучающимся в общеобразовательных учреждениях вне зависимости от места проживания и состояния здоровья»:

а) количество сельских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в  общеобразовательные учреждения специальным (школьным) автотранспортом.

23. Показатели достижения задачи 3 «Обеспечение комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья школьников»:

а) процент охвата детей организованными формами отдыха и оздоровления;

б) доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

в) доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, от общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

24. Показатели достижения задачи 4  «Создание современной системы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся»:

а) доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам (русский язык, математика) с результатом не ниже 70 баллов.

25. Показатели достижения задачи 5 «Совершенствование системы непрерывного образования педагогических работников общего образования»:

а) количество руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации в рамках курсовой подготовки.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

26. Решение задачи 1 «Удовлетворение потребностей населения в получении услуг общего образования» включает следующие мероприятия:

1) мероприятие «Расходы местного бюджета Фировского района, на предоставление субсидии бюджетным общеобразовательным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)";

2) мероприятие "Расходы местного бюджета Фировского района по текущей деятельности казенных общеобразовательных учреждений";

3) мероприятие "Расходы регионального бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях".

Мероприятие включает в себя деятельность:

получение субвенции из регионального бюджета Тверской области для осуществления расходов на оплату труда;

получение субвенции из регионального бюджета Тверской области для осуществления расходов на частичное обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с образовательным процессом.

Методика расчета норматива, объем субвенций и порядок предоставления субвенций местным бюджетам определяются постановлением Правительства Тверской области;

- мероприятие «Расходы местного бюджета Фировского района для нужд общеобразовательных учреждений на ремонты и приобретения»;

- мероприятие «Субсидия на повышение оплаты труда работниками муниципальных учреждений в связи с увеличением размера оплаты труда»;

- мероприятие «Обеспечение повышения оплаты труда работниками муниципальных учреждений в связи с увеличением размера оплаты труда»;

- мероприятие «Обеспечение укрепления материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета»;

- мероприятие «Содействие укреплению материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств местного бюджета».

27. Решение задачи 2 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг обучающимся в общеобразовательных учреждениях вне зависимости от места проживания и состояния здоровья» включает следующие мероприятия:

1) административное мероприятие «Организационно-методическое сопровождение процессов обеспечения доступности общего образования», которое осуществляется по направлениям:

проведение мониторинга километража, маршрутов движения школьного автотранспорта, количества учащихся, пользующихся услугами по подвозу в школы, потребности в обеспечении общеобразовательных учреждений автотранспортом для подвоза учащихся к месту обучения;

осуществление контроля деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений в части обеспечения безопасного передвижения школьного автотранспорта;

2) административное мероприятие «Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья» включает следующие мероприятия:

развитие дистанционной формы образования и распространение опыта дистанционного образования детей с ограниченными возможностями здоровья;

содействие в развитии инклюзивного образования: осуществление консультационной помощи родителям детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся  интегрировано в общеобразовательных школах; сопровождение интегрированного ребенка специалистами соответствующего профиля;

осуществление методического сопровождения деятельности специалистов образовательных учреждений по организации образовательного маршрута детей с особыми образовательными потребностями (организация семинаров, совещаний, консультаций и т.д.);

3) мероприятие «Расходы местного бюджета Фировского района на предоставление субсидии бюджетным общеобразовательным учреждениям на организацию  транспортного обслуживания населения в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно»;

4) мероприятие «Расходы местного бюджета Фировского района на предоставление субсидии бюджетным общеобразовательным учреждениям в целях осуществления подвоза на иные мероприятия, не относящиеся к учебному процессу»;

5) мероприятие «Расходы регионального бюджета на предоставление субсидии бюджетным общеобразовательным учреждениям на организацию  транспортного обслуживания населения в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно».

28. Задача 3 «Обеспечение комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья школьников» включает следующие мероприятия:

1) мероприятие «Расходы местного бюджета Фировского района на обеспечение горячего питания в казенных общеобразовательных учреждениях»;

2) мероприятие «Расходы регионального бюджета Тверской области на обеспечение горячего питания в казенных общеобразовательных учреждениях»;

3) мероприятие «Расходы местного бюджета Фировского района на  предоставление субсидии бюджетным общеобразовательным учреждениям на обеспечение горячего питания»;

4) мероприятие «Расходы регионального бюджета на предоставление субсидии бюджетным общеобразовательным учреждениям на обеспечение горячего питания»;

5) мероприятие «Расходы местного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время»;

6) мероприятие «Получение субсидии из регионального бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время»;

В рамках мероприятий предусмотрено финансирование из бюджета муниципального образования и софинансирование расходных обязательств муниципального образования на обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений с целью совершенствования  существующей системы организации питания в общеобразовательных учреждениях.

Также предусмотрено финансирование из бюджета муниципального образования и предоставление субсидии бюджету муниципального образования на организацию летнего отдыха и занятости детей в каникулярное время. Субсидия из регионального бюджета выделяется на условиях софинансирования с целью приобретения путевок в загородные оздоровительные лагеря, дневные пришкольные лагеря и т.д. для учащихся общеобразовательных учреждений;

7) мероприятие «Расходы местного бюджета на содержание детского лагеря палаточного типа»;

8) мероприятие «Получение субсидии из регионального бюджета на содержание детского лагеря палаточного типа»;

9) мероприятие « Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом за счет областного бюджета»;

10) мероприятие « Содействие созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом за счет местного бюджета»;

29. Задача 4 «Создание современной системы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся» включает следующие мероприятия:

а) административное мероприятие "Обеспечение организации проведения независимой внешней оценки качества образования";

б) административное мероприятие "Проведение встреч, круглых столов, семинаров на тему "Повышение качества образования".

30. Задача 5 «Совершенствование системы непрерывного образования педагогических работников общего образования» включает следующие мероприятия:

1) административное мероприятие «Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов»;

2) мероприятие «Расходы местного бюджета Фировского района на переподготовку и повышение квалификации персонала казенных учреждений";

3) мероприятие "Расходы местного бюджета Фировского района на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на переподготовку и повышение квалификации персонала";

4) мероприятие «Обновление содержания и совершенствования методов обучения предметной области «Технология, ИКТ»;

5) административное мероприятие «Реализация плана мероприятий по привлечению молодых специалистов для работы в отрасли «Образование»» Фировского района.

В рамках мероприятий предусмотрено:

организация повышения квалификации педагогических работников в рамках курсовой подготовки и иных формах;

проведение аттестации педагогических кадров на подтверждение соответствия занимаемой должности и соответствие уровня квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей). Новая система аттестации позволяет проходить аттестационные процедуры до истечения срока аттестации, что является стимулом к подтверждению высокого профессионального уровня педагогического персонала школ, к инновационной активности педагогов;

с целью привлечения молодых специалистов для работы в общеобразовательных учреждениях Фировского района планируется формирование условий, привлекательных для выпускников учреждений профессионального образования:

подготовка специалистов-педагогов по целевому направлению;

содействие в обеспечении жильем молодых учителей;

социально-экономическая поддержка молодых специалистов (единовременные денежные выплаты, частичное возмещение за съем жилья, приобретение жилья).

31. Выполнение задач, каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 2 «Повышение доступности и качества общего образования» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3 Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

32. Финансирование подпрограммы 2 «Повышение доступности и качества общего образования» осуществляется из областного бюджета Тверской области и бюджета муниципального образования Фировский район в пределах средств, выделяемых отрасли «Образование» на выполнение программных мероприятий.

33. Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Повышение доступности и качества общего образования» по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Задачи подпрограммы 2 | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Итого, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020г. |  | 2021г. |  | 2022г. |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Всего, в том числе | 49323,3 | 30498,9 | 49539,4 | 28588,4 | 49539,4 | 28355,9 | 148402,1 | 87443,2 |
| 2 | Задача 1 «Удовлетворение потребностей населения в получении услуг общего образования» | 46719,9 | 24319,9 | 46936,0 | 22996,4 | 46936,0 | 23077,9 | 140591,9 | 70394,2 |
| 3 | Задача 2 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг обучающимся в общеобразовательных учреждениях вне зависимости от места проживания и состояния здоровья» | 1565,7 | 4338,6 | 1565,7 | 4191,0 | 1565,7 | 3877,0 | 4697,1 | 12406,6 |
| 4 | Задача 3 «Обеспечение комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья школьников» | 1037,7 | 1587,3 | 1037,7 | 1119,8 | 1037,7 | 1119,8 | 3113,1 | 3826,9 |
| 5 | Задача 4 "Создание современной системы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Задача 5 «Совершенствование системы непрерывного образования педагогических работников общего образования» |  | 253,1 |  | 281,2 |  | 281,2 |  | 815,5 |

Подраздел III

Подпрограмма 3 «Обеспечение инновационного характера образования»

Глава 1.  Задачи подпрограммы

34. Подпрограмма 3 направлена на создание пространства «инновационного образования» для развития инновационного потенциала и активности всех участников образовательного процесса.

Задачи подпрограммы 3:

а) задача 1 «Стимулирование творческой активности участников образовательного процесса»;

б)  задача 2 «Создание прозрачной, открытой системы информирования граждан о деятельности муниципальной системы образования».

35. Показатель достижения задачи 1 «Стимулирование творческой активности участников образовательного процесса»:

а) доля учащихся-участников конкурсных процедур в общей численности учащихся;

36. Показатель достижения задачи 2 «Создание прозрачной, открытой системы информирования граждан о деятельности в сфере муниципального образования» -

а) информированность населения о развитии образования Фировского района.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

37. Задача 1 «Стимулирование творческой активности участников образовательного процесса» включает следующие мероприятия:

1) административное мероприятие «Развитие системы выявления и поддержки  одаренных и высокомотивированных обучающихся».

Реализация данного мероприятия включает:

Стимулирование интеграции общего и дополнительного образования с целью выявления и развития детской одаренности;

оказание методического сопровождения деятельности образовательных учреждений в работе с одаренными детьми;

организацию конкурсов, олимпиад и иных мероприятий для одаренных и высокомотивированных детей;

внедрение нормативов подушевого финансирования педагогического сопровождения одарённых детей;

создание и ведение электронной базы данных по победителям и призерам этапов Всероссийской олимпиады школьников;

обеспечение использования информационных технологий для дистанционного взаимодействия педагогов и одаренных детей.

2) мероприятие «Финансовое обеспечение проведения муниципальных мероприятий с обучающимися, организации их участия в региональных и всероссийских мероприятиях».

В рамках мероприятия планируется выделение бюджетных средств на организацию и проведение мероприятий (конкурсов, олимпиад, фестивалей, соревнований и т.п.) муниципального уровня, направленных на развитие учебно-исследовательских умений обучающихся и воспитанников; поддержка способной, талантливой молодежи через  финансирование участия победителей районных и областных предметных олимпиад, спортивных мероприятий, тематических конкурсов и т.п. в последующих (всероссийских) этапах олимпиад, соревнований, слетов, конкурсов и др.

Расходы обеспечиваются в соответствии с планом мероприятий, предусматривающим участие обучающихся в конкурсных мероприятиях;

3) мероприятие «Организация посещения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций Тверского императорского путевого дворца в рамках реализации проекта «Нас пригласили во дворец» в части обеспечения подвоза учащихся за счет средств областного бюджета»;

4) мероприятие «Организация посещения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций Тверского императорского путевого дворца в рамках реализации проекта «Нас пригласили во дворец» в части обеспечения подвоза учащихся за счет средств местного бюджета»;

5) мероприятие «Поддержка общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)» включает следующие мероприятия:

- вовлеченных обучающихся в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций;

- прохождение специалистами курсов повышения квалификации в сфере добровольчества и технологии работы с волонтерами;

6) мероприятие «Организация посещения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций детского технопарка «Кванториум» в части обеспечения подвоза учащихся за счет средств областного бюджета»;

7) мероприятие «Организация посещения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций детского технопарка «Кванториум» в части обеспечения подвоза учащихся за счет средств местного бюджета».

38. Задача 2 «Создание прозрачной, открытой системы информирования граждан о деятельности муниципальной системы образования» включает следующие мероприятия:

1) административное мероприятие «Привлечение общественных организаций, бизнеса, учреждений и предприятий различных форм собственности к вопросам управления и развития отраслью «Образование».

Мероприятием предусмотрено:

методическое и организационное сопровождение деятельности органов общественного управления общеобразовательными учреждениями;

расширение сферы деятельности органов общественного управления: привлечение их к участию в разработке реализации программ развития общеобразовательного учреждения;

организация общественного обсуждения программ, проектов и нормативных актов по отрасли «Образование»;

иная деятельность по развитию системы общественного управления, вовлечению в совместную продуктивную работу участников образовательного процесса, общественных организаций, представителей бизнеса;

2) административное мероприятие «Обеспечение информационного сопровождения развития образования».

В рамках мероприятия предусматривается деятельность по организации единой системы информационно-разъяснительной работы о направлениях, результатах и специфике реализации образовательной политики в Фировском районе:

отражение информации о деятельности системы образования на сайте отдела образования Администрации Фировского района  http://www.ronofirovo.ru;

размещение видео и текстовых комментариев по актуальным темам развития образования;

содействие в размещении информации на официальных сайтах муниципальных образовательных учреждений Фировского района;

обеспечение информационного сопровождения в средствах массовой информации в форме новостных сюжетов, телевизионных аналитических программ, теле- и радиоэфиров родителей и учащихся, представителей общественных организаций, руководителей и работников образовательных учреждений, публикаций в прессе;

организация конференций по актуальным вопросам развития образования;

составление и публикация материалов о деятельности системы образования на всех его уровнях.

39. Выполнение задач, каждого административного мероприятия и мероприятия  подпрограммы 3 «Обеспечение инновационного характера образования» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

40. Финансирование подпрограммы 3 «Обеспечение инновационного характера образования» осуществляется из бюджета муниципального образования «Фировский район» в пределах средств, выделяемых отрасли «Образование» на выполнение программных мероприятий.

41. Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение инновационного характера образования» по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Задачи подпрограммы 3 | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Итого, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020г. |  | 2021г. |  | 2022г. |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Всего, в том числе | 65,6 | 207,3 | 65,6 | 267,3 | 65,6 | 267,3 | 196,8 | 741,9 |
| 2 | Задача 1 «Стимулирование творческой активности участников образовательного процесса» | 65,6 | 207,3 | 65,6 | 267,3 | 65,6 | 267,3 | 196,8 | 741,9 |
| 3 | Задача 2 «Создание прозрачной, открытой системы информирования граждан о деятельности в сфере муниципального образования» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подраздел IV

Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних»

Глава 1.  Задачи подпрограммы

42. Подпрограмма 4 направлена на формирование эффективного функционирования органов и учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорности правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних».

Задачи подпрограммы 4:

а) задача 1 «Снижение уровня безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

б) задача 2 «Организация контроля за предоставлением несовершеннолетним гарантированных прав в области образования, охраны здоровья, социального обеспечения»;

в) задача 3 «Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними».

43. Показатель достижения задачи 1 «Снижение уровня безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:

а) количество правонарушений, преступлений, общественно-опасных деяний, совершенных несовершеннолетними.

44. Показатель  достижения задачи 2 «Организация контроля за предоставлением несовершеннолетним гарантированных прав в области образования, охраны здоровья, социального обеспечения»:

а) количество мер, направленных на снижение правонарушений несовершеннолетних.

45. Показатель достижения задачи 3 «Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними»:

а) ежеквартальный анализ состояния преступности и правонарушений несовершеннолетних.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

46. Задача 1 «Снижение уровня безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» включает следующие мероприятия:

1) административное мероприятие "Выявление и реабилитация несовершеннолетних, входящих в группу социального риска, родителей (законных представителей);

2) административное мероприятие «Проведение рейдов по местам массового скопления молодежи в вечернее время»;

3) административное мероприятие «Диагностика занятости, трудоустройства, организации летнего отдыха несовершеннолетних»;

4) административное мероприятие «Осуществление комплекса мер по социальной адаптации несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа».

5) административное мероприятие «Проведение комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток»»;

6) административное мероприятие «Поведение в общеобразовательных организациях Фировского района «Единого Дня профилактики»».

47. Задача 2 «Организация контроля за предоставлением несовершеннолетним гарантированных прав в области образования, охраны здоровья, социального обеспечения» включает следующие мероприятия:

1) административное мероприятие «Обследование и проверка условий содержания, воспитания, обучения и применения труда несовершеннолетних в семье»;

2) административное мероприятие «Привлечение родителей (законных представителей) к ответственности за неисполнение ими родительских обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию несовершеннолетних»;

3) административное мероприятие «Выявление фактов жестокого обращения с несовершеннолетними»;

4) административное мероприятие «Осуществление комплекса юридических, психологических, медицинских и социальных мер по реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от физического насилия и жестокого обращения».

48. Задача 3 «Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними»:

1) административное мероприятие «Проведение рейдов с целью выявления фактов продажи несовершеннолетним спиртосодержащей и табачной продукции»;

2) административное мероприятие «Публикация материалов в средствах массовой информации по профилактике наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних».

49. Выполнение задач каждого административного мероприятия подпрограммы 4 «Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

В связи с тем, что в подпрограмме «Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних» административные мероприятия, финансовые средства в ней не предусмотрены.

Раздел IV

Обеспечивающая подпрограмма

Подраздел I

Обеспечение деятельности администратора муниципальной программы

50. Общая сумма расходов на обеспечение деятельности администратора муниципальной программы, выделенная на период реализации муниципальной программы, составляет 8122,1 тыс. руб.

51. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятельности администратора муниципальной программы, по годам реализации муниципальной программы приведен в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Обеспечивающая подпрограмма | По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Итого, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | Обеспечение деятельности главного администратора муниципальной программы | 335,2 | 2444,9 | 335,2 | 2335,8 | 335,2 | 2335,8 | 1005,6 | 7116,5 |
| 1.1 | Расходы по аппарату отдела образования Администрации Фировского района на выполнение полномочий муниципального образования Фировский район |  | 2444,9 |  | 2335,8 |  | 2335,8 |  | 7116,5 |
| 1.2 | Расходы по центральному аппарату органов местного самоуправления (КДН) на финансовое обеспечение реализации переданных государственных полномочий по созданию, исполнению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 335,2 |  | 335,2 |  | 335,2 |  | 1005,6 |  |

52. Расходы на обеспечение деятельности главного администратора муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы в разрезе дополнительного аналитического кода приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел V

Механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы

Подраздел I

Управление реализацией муниципальной программы

53. Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:

а) создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации муниципальной программы между ответственными исполнителями администратора муниципальной программы;

б) определение мероприятий по реализации муниципальной программы и распределение их между исполнителями администратора муниципальной программы;

в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности  взаимодействия всех исполнителей администратора муниципальной программы при реализации муниципальной программы;

г) учет, контроль и  анализ реализации муниципальной программы.

54. Администратор муниципальной программы самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

55. Администратор муниципальной программы осуществляет управление реализацией муниципальной программы в соответствии с утвержденными ежегодными планами мероприятий по реализации муниципальной программы.

56. Ежегодно в срок до 05 марта администратор муниципальной программы осуществляет разработку плана реализации муниципальной программы по установленной форме и обеспечивает его утверждение заместителем Главы администрации Фировского района, координирующим и контролирующим деятельность администратора муниципальной программы в соответствии с распределением обязанностей.

57. Ежегодный план реализации муниципальной программы предусматривает распределение обязанностей между ответственными исполнителями администратора муниципальной программы.

58. Администратор муниципальной программы осуществляет управление реализацией муниципальной программы в соответствии с утвержденным ежегодным планом реализации муниципальной программы.

59. Ответственные исполнители администратора муниципальной программы: методический кабинет, бухгалтерия отдела образования, образовательные учреждения Фировского района  обеспечивают своевременное и полное выполнение муниципальной программы в соответствии с ведомственными правовыми актами о распределении обязанностей при реализации муниципальной программы.

Подраздел II

Мониторинг реализации муниципальной программы

60. Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает:

а) регулярность получения информации о реализации муниципальной программы от ответственных исполнителей администратора муниципальной программы;

б) согласованность действий ответственных исполнителей администратора муниципальной программы;

в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом меняющихся рисков.

61. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы.

62. Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной программы являются:

а) ведомственная, районная и областная статистика показателей, характеризующих сферу реализации муниципальной программы;

б) отчеты ответственных исполнителей администратора муниципальной программы о реализации муниципальной программы;

в) отчеты администратора муниципальной программы;

г) другие источники.

63. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течение всего периода ее реализации и предусматривает:

а) ежеквартальную оценку выполнения ответственными исполнителями администратора муниципальной программы ежегодного плана реализации муниципальной программы;

б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана реализации муниципальной программы;

в) формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;

г) проведение экспертизы отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

64. Администратор муниципальной программы формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по утвержденной форме.

65. К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснительная записка, которая  содержит:

а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год;

б) оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и достижения запланированных значений показателей муниципальной программы до окончания срока ее реализации;

в) результаты деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и предложения по совершенствованию управления реализацией муниципальной программой;

г) анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и принятые меры по их минимизации;

д) оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;

е) оценку вклада муниципальной программы в решение вопросов социально-экономического развития Фировского района в отчетном финансовом году.

66. Администратор муниципальной программы осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы и вклада муниципальной программы в решение вопросов социально-экономического развития Фировского района в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы и вклада муниципальной программы Фировского района в решение вопросов социально-экономического развития Фировского района и определения рейтингов эффективности реализации муниципальных программ и вклада муниципальных программ района в решение вопросов социально-экономического развития Фировского района, утвержденной Администрацией Фировского района.

67. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, администратор муниципальной программы представляет на согласование в Отдел экономики Администрации Фировского района, Финансовое управление Администрации Фировского района отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

68. В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, администратор муниципальной программы представляет в Отдел экономики Администрации Фировского района для формирования сводного доклада о реализации муниципальных программ в отчетном финансовом году отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в электронном и бумажном виде.

Подраздел III

Взаимодействие администратора муниципальной программы с органами местного самоуправления Фировского района при реализации муниципальной программы

69. Администратор муниципальной программы взаимодействует с органами местного самоуправления Фировского района по вопросам разработки, внесения изменений, реализации муниципальной программы.

70. Администратор муниципальной программы в установленном порядке представляет информацию о реализации муниципальной программы структурным подразделениям Администрации Фировского района.

Подраздел IV

Взаимодействие администратора муниципальной программы  с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального образования Фировский район при реализации муниципальной программы

71. Администратор муниципальной программы взаимодействует с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального образования Фировский район по вопросам реализации муниципальной программы.

Подраздел V

Взаимодействие администратора муниципальной программы с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями при реализации муниципальной программы

72. Администратор муниципальной программы взаимодействует с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями по вопросам:

а) обеспечивает привлечение организаций, учреждений, предприятий различных форм собственности, общественных, некоммерческих организаций к вопросам реализации мероприятий муниципальной программы;

б)  обеспечивает публичность (открытость), достоверность информации о реализации мероприятий муниципальной программы, целевых показателях муниципальной программы, результатах мониторинга ее выполнения, об условиях участия в муниципальной программе, о проводимых конкурсах, в том числе на сайте отдела образования Администрации Фировского района  в информационно-коммуникационной сети Интернет.

Раздел VI

Анализ рисков реализации муниципальной программы

и меры по управлению рисками

73. В процессе реализации программы могут проявиться риски, связанные с наличием объективных и субъективных факторов. В таблице 5 приведены основные риски и меры по их минимизации.

Таблица 5

| № п/п | Риски | Меры по их минимизации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Внутренние риски реализации муниципальной программы |  |
| 1.1 | Неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий | Разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации программных мероприятий, а также механизмов повышения эффективности использования бюджетных средств Проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы с привлечением внешних экспертов |
| 1.2 | Перераспределение средств, определенных муниципальной программой в ходе ее исполнения | Мониторинг ситуации и своевременное внесение изменений в муниципальную программу, в том числе в части изменения плановых значений показателей муниципальной программы |
| 1.3 | Отсутствие управленческого опыта, недостаточность профессионализма кадров, необходимых для эффективной реализации мероприятий муниципальной программы | Проведение переподготовки и повышения квалификации, стажировки сотрудников отдела образования Администрации Фировского района Привлечение внешних экспертов/ консультантов в целях эффективной реализации муниципальной программы |
| 1.4 | Отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации муниципальной программы | Разработка соответствующих регламентов и мер по контролю межведомственной координации в ходе реализации муниципальной программы |
| 1.5 | Большой срок реализации муниципальной программы и, как следствие, возрастание неопределенности по мере реализации муниципальной программы | Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды, позволяющего оперативно реагировать на изменения Информационное сопровождение реализации муниципальной программы |
| 1.6 | Сопротивление педагогических коллективов в силу сложившихся стереотипов, неготовности к деятельности в новых условиях организации учебного процесса, сокращения штатной численности и увеличения интенсивности труда работников; снижения гарантий сохранения рабочего места (изменение статуса или закрытие учебного заведения, снижение численности контингента, часов, отводимых на изучение того или иного предмета и т.п.). | Опережающая информационная кампания среди педагогической общественности и персонала отрасли, предупреждающая возникновение конфликтных ситуаций, разъясняющая преимущества и отдаленные позитивные последствия проводимых преобразований. Проведение мероприятий компенсирующего характера: - стимулирование «социальной лояльности»; - демонстрация лучших образцов модернизации образования и их носителей, а также преимуществ и выгод, которые при этом возникают; - введение системы стимулирования активности педагогических работников и административного персонала учреждений в процессе модернизации |
| 2 | Внешние риски реализации муниципальной программы |  |
| 2.1 | Снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, кризиса банковской системы и др. может негативно отразится на стоимости привлекаемых средств и сократить объем инвестиций | Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды с пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий муниципальной программы Оперативное реагирование и внесение изменений в государственную программу, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей муниципальной программы |
|  | Задержка сроков принятия запланированных нормативных правовых актов и, как следствие, снижение результативности муниципальной программы | Организация предварительной разработки проектов необходимых планов, актов, документов, материалов, позволяющих снизить временные затраты |
| 2.2 | Снижение уровня бюджетного финансирования муниципальной программы, вызванное возникновением муниципального бюджетного дефицита | Оптимизация затрат на выполнение мероприятий, своевременное приведение значений показателей муниципальной программы в соответствие объемам бюджетного финансирования, привлечение дополнительных внебюджетных средств на реализацию мероприятий, выстраивание рейтинга важности мероприятий |
| 2.3 | Изменение регионального законодательства в части финансирования системы образования | Привлечение дополнительных внебюджетных средств |
| 2.4 | Отсутствие/недобросовестность поставщиков/исполнителей товаров/услуг, определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством | Планирование сроков проведения конкурсных процедур с возможностью повтора проведения |